Форма N 2

**Отчет за 2019 год об исполнении плана реализации**

**муниципальных программ Тужинского муниципального района**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы целевой программы, ведомственной целевой программы, отдельного мероприятия, мероприятия, входящего в состав отдельного мероприятия | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность) | Плановый срок | Фактический срок | Источники финансирования | Оценка расходов [<1>](#Par247) на 2019 год (тыс. рублей) | Фактические расходы [<2>](#Par248) за 2019 год (тыс. рублей) | Отношение фактических расходов к оценке расходов (в процентах) | Результат реализации мероприятия муниципальной программы (краткое описание) [<3>](#Par251) |
| начало реализации | окончание реализации | начало реализации | окончание реализации |
| **Муниципальная программа «Развитие образования» на 2014-2019 годы** |
|  |  | МКУ «Управление образования администрации Тужинского муниципального района | 01.01.2019г. | 31.12.2019г. | 01.01.2019г. | 31.12.2019г. | всего | 31510,083 | 31433,033 | 99,75 |  |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 17865,41693 | 17865,41693 | 100 |
| бюджет муниципального района | 13644,66641 | 13567,61693 | 99,4 |
|  | Мероприятие: «Предоставление детям дошкольного возраста равных возможностей для получения качественного дошкольного образования» |  |  |  |  |  | всего | 17552,65275 | 17478, 41521 | 99,58 |  Субвенция расходуется, согласно финансового норматива. Заработная плата выдана педагогам за 11 месяцев и аванс декабря, налоги выплачены не в полном объеме. Коммунальные услуги оплачиваются согласно предъявленных счёт – фактур. |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 9186,5 | 9186,5 | 100 |
| бюджет муниципального района | 8366,15275 | 8291,91521 | 99,11 |
|  | Мероприятие :«Обеспечение учащихся школ качественным и доступным общим образованием» |  |  |  |  |  | всего | 0 | 0 | 0 |  |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
| бюджет муниципального района | 0 | 0 | 0 |
|  | Мероприятие :«Удовлетворение потребностей детей в доступном и качественном дополнительном образовании» |  |  |  |  |  | всего | 7341,31476 | 7338,50282 | 99,96 | Заработная плата выдана педагогам за 11 месяцев и аванс декабря, налоги выплачены не в полном объеме. Коммунальные услуги оплачиваются согласно предъявленных счёт – фактур |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 3261,6 | 3261,6 | 100 |
| бюджет муниципального района | 4079,71476 | 4076,90282 | 99,93 |
|  | Мероприятие :«Обеспечение детей различными формами отдыха в каникулярное время»  |  |  |  |  |  | всего | 143,65 | 143,65 | 100 |  Созданы условия для развития творчества детей. Организуются оздоровительные лагеря с дневным пребыванием. |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 110,97 | 110,97 | 100 |
| бюджет муниципального района | 32,68 | 32,68 | 100 |
|  | Мероприятие:«Обеспечение педагогических и руководящих работников образовательных учреждений района методической помощью, поддержка и развитие одарённых детей и обеспечение ведения бюджетного учёта и отчётности управления образования и подведомственных ему учреждений»  |  |  |  |  |  | всего | 2161,86583 | 2161,86583 | 100 | Педагоги своевременно подтверждают и повышают квалификационную категорию.Осуществляется качественный бюджетный и налоговыйучёт и отчётности и операций текущей деятельности вподведомственных учреждениях и в управлении образования.Организация и проведение мероприятий информационно –методической службой управления образования. |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 995,74693 | 995,74693 | 100 |
| бюджет муниципального района | 1166,1189 | 1166,1189 | 100 |
|  | Мероприятие: «Социальная поддержка граждан» |  |  |  |  |  | всего | 1218,6 | 1218,6 | 100 | Предоставление компенсации в размере 100% расходов на оплату жилищно – коммунальных услуг педагогическим работникам в образовательныхучреждениях Тужинского района. |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 1218,6 | 1218,6 | 100 |
| бюджет муниципального района | 0 | 0 | 0 |
|  | Мероприятие:«Обеспечение государственных гарантий содержания и социальных прав детей – сирот, лиц из числа детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» |  |  |  |  |  | всего | 3092,0 | 3092,0 | 100 | Предоставление жилья детям-сиротам. Предоставление ежемесячных денежных выплат на детей – сирот |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 3092,0 | 3092,0 | 100 |
| бюджет муниципального района | 0 | 0 | 0 |
|  | Мероприятие:«Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом» |  |  |  |  |  | всего | 0 | 0 | 0 |  |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
| бюджет муниципального района | 0 | 0 | 0 |
| **Муниципальная программа «Развитие местного самоуправления» на 2014-2019 годы**  |
|  |  | Управление делами администрации Тужинского муниципального района | 01.01.2019г. | 31.12.2019г. | 01.01.2019г. | 31.12.2019г. | всего | 20071,6 | 19723,0 | 98,26 |  |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета | 7447,9 | 7447,9 | 100 |
| -местного бюджета | 12623,7 | 12275,1 | 97,24 |
|  | Мероприятие«Обеспечение деятельности главы администрации Тужинского района» |  |  |  |  |  | всего | 0 | 0 | 0 |  |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
| -областного бюджета | 0 | 0 | 0 |
| -местного бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  | Мероприятие«Обеспечение выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в администрации Тужинского района» |  |  |  |  |  | всего | 1691,1 | 1691,1 | 100 | Количество получателей-30 чел. Выплата пенсии произведена полностью по декабрь 2019 г. |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета |  |  |  |
| -местного бюджета | 1691,1 | 1691,1 | 100 |
|  | Мероприятие«Организация деятельности административной комиссии муниципального образования Тужинский муниципальный район Кировской области по рассмотрению дел об административных правонарушениях» |  |  |  |  |  | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| -местного бюджета |  |  |  |
|  | Мероприятие«Организация и проведение мероприятий в области социальной политики» |  |  |  |  |  | всего | 633,8 | 633,8 | 100 | Денежные средства потрачены на выплату заработной платы, налогов, почтовые расходы, заправка картриджа, приобретение канцтоваров, ГСМ, лицензию Касперского, выходное пособие (КДН, опека)  |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета | 633,8 | 633,8 | 100 |
| -местного бюджета |  |  |  |
|  | Мероприятие«Осуществление полномочий Российской Федерации по проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году» |  |  |  |  |  | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| -областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| -местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Мероприятие«Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления» |  |  |  |  |  | всего | 17746,7 | 17398,1 | 98,0 | Денежные средства потрачены на выплату заработной платы, налогов, проведение мероприятий, почтовые расходы, оплата телефона и интернета, заправка картриджа, оплата договоров ГПХ, обслуживание программ, приобретение канцтоваров и комплектующих к оргтехнике, ГСМ и др. |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета | 6814,1 | 6814,1 | 100 |
| -местного бюджета | 10932,6 | 10584,0 | 96,81 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Муниципальная программа «Развитие культуры» на 2014-2019 годы**  |
|  |  | МКУ «Отдел культуры администрации Тужинского муниципального района» | 01.01.2019г. | 31.12.2019г. | 01.01.2019г. | 31.12.2019г. | всего | 29603,4 | 29509,4 | 99,68 | Программа выполняется средними темпами. Расходы не превышают план. |
| по источникам в т.ч. федеральный бюджет | 37,0 | 37,0 | 100 |
| Областной бюджет | 13568,0 | 13568,0 | 100 |
| Бюджет муниципального образования | 15998,4 | 15904,4 | 99,41 |
|  | Мероприятие:Развитие библиотечного дела Тужинского района и организация библиотечного обслуживания населения района | Директор ЦБС |  |  |  |  | всего | 6706,5 | 6706,5 | 100 | Денежные средствапотрачены на выплату заработной платы, налогов, коммунальных платежей. Число читателей-4949 человек,книговыдача-164025 единиц, посещений-81180.Работает 17 клубных формирований, в них занимаются 252 человека, в т.ч. 152 ребенка.  |
| по источникам в т.ч. федеральный бюджет |  |  |  |
| Областной бюджет | 2743,8 | 2743,8 | 100 |
| Бюджет муниципального образования | 3962,7 | 3962,7 | 100 |
|  | Мероприятие:Строительство многофункционального центра культуры (детская музыкальная школа со зрительным залом до 100 мест,Районная библиотека) | Директор ЦБС |  |  |  |  | всего | 0 | 0 | 0 |  |
| по источникам в т.ч. федеральный бюджет |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |
| Бюджет муниципального образования | 0 | 0 | 0 |
|  | Мероприятие:Организация и поддержка народного творчества | Директор РКДЦ |  |  |  |  | всего | 9140,4 | 9140,4 | 100 | Денежные средства потрачены на выплату заработной платы, налогов, коммунальных платежей. всего проведено 1110 мероприятий, их посетили 46241 человек, работают 80 клубных формирований, в них занимаются 785 человек, организовано 96 концертов |
| по источникам в т.ч. федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 3585,8 | 3585,8 | 100 |
| Бюджет муниципального образования | 5554,6 | 5554,6 | 100 |
|  | Мероприятие:Укрепление материально-технической базы учреждений; приобретение театральных кресел в Ныровский СДК | Директор РКДЦ |  |  |  |  | всего | 382,2 | 382,2 | 100 | Приобретены театральные кресла в Ныровский СДК |
| по источникам в т.ч. федеральный бюджет |  |  |  |
| Областной бюджет | 340,2 | 340,2 | 100 |
| Бюджет муниципального образования | 42,0 | 42,0 | 100 |
|  | Мероприятие:Ремонт фасада здания МКУК Тужинский РКДЦ с благоустройством прилегающей территории, ул. Свободы, д. 14, пгт Тужа | Директор РКДЦ |  |  |  |  | всего | 623,5 | 529,5 | 84,92 | Денежные средства на ремонт фасада здания МКУК Тужинский РКДЦ с благоустройством прилегающей территории |
| по источникам в т.ч. федеральный бюджет |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |
| Бюджет муниципального образования | 623,5 | 529,5 | 84,92 |
|  | Мероприятие:Организация и поддержка деятельности музея и обеспечение сохранности музейного фонда, установка АПС, видеонаблюдения, молниезащиты. | Директор краеведческого музея |  |  |  |  | всего | 1467,1 | 1467,1 | 100 | Денежные средствапотрачены на выплату заработной платы, налогов, коммунальных платежей. Организовано 84 мероприятия, в т.ч. экскурсий-37, посещение музея - 5790 человек |
| по источникам в т.ч. федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 539,1 | 539,1 | 100 |
|  Бюджет муниципального образования  | 928,0 | 928,0 | 100 |
|  | Мероприятие:«Путешествие во времени», реконструкция нежилого здания для размещения центра туризма и краеведения |  |  |  |  |  | всего | 2967,5 | 2967,5 | 100 | произведена реконструкция здания автостанции |
| по источникам в т.ч. федеральный бюджет |  |  |  |
| Областной бюджет | 2347,2 | 2347,2 | 100 |
| Бюджет муниципального образования | 620,3 | 620,3 | 100 |
|  | Мероприятие:Организация предоставления дополнительного образования в сфере культуры, приобретение музыкальных инструментов | Директор ДМШ |  |  |  |  | всего | 3094,6 | 3094,6 | 100 | Средства потрачены на выплату заработной платы, налогов, коммунальных платежей. Занимается 49 детей.  |
| по источникам в т.ч. федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 1405,5 | 1405,5 | 100 |
| Бюджет муниципального образования | 1689,1 | 1689,1  | 100 |
|  | Мероприятие:Обеспечение подготовки и повышения квалификации кадров для учреждений культуры, дополнительного образования детей | Руководители учреждений культуры и искусства |  |  |  |  | всего | 14,5 | 14,5 | 100 | Средства потрачены на подготовку и повышение квалификации |
| по источникам в т.ч. федеральный бюджет |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |
| Бюджет муниципального образования  | 14,5 | 14,5 | 100 |
|  | Мероприятие:Осуществление финансового обеспечения деятельности учреждений культуры | Зав. отделом культуры |  |  |  |  | всего | 832,7 | 832,7 | 100 | Средства потрачены на выплату заработной платы, налогов, оплату телефона |
| по источникам в т.ч. федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 397,1 | 397,1 | 100 |
| Бюджет муниципального образования  | 435,6 | 435,6 | 100 |
|  | Мероприятие:Комплектование книжного фонда | Зав. отделом культуры |  |  |  |  | всего | 11,1 | 11,1 | 100,0 | Средства потрачены на комплектование книжных фондов |
| по источникам в т.ч. федеральный бюджет | 7,9 | 7,9 | 100,0 |
| Областной бюджет | 2,6 | 2,6 | 100 |
| Бюджет муниципального образования  | 0,6 | 0,6 | 100,0 |
|  | Мероприятие:Подключение библиотек к сети «Интернет» | Зав. отделом культуры |  |  |  |  | всего | 32,2 | 32,2 | 100 | Средства потрачены на подключение библиотек к сети «Интернет» |
| по источникам в т.ч. федеральный бюджет | 29,1 | 29,1 | 100 |
| Областной бюджет | 1,5 | 1,5 | 100 |
| Бюджет муниципального образования  | 1,6 | 1,6 | 100 |
|  | Мероприятие:Осуществление обеспечения деятельности учреждений культуры | Зав.отделом культуры |  |  |  |  | всего | 4091,0 | 4091,0 | 100 | Средства потрачены на выплату заработной платы, налогов |
| по источникам в т.ч. федеральный бюджет |  |  |  |
| Областной бюджет | 1965,1 | 1965,1 | 100 |
| Бюджет муниципального образования  | 2125,9 | 2125,9 | 100 |
|  | Мероприятие:Социальная поддержка граждан | Руководители учреждений культуры и искусства |  |  |  |  | всего | 240,1 | 240,1 | 100 | Несколько должностей занимают совместители и пенсионеры, им оплата коммунальных не производится |
| по источникам в т.ч. федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 240,1 | 240,1 | 100 |
| Бюджет муниципального образования  | 0 | 0 | 0 |
|  |
| **Муниципальная программа «Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения» на 2014-2019 годы**  |
|  |  | Отдел социальных отношений администрации Тужинского муниципального района»  | 01.01.2019г. | 31.12.2019г. | 01.01.2019г. | 31.12.2019г. | всего | 1089,96 | 1089,76 | 99,98 | Программа выполнена на 99,98% |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета | 389,86 | 389,86 | 100 |
| -местного бюджета | 700,1 | 699,9 | 99,97 |
|  | Мероприятие: «Повышение уровня пожарной безопасности учреждений и организаций района» |  |  |  |  |  | всего | 3,85 | 3,85 | 100 |  |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета |  |  |  |
| -местного бюджета | 3,85 | 3,85 | 100 |
|  | Мероприятие: «Оптимизация состава и функций диспетчеров, продолжение внедрения автоматизированных систем связи, обработки и передачи данных |  |  |  |  |  | всего | 999,44 | 999,24 | 99,98 | Выплата з/ платы с начислениями диспетчерам ЕДДС, оплата системы оповещения.  |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета | 389,86 | 389,86 | 100 |
| -местного бюджета | 609,58 | 609,38 | 99,97 |
|  | Мероприятие: «Пополнение резервного фонда района»  |  |  |  |  |  | всего | 0 | 0 | 0 |  |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета |  |  |  |
| -местного бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  | Мероприятие: «Предупреждение правонарушений, прежде всего несовершеннолетних и молодежи, активизация и совершенствование нравственного воспитания молодежи |  |  |  |  |  | всего | 79,67 | 79,67 | 100 | Временная занятость несовершеннолетних: трудоустроено 28 подростков. Проведение профилактических мероприятий по профилактике дорожно-транспортного травматизма – районный конкурс «Безопасное колесо». |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета |  |  |  |
| -местного бюджета | 79,67 | 79,67 | 100 |
|  | Мероприятие:«Возмещение расходов многодетным малообеспеченным семьям и семьям, имеющим ребенка- инвалида, на приобретение оборудования приема телевещания» |  |  |  |  |  | всего | 7 | 7 | 100 | Возмещены расходы 7 малообеспеченным многодетным семьям на приобретение оборудования для приема телевещания  |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета |  |  |  |
| -местного бюджета | 7 | 7 | 100 |
|  |
|  **Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений» на 2014-2019 годы**  |
|  |  | МКУ финансовое управление администрации Тужинского муниципального района | 01.01.2019г. | 31.12.2019г. | 01.01.2019г. | 31.12.2019г. | всего | 11445,1 | 11441,1 | 99,96 | Стабильное выполнение бюджетных обязательств, установленных решением Тужинской районной Думы о бюджете муниципального района на очередной финансовый год.  |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета | 509,1 | 509,1 | 100 |
| -областного бюджета | 4473,1 | 4473,1 | 100 |
| -местного бюджета | 6462,9 | 6458,9 | 99,94 |
|  | Мероприятие: «Реализация бюджетного процесса»  |  |  |  |  |  | всего | 0 | 0 | 0 |  |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета |  |  |  |
| -местного бюджета |  |  |  |
|  | Мероприятие: «Управление муниципальным долгом Тужинского района» |  |  |  |  |  | всего | 1271,2 | 1267,2 | 99,68 | Сохранение на уровне не более 15% отношения объема расходов на обслуживание муниципального долга района к общему объему расходов бюджета муниципального района (без объема расходов за счет субвенций).  |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета |  |  |  |
| -местного бюджета | 1271,2 | 1267,2 | 99,68 |
|  | Мероприятие: «Выравнивание финансовых возможностей поселений Тужинского района по осуществлению администрациями поселений полномочий по решению вопросов местного значения» |  |  |  |  |  | всего | 1107,0 | 1107,0 | 100 | За счет финансирования поселений на выравнивание финансовых возможностей своевременно осуществляются администрациями поселений полномочия по решению вопросов местного значения, стабильное финансирование, соответствует норме.  |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета | 1107,0 | 1107,0 | 100 |
| -местного бюджета |  |  |  |
|  | Мероприятие: «Предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам поселений из бюджета муниципального района» |  |  |  |  |  | всего | 9066,9 | 9066,9 | 100 | За счет стабильного и своевременного финансирования поселений решаются проблемы по реализации органами местного самоуправления мер социально значимого характера. Обязательства по межбюджетным трансфертам перед поселениями исполнялись в соответствии с кассовым планом и выполнены в полном объеме |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета | 509,1 | 509,1 | 100 |
| -областного бюджета | 3366,1 | 3366,1 | 100 |
| -местного бюджета | 5191,7 | 5191,7 | 100 |
|  | Мероприятие: «Повышение квалификации специалистов по финансовой работе» |  |  |  |  |  | всего | 0,00 | 0,00 |  | В целях оптимизации и экономии бюджетных средств, обучение специалистов по финансовой работе в 2019 году не производилось |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |  |
| -областного бюджета | 0,00 | 0,00 |  |
| -местного бюджета | 0,00 | 0,00 |  |
| . |
| **Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса» на 2014-2019 годы** |
|  |  | Секторсельского хозяйства администрации Тужинского муниципального района | 01.01.2019г. | 31.12.2019г. | 01.01.2019г. | 31.12.2019г. | всего | 20750,095 | 21210,795 | 102,22 |  |
| Федеральный бюджет | 12640,175 | 7942,85 | 62,84 |
| Областной бюджет | 6906,125 | 8219,15 | 119,01 |
| Местный бюджет | 3,795 | 3,795 | 100,0 |
| Внебюджетные источники | 1200,0 | 5045,0 | 420,42 |
|  | Мероприятие:Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства |  |  |  |  |  | всего | 12409,11 | 9531,6 | 76,81 | Получена господдержка на 15734 га посевных площадей, за счет внебюджетных источников приобретены элитные семена на сумму 1601 тыс. рублей, проведены культуртехнические мероприятия на выбывших сельхозугодиях, вовлекаемых в сельскохозяйственный оборот с фосфоритованием на площади 40 га, стоимость фосмуки 244 тыс. рублей, по 11 инвестиционным кредитам, взятых на развитие отрасли растениеводства, получена субсидия на возмещение процентов за ноябрь-декабрь 2018г, январь-ноябрь 2019г.. |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета | 8785,398 | 6669,85 | 75,92 |
| -областного бюджета | 2823,712 | 1016,75 | 36,0 |
| -внебюджетные источники | 800,0 | 1845,0 | 230,62 |
|  | Мероприятие:Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства |  |  |  |  |  | всего | 4516,29 | 1354,2 | 29,98 | Субсидируется 3 инвести-ционных кредита на развитие отрасли животноводства, господдержку за реализованное качественное молоко получили КФХ Клепцов В.А , СПК к-з «Новый» на сумму 1281,7 т. р. |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета | 3354,777 | 1273,0 | 37,95 |
| -областного бюджета | 1161,513 | 81,2 | 6,99 |
| -местного бюджета |  |  |  |
|  | Мероприятие:Создание предпосылок развития малых форм хозяйствования |  |  |  |  |  | всего | 525,0 | 0 | 0 |  |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета | 500,0 | 0 | 0 |
| -областного бюджета | 25,0 | 0 | 0 |
| -внебюджетные источники |  |  |  |
|  | Мероприятие:Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие |  |  |  |  |  | всего | 2200,0 | 9370,1 | 425,91 | Выплачена субсидия за технику, приобретенную во 2-ой половине 2016 года, за 2017 год: за счет внебюджетных источников приобретена новая современная техника в количестве 13 единиц в 2019г, лизинговые платежи за технику составили 4936 тыс. рублей |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета | 1800,0 | 6170,1 | 342,78 |
| -внебюджетные источники | 400,0 | 3200,0 | 800,0 |
|  | Мероприятие:Обеспечение реализации программы |  |  |  |  |  | всего | 150,0 | 30,0 | 20,0 | Получено 6 губернаторских премий по 5 тысяч рублейлучшим работникам сельскохозяйственного производства |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета | 150,0 | 30,0 | 20,0 |
| -местного бюджета |  |  |  |
|  | Мероприятие:Стимулирование эффективного использования земель сельскохозяйственного назначения |  |  |  |  |  | всего | 79,695 | 79,695 | 100,0 | Проведен 2 этап по оформлению невостребованных земельных долей в собственность Михайловского сельского поселения, 4 этап по Ныровскому сельскому поселению. |
| В т. ч. за счетФедерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета | 75,9 | 75,9 | 100,0 |
| -местного бюджета | 3,795 | 3,795 | 100,0 |
| -внебюджетные источники |  |  |  |
|  | Мероприятие:Выполнение управленческих функций |  |  |  |  |  | 923,4 | 808,0 | 808,0 | 100 | Финансируется содержание аппарата управления сельского хозяйства |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета | 808,0 | 808,0 | 100 |
| -местного бюджета |  |  |  |
|  | Мероприятие:Защита населения от болезней, общих для человека и животных, в части организации и содержания в соответствии с требованиями действующего ветеринарного законодательства Российской Федерации скотомогильников (биотермических ям) на территории муниципального района |  |  |  |  |  | всего | 0 | 0 | 0 | лимитов нет |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета | 0 | 0 | 0 |
| -местного бюджета |  |  |  |
|   | Мероприятие:Организация проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации животных в части организации и проведения отлова учета безнадзорных животных на территории муниципального района |  |  |  |  |  | Всего | 62,0 | 37,2 | 60 | Произведен отлов собак |
| В т.ч. за счет средств областного бюджета | 62,0 | 37,2 | 60 |
| - местного бюджета |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и экологическое воспитание» на 2014-2019 годы** |
|  |   | Отдел жизнеобеспечения администрации Тужинского муниципального района | 01.01.2019г. | 31.12.2019г. | 01.01.2019г. | 31.12.2019г. | всего | 770,3 | 748,8 | 97,2 | Утилизация и максимально безопасное размещение отходов |
| В т.ч. за счет средств: -областного бюджета | 572,2 | 572,2 | 100 |
| -местного бюджета | 158,1 | 136,6 | 86,4 |
| -бюджета городского поселения | 20,0 | 20,0 | 100 |
| -внебюджетных источников | 20,0 | 20,0 | 100 |
|  | Мероприятие:Выполнение комплекса мероприятий необходимых для получения МУП "Коммунальщик" лицензии на работу с ТБО |  |  |  |  |  | всего | 0 | 0 | 0 |  |
| В т.ч местный бюджет |  |  |  |
| Бюджет городского поселения |  |  |  |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |
|  | Мероприятие:Выполнение работ по размещению и захоронению отходов производства и потребления на свалке пгт. Тужа в соответствии с санитарно-эпидиомиологическими правилами и нормативами |  |  |  |  |  | всего | 43,0 | 43,0 | 100 | Природоохранные мероприятия (планировка площадей, перемещение мусора), приведение в соответствие с санитарно-эпидиомиологическими правилами и нормативами |
| В т.ч местный бюджет | 43,0 | 43,0 | 100 |
| Бюджет городского поселения |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |
|  | МероприятиеЛиквидация несанкционированных свалок на территории района |  |  |  |  |  | всего |  |  |  |  |
| В т.ч местный бюджет |  |  |  |
| Бюджет городского поселения |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |
|  | Мероприятие:Создание мест (площадок) накопления ТКО |  |  |  |  |  | всего | 602,3 | 598,2 | 99,3 | Создано 34 места (площадок) накопления ТКО |
| Областной бюджет | 572,2 | 572,2 | 100 |
| местный бюджет | 30,1 | 26 | 86,37 |
| Бюджет городского поселения |  | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники |  | 0 | 0 |
|  | Мероприятие:Экологическое воспитание и образование учащихся общеобразовательных школ и воспитанников учреждений дополнительного образования детей |  |  |  |  |  | всего | 5,9 | 5,9 | 100 | Экологическое воспитание и образование учащихся общеобразовательных школ и воспитанников учреждений дополнительного образования детей |
| В т.ч местный бюджет | 5,9 | 5,9 | 100 |
| Бюджет городского поселения |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |
|  | Мероприятие:Вывоз ТБО |  |  |  |  |  | всего | 119,1 | 101,7 | 85,39 | Вывоз мусора  |
| В т.ч местный бюджет | 79,1 | 61,7 | 78 |
| Бюджет городского поселения | 20,0 | 20,0 | 100 |
| Внебюджетные источники | 20,0 | 20,0 | 100 |
|  |
| **Муниципальная программа «Развитие архивного дела» на 2014-2019 годы** |
|  |   | Управление делами администрации Тужинского муниципального района | 01.01.2019г. | 31.12.2019г. | 01.01.2019г. | 31.12.2019г. | всего | 79,5 | 78,1 | 98,2 | За 2019 год проводились расходы на содержание архива района, в том числе: коммунальные услуги (тепло), услуги связи, приобретение канцтоваров, оплата договора с физ. лицом по ответу на запросы, заправка картриджа.  |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета | 55,7 | 55,7 | 100 |
| -местного бюджета | 23,8 | 22,4 | 94,1 |
|  | Мероприятие:Организация хранения, комплектования, учета, использования документов Архивного фонда Российской Федерации и муниципального архива Тужинского района, а также других архивных документов в муниципальном архиве Тужинского района |  |  |  |  |  | всего | 79,5 | 78,1 | 98,2 |  |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета | 55,7 | 55,7 | 100 |
| -местного бюджета | 23,8 | 22,4 | 94,1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом» на 2014-2019 годы.** |
|  |  | Отдел по экономике и прогнозированию администрации Тужинского муниципального района | 01.01.2019г. | 31.12.2019г. | 01.01.2019г. | 31.12.2019г. | всего | 333,45 | 333,45 | 100 |  |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета |  |  |  |
| -местного бюджета | 333,45 | 333,45 | 100 |
|  | Мероприятие:Техническая паспортизация муниципального недвижимого имущества |  |  |  |  |  | всего | 49,54 | 49,54 | 100 | Изготовлено 3 технических плана |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета |  |  |  |
| -местного бюджета | 49,54 | 49,54 | 100 |
|  | Мероприятие:Оплата услуг по проведению независимой оценки рыночной стоимости муниципального имущества |  |  |  |  |  | всего | 64,85 | 64,85 | 100 | Оценка 7 объектов недвижимости  |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета |  |  |  |
| -местного бюджета | 64,85 | 64,85 | 100 |
|  | Мероприятие:Оплата объявлений в средствах массовой информации |  |  |  |  |  | всего | 0 | 0 | 0 |  |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета |  |  |  |
| -местного бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  | Мероприятие:Работы, связанные с межеванием земельных участков |  |  |  |  |  | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета |  |  |  |
| -местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Мероприятие:Оплата услуг по проведению независимой оценки рыночной стоимости земельных участков |  |  |  |  |  | всего | 0 | 0 | 0 |  |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета |  |  |  |
| -местного бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  | Мероприятие:Прочие расходы |  |  |  |  |  | всего | 216,67 | 216,67 | 100 | Аренда по программе «Служебное жилье»,отправка заказных писем в связи с претензионно-исковой работой с должниками по аренде муниципального имуществаи земельных участков, услуги нотариуса, капитальный ремонт имущества, судебные издержки. |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета |  |  |  |
| -местного бюджета | 216,67 | 216,67 | 100 |
|  | Мероприятие:Осуществление муниципального земельного контроля |  |  |  |  |  | всего | 2,3885 | 2,3885 | 100 |  |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета |  |  |  |
| -местного бюджета | 2,3885 | 2,3885 | 100 |
|  |
| **Муниципальная программа «Развитие транспортной инфраструктуры» на 2014-2019 годы**  |
|  |  | Отдел жизнеобеспечения администрации Тужинского муниципального района | 01.01.2019г. | 31.12.2019г. | 01.01.2019г. | 31.12.2019г. | всего | 23181,87339 | 20585,24063 | 88,8 |  |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета | 18691,029 | 18209,307 | 97,42 |
| -местного бюджета | 4490,84439 | 2375,93363 | 52,91 |
|  | Мероприятие:Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  |  |  |  | всего | 15634,0 | 15152,278 | 96,92 | Выполнение весенне-осенних и летних работ по смете на содержание дорог |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета | 14772,0 | 14290,278 | 96,74 |
| -местного бюджета | 862,0 | 862,0 | 100 |
|  | Мероприятие:Ремонт а/дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов |  |  |  |  |  | всего | 6105,028 | 4008,461 | 65,66 | Проведен ремонт а/дороги Евсино-Греково-Пачи-Вынур, Тужа-караванное, монолитная искусственная неровность на а/д |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета | 3765,0 | 3765,0 | 100,0 |
| -местного бюджета | 2340,028 | 243,461 | 10,4 |
|  | Мероприятие:Составление проектно-сметной документации на ремонт и содержание а/дорог общего пользования местного значения, согласования, экспертизы  |  |  |  |  |  | всего | 70,5 | 52,156 | 73,98 | Оплата обновлений программы Гранд-Смета. Оплата проведения экспертизы смет на ремонт дорог. |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета |  |  |  |
| -местного бюджета | 70,5 | 52,156 | 73,98 |
|  | Мероприятие:Задолженность по исполнению (в отчетном финансовом году) |  |  |  |  |  | всего | 154,029 | 154,029 | 100 |  |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета | 154,029 | 154,029 | 100 |
| -местного бюджета |  |  |  |
|  | МероприятиеПоддержка автомобильного транспорта (Тужинский МУП АТП) |  |  |  |  |  | всего | 1218,31663 | 1218,31663 | 100 |  |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета |  |  |  |
| -местного бюджета | 1218,31663 | 1218,31663 | 100 |
|  |
| **Муниципальная программа «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства» на 2014-2019 годы**  |
|  |  | Отдел по экономике и прогнозированию администрации Тужинского муниципального района | 01.01.2019г. | 31.12.2019г. | 01.01.2019г. | 31.12.2019г. | всего | 0,0 | 0,0 | 100 |  |
| В т.ч за счет -федерального бюджета |  |  |  |
| - внебюджетные источники | 0,0 | 0 | 0 |
| - местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0 |
|  | Мероприятие:Развитие системы гарантийно-залогового кредитования субъектов малого предпринимательства и развитие системы кредитной кооперации  |  |  |  |  |  | всего | 0,0 | 0 | 0 | Развитие системы кредитной кооперации осуществляется через Тужинский фонд поддержки малого предпринимательства, собрано 5 пакетов документов на выдачу займов |
| В т.ч за счет -федерального бюджета |  |  |  |
| - внебюджетные источники | 0,0 | 0 | 0 |
| - местного бюджета |  |  |  |
|  | Мероприятие:Сотрудничество со средствами массовой информации по вопросам поддержки и развития предпринимательства, формирование положительного имиджа малого бизнеса |  |  |  |  |  | всего | 0,0 | 0 | 0 | В районной газете «Родной край» в рубрике «Свое дело» размещается информационный материал о наиболее успешных СМП, регулярно публикуется информация о работе Тужинского ФПМП.  |
| В т.ч за счет -федерального бюджета |  |  |  |
| - внебюджетные источники | 0,0 | 0 | 0 |
| - местного бюджета |  |  |  |
|  | Мероприятие:Информационно-методическая, консультационная и организационная поддержка субъектов малого предпринимательства |  |  |  |  |  | всего | 0,0 | 0 | 0 | Информация СМП через официальный сайт района, оказано 1200 информационно- консультационных услуг СМП, проведено совместно с прокуратурой района совещание с предпринимателями по защите субъектов МСП |
| В т.ч за счет -федерального бюджета |  |  |  |
| - внебюджетные источники | 0,0 | 0 | 0 |
| - местного бюджета |  |  |  |
|  | Мероприятие:Развитие системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров для сферы малого предпринимательства |  |  |  |  |  | всего | 0,0 | 0 | 0 | 69 субъектов МСП участвовали в различных обучающих мероприятиях |
| В т.ч за счет -федерального бюджета |  |  |  |
| - внебюджетные источники | 0,0 | 0 | 0 |
| - местного бюджета |  |  |  |
|  | Мероприятие:Развитие сферы народных художественных промыслов и ремесел Кировской области |  |  |  |  |  | всего | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| В т.ч за счет -федерального бюджета |  |  |  |
| - внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |
| - местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0 |
|  | Мероприятие:Формирование и развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства  |  |  |  |  |  | всего | 0 | 0 | 0 | Проведено 3 заседания Общественного Совета по развитию малого и среднего предпринимательства в Тужинском районе |
| В т.ч за счет -федерального бюджета |  |  |  |
| - внебюджетные источники |  |  |  |
| - местного бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  |
| **Муниципальная программа «Повышение эффективности реализации молодёжной политики» на 2014 – 2019 год**ы  |
|  |   | Отдел социальных отношений администрации Тужинского муниципального района | 01.01.2019г. | 31.12.2019г. | 01.01.2019г. | 31.12.2019г. | всего | 152,0 | 152,0 | 100 | Проведено 78 мероприятий с охватом более 8300 чел. |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета |  |  |  |
| -местного бюджета | 152,0 | 152,0 | 100 |
|  | Мероприятие:Выявление и поддержка талантливой молодежи |  |  |  |  |  | всего | 20,0 | 20,0 | 100 |  |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета |  |  |  |
| -местного бюджета | 20,0 | 20,0 | 100 |
|  | Мероприятие:Гражданско-патриотическое и военно-патриотическое воспитание молодежи |  |  |  |  |  | всего | 102,0 | 102,0 | 100 |  |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета |  |  |  |
| -местного бюджета | 102,0 | 102,0 | 100 |
|  | Мероприятие:Развитие добровольческой (волонтерской) деятельности |  |  |  |  |  | всего | 5,0 | 5,0 | 100 |  |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета |  |  |  |
| -местного бюджета | 5,0 | 5,0 | 100 |
|  | Мероприятие:Профилактика асоциального поведения молодежи, формирование ЗОЖ |  |  |  |  |  | всего | 3,3 | 3,3 | 100 |  |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета |  |  |  |
| -местного бюджета | 3,3 | 3,3 | 100 |
|  | Мероприятие:Духовно-нравственное воспитание молодежи |  |  |  |  |  | всего | 10,0 | 10,0 | 100,0 |  |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета |  |  |  |
| -местного бюджета | 10,0 | 10,0 | 100,0 |
|  | Мероприятие:Укрепление института молодой семьи |  |  |  |  |  | всего | 11,7 | 11,7 | 100 |  |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета |  |  |  |
| -местного бюджета | 11,7 | 11,7 | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» на 2014-2019 годы**  |
|  |  | Отдел социальных отношений администрации Тужинского муниципального района | 01.01.2019г. | 31.12.2019г. | 01.01.2019г. | 31.12.2019г. | всего | 3175,4 | 3175,4 | 100 |  |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета | 3072,1 | 3072,1 | 100 |
| - областного бюджета | 31,0 | 31,0 | 100 |
| -местного бюджета | 72,3 | 72,3 | 100 |
| внебюджетные источники |  |  |  |
|  | Мероприятие:Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием: закупка и монтаж малых спортивных площадок центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). |  |  |  |  |  | всего | 3134,4 | 3134,4 | 100 |  |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета | 3072,1 | 3072,1 |  |
| -областного бюджета | 31 | 31 | 100 |
| -местного бюджета | 31,35 | 31,35 | 100 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |
|  | Мероприятие:Присвоение спортивных разрядов и квалификационных категорий спортивных судей ч.2 ст 7.1. ЗКО «О физической культуре и спорту Кировской области» |  |  |  |  |  | всего | 0 | 0 | 0 |  |
| В т. ч. за счет-областного бюджета | 0 | 0 | 0 |
| -местного бюджета | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |
|  | Мероприятие:Проведение районных соревнований, спортивно-массовых мероприятий, участие в областных, всероссийских соревнованиях |  |  |  |  |  | всего | 41,0 | 41,0 | 100 | Проведено 69 мероприятий с охватом 4673 чел. |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета |  |  |  |
| -местного бюджета | 41,0 | 41,0 | 100 |
|   |
| **Муниципальная программа «Развитие жилищного строительства» на 2014-2019 годы** |
|  |  | Отдел жизнеобеспечения администрации Тужинского муниципального района | 01.01.2019г. | 31.12.2019г. | 01.01.2019г. | 31.12.2019г. | всего | 17002,6 | 18015,86 | 105,95 |  |
| В т. ч. за счет-местного бюджета | 2,6 | 0 | 0 |
| -областного бюджета | 0 | 0 | 0 |
| -внебюджетные источники | 17000,0 | 18015,86 | 105,97 |
| Бюджет поселения | 0 | 0 | 0 |
|  | Мероприятие:Строительство жилья индивидуальными застройщиками |  |  |  |  |  | всего | 17000,0 | 18015,86 | 105,97 | Ввод жилья 750,66 кв.м |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета |  |  |  |
| -внебюджетные источники | 17000,0 | 18015,86 | 105,97 |
|  | Мероприятие:Разработка проекта планировки с проектом межевания микрорайона улицы Весенняя в пгт Тужа |  |  |  |  |  | всего | 0 | 0 | 0 |  |
| В т. ч. за счет-областного бюджета | 0 | 0 | 0 |
| - бюджет поселения | 0 | 0 | 0 |
|  | Мероприятие:Общегосударственные мероприятия |  |  |  |  |  | всего | 2,6 | 0 | 0 | Работы не проводились |
| В т. ч. за счет-областного бюджета | 0 | 0 | 0 |
| - местный бюджет | 2,6 | 0 | 0 |
|  | Мероприятие:Обеспечение ИСОГД  |  |  |  |  |  | всего | 0 | 0 | 0 |  |
| В т. ч. за счет-областного бюджета | 0 | 0 | 0 |
| -местного бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  |
| **Муниципальная программа «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства» на 2014-2019 годы**  |
|  |  | Отдел жизнеобеспечения администрации Тужинского муниципального района | 01.01.2019г. | 31.12.2019г. | 01.01.2019г. | 31.12.2019г. | всего | 0 | 0 | 0 | Средства на реализацию не выделялись |
| В т. ч. за счет-бюджет городского поселения | 0 | 0 | 0 |
| -внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |
| -областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
| -местного бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  | Мероприятие:«Коммунальщик» котельная № 2 замена котла на более эффективный |  |  |  |  |  | всего | 0 | 0 | 0 |  |
| В т. ч. за счет-бюджет городского поселения | 0 | 0 | 0 |
| -внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |
| -местного бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  | Мероприятие:Замена водопроводных сетей |  |  |  |  |  | всего | 0 | 0 | 0 |  |
| В т. ч. за счет- бюджет городского поселения | 0 | 0 | 0 |
| -внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |
| -местного бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  | Мероприятие:п. Тужа ул. Береговая строительство напорного коллектора канализационных стоков с Тужинской ЦРБ |  |  |  |  |  | всего | 0 | 0 | 0 |  |
| В т. ч. за счет-бюджет городского поселения | 0 | 0 | 0 |
| -внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |
| -областного бюджета | 0 | 0 | 0 |
| **Муниципальная программа «Энергоснабжение и повышение энергетической эффективности» на 2014-2020 годы** |
|  |  | Отдел жизнеобеспечения администрации Тужинского муниципального района | 01.01.2019г. | 31.12.2019г. | 01.01.2019г. | 31.12.2019г. | всего | 123,3 | 123,3 | 100 | Повышение качества предоставляемых коммунальных услуг потребителям |
| В т. ч. за счет-областногобюджета | 0 | 0 | 0 |
| -внебюджетные источники | 123,3 | 123,3 | 100 |
| -местного бюджета | 0 | 0 | 0 |
| -городского поселения | 0 | 0 | 0 |
|  | Мероприятие:Сокращение бюджетных расходов на потребление энергетических ресурсов (далее – ЭР) |  |  |  |  |  | всего | 0 | 0 | 0 |  |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -внебюджетные источники |  |  |  |
| -местного бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  | Мероприятие:Повышение уровня учета ЭР, используемых в жилищном фонде |  |  |  |  |  | всего |  |  |  |  |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -внебюджетные источники |  |  |  |
| -местного бюджета |  |  |  |
|  | Мероприятие:Повышение эффективности использования энергетических ресурсов при производстве и передаче |  |  |  |  |  | всего | 123,3 | 123,3 | 100 | использование современных теплогидроизоляционных материалов,подготовительные работы к отопительному периоду  |
| В т. ч. за счет-областного бюджета | 0 | 0 | 0 |
| -внебюджетные источники | 123,3 | 123,3 | 100 |
| -местного бюджета | 0 | 0 | 0 |
| -городского поселения | 0 | 0 | 0 |