Форма N 2

**Отчет за 1 полугодие 2019 года об исполнении плана реализации**

**муниципальных программ Тужинского муниципального района**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы целевой программы, ведомственной целевой программы, отдельного мероприятия, мероприятия, входящего в состав отдельного мероприятия | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность) | Плановый срок | Фактический срок | Источники финансирования | Оценка расходов [<1>](#Par247) на 2019 год (тыс. рублей) | Фактические расходы [<2>](#Par248) за 1 полугодие 2019 года (тыс. рублей) | Отношение фактических расходов к оценке расходов (в процентах) | Результат реализации мероприятия муниципальной программы (краткое описание) [<3>](#Par251) |
| начало реализации | окончание реализации | начало реализации | окончание реализации |
| **Муниципальная программа «Развитие образования» на 2014-2019 годы** |
|  |  | МКУ «Управление образования администрации Тужинского муниципального района | 01.01.2019г. | 31.12.2019г. | 01.01.2019г. | 31.12.2019г. | всего | 32660,0 | 15882,3 | 48,6 |  |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 17516,2 | 8874,4 | 50,7 |
| бюджет муниципального района | 15143,8 | 7007,9 | 46,3 |
|  | Мероприятие: «Предоставление детям дошкольного возраста равных возможностей для получения качественного дошкольного образования» |  |  |  |  |  | всего | 17738,6 | 8682,1 | 48,9 |  Субвенция расходуется, согласно финансового норматива. Заработная плата выдана педагогам на 100%, налоги выплачены не в полном объеме. Коммунальные услуги оплачиваются согласно предъявленных счёт – фактур. |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 8523,7 | 4163,1 | 48,8 |
| бюджет муниципального района | 9214,9 | 4519,0 | 49,0 |
|  | Мероприятие :«Обеспечение учащихся школ качественным и доступным общим образованием» |  |  |  |  |  | всего | 0 | 0 | 0 |  |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
| бюджет муниципального района | 0 | 0 | 0 |
|  | Мероприятие :«Удовлетворение потребностей детей в доступном и качественном дополнительном образовании» |  |  |  |  |  | всего | 7475,0 | 3899,4 | 52,2 | Заработная плата выдана педагогам на 100%, налоги выплачены не в полном объеме. Коммунальные услуги оплачиваются согласно предъявленных счёт – фактур |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 2887,6 | 2005,7 | 69,5 |
| бюджет муниципального района | 4587,4 | 1893,7 | 41,3 |
|  | Мероприятие :«Обеспечение детей различными формами отдыха в каникулярное время»  |  |  |  |  |  | всего | 143,7 | 0 | 0 |  |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 111,0 | 0 | 0 |
| бюджет муниципального района | 32,7 | 0 | 0 |
|  | Мероприятие:«Обеспечение педагогических и руководящих работников образовательных учреждений района методической помощью, поддержка и развитие одарённых детей и обеспечение ведения бюджетного учёта и отчётности управления образования и подведомственных ему учреждений»  |  |  |  |  |  | всего | 2030,5 | 1071,4 | 52,8 | Педагоги своевременно подтверждают и повышают квалификационную категорию.Осуществляется качественный бюджетный и налоговыйучёт и отчётности и операций текущей деятельности вподведомственных учреждениях и в управлении образования.Организация и проведение мероприятий информационно –методической службой управления образования. |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 721,7 | 476,2 | 66,0 |
| бюджет муниципального района | 1308,8 | 595,2 | 45,5 |
|  | Мероприятие: «Социальная поддержка граждан» |  |  |  |  |  | всего | 1558,1 | 672,5 | 43,2 | Предоставление компенсации в размере 100% расходов на оплату жилищно – коммунальных услуг педагогическим работникам в образовательныхучреждениях Тужинского района. |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 1558,1 | 672,5 | 43,2 |
| бюджет муниципального района | 0 | 0 | 0 |
|  | Мероприятие:«Обеспечение государственных гарантий содержания и социальных прав детей – сирот, лиц из числа детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» |  |  |  |  |  | всего | 3714,2 | 1556,9 | 41,9 | Предоставление жилья детям-сиротам. Предоставление ежемесячных денежных выплат на детей – сирот |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 3714,2 | 1556,9 | 41,9 |
| бюджет муниципального района | 0 | 0 | 0 |
|  | Мероприятие:«Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом» |  |  |  |  |  | всего | 0 | 0 | 0 |  |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
| бюджет муниципального района | 0 | 0 | 0 |
|  | Мероприятие:«Реализация мер, направленных на выполнение предписаний надзорных органов и приведение зданий в соответствие с требованиями, предъявляемыми к безопасности в процессе эксплуатации в муниципальных общеобразовательных организациях |  |  |  |  |  | всего | 0 | 0 | 0 |  |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
| бюджет муниципального района | 0 | 0 | 0 |
|  |
| **Муниципальная программа «Развитие местного самоуправления» на 2014-2019 годы**  |
|  |  | Управление делами администрации Тужинского муниципального района | 01.01.2019г. | 31.12.2019г. | 01.01.2019г. | 31.12.2019г. | всего | 20290,7 | 9840,9 | 48,5 |  |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета | 6677,8 | 3330,6 | 49,9 |
| -местного бюджета | 13612,9 | 6510,3 | 47,8 |
|  | Мероприятие«Обеспечение деятельности главы администрации Тужинского района» |  |  |  |  |  | всего | 0 | 0 | 0 |  |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
| -областного бюджета | 0 | 0 | 0 |
| -местного бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  | Мероприятие«Обеспечение выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в администрации Тужинского района» |  |  |  |  |  | всего | 1537,1 | 1004,3 | 65,3 | Количество получателей-31 чел. Выплата пенсии произведена полностью по июнь 2019 г. |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета |  |  |  |
| -местного бюджета | 1537,1 | 1004,3 | 65,3 |
|  | Мероприятие«Организация деятельности административной комиссии муниципального образования Тужинский муниципальный район Кировской области по рассмотрению дел об административных правонарушениях» |  |  |  |  |  | всего | 0,1 | 0,0 | 0,0 |  |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета | 0,1 | 0,0 | 0,0 |
| -местного бюджета |  |  |  |
|  | Мероприятие«Организация и проведение мероприятий в области социальной политики» |  |  |  |  |  | всего | 674,0 | 329,6 | 48,9 | Денежные средства потрачены на выплату заработной платы, налогов, почтовые расходы, заправка картриджа, приобретение канцтоваров (КДН, опека).  |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета | 674,0 | 329,6 | 48,9 |
| -местного бюджета |  |  |  |
|  | Мероприятие«Осуществление полномочий Российской Федерации по проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году» |  |  |  |  |  | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| -областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| -местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Мероприятие«Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления» |  |  |  |  |  | всего | 18079,5 | 8507,0 | 47,1 | Денежные средства потрачены на выплату заработной платы, налогов, проведение мероприятий, почтовые расходы, оплата телефона и интернета, заправка картриджа, оплата договоров ГПХ, обслуживание программ, приобретение канцтоваров и комплектующих к оргтехнике, ГСМ и др. |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета | 6003,7 | 3001,0 | 50 |
| -местного бюджета | 12075,8 | 5506,0 | 45,6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Муниципальная программа «Развитие культуры» на 2014-2019 годы**  |
|  |  | МКУ «Отдел культуры администрации Тужинского муниципального района» | 01.01.2019г. | 31.12.2019г. | 01.01.2019г. | 31.12.2019г. | всего | 28614,7 | 15683,1 | 54,8 | Программа выполняется средними темпами. Расходы не превышают план. |
| по источникам в т.ч. федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 12452,1 | 7266,4 | 58,4 |
| Бюджет муниципального образования | 16162,6 | 8416,7 | 52,1 |
|  | Мероприятие:Развитие библиотечного дела Тужинского района и организация библиотечного обслуживания населения района | Директор ЦБС |  |  |  |  | всего | 6329,6 | 3156,3 | 49,9 | Денежные средствапотрачены на выплату заработной платы, налогов, коммунальных платежей. Число читателей-3264 человека,книговыдача-40600 единиц, посещений-82458.Работает 16 клубных формирований, в них занимаются 253 человека, в т.ч. 103 ребенка.  |
| по источникам в т.ч. федеральный бюджет |  |  |  |
| Областной бюджет | 2606,7 | 1503,8 | 57,7 |
| Бюджет муниципального образования | 3722,9 | 1652,5 | 44,4 |
|  | Мероприятие:Строительство многофункционального центра культуры (детская музыкальная школа со зрительным залом до 100 мест,Районная библиотека) | Директор ЦБС |  |  |  |  | всего | 0 | 0 |  | Ведется разработка проектно-сметной документации |
| по источникам в т.ч. федеральный бюджет |  |  |  |
| Областной бюджет | 0 | 0 |  |
| Бюджет муниципального образования | 0 | 0 |  |
|  | Мероприятие:Организация и поддержка народного творчества | Директор РКДЦ |  |  |  |  | всего | 8644,2 | 4349,8 | 50,3 | Денежные средства потрачены на выплату заработной платы, налогов, коммунальных платежей. всего проведено 620 мероприятий, их посетили 28875 человек, работают 82 клубных формирований, в них занимаются 793 человека, организовано 50 концертов |
| по источникам в т.ч. федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 3105,3 | 1613,9 | 52,0 |
| Бюджет муниципального образования | 5538,9 | 2735,9 | 49,4 |
|  | Мероприятие:Укрепление материально-технической базы учреждений; приобретение театральных кресел в Ныровский СДК | Директор РКДЦ |  |  |  |  | всего | 382,2 | 0 | 0 | Планируется приобрести театральные кресла в Ныровский СДК |
| по источникам в т.ч. федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 340,2 | 0 | 0 |
| Бюджет муниципального образования | 42,0 | 0 | 0 |
|  | Мероприятие:Капитальный ремонт фасада Тужинского РКДЦ и благоустройство прилегающей территории пгт Тужа | Директор РКДЦ |  |  |  |  | всего | 520,0 | 0 | 0 |  |
| по источникам в т.ч. федеральный бюджет |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Бюджет муниципального образования | 520,0 | 0 | 0 |  |
|  | Мероприятие:Организация и поддержка деятельности музея и обеспечение сохранности музейного фонда, установка АПС, видеонаблюдения, молниезащиты. | Директор краеведческого музея |  |  |  |  | всего | 1343,0 | 686,4 | 51,1 | Денежные средствапотрачены на выплату заработной платы, налогов, коммунальных платежей. Организовано 56 мероприятий, в т.ч. экскурсий-15, лекций-8, посещение музея - 2895 человек |
| по источникам в т.ч. федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 512,1 | 297,4 | 58,1 |
|  Бюджет муниципального образования  | 830,9 | 389,0 | 46,8 |
|  | Мероприятие:«Путешествие во времени», реконструкция нежилого здания для размещения центра туризма и краеведения |  |  |  |  |  | всего | 3024,8 | 2967,5 | 98,1 | Планируется провести реконструкцию здания автостанции |
| по источникам в т.ч. федеральный бюджет |  |  |  |
| Областной бюджет | 2404,5 | 2347,2 | 97,6 |
| Бюджет муниципального образования | 620,3 | 620,3 | 100 |
|  | Мероприятие:Организация предоставления дополнительного образования в сфере культуры, приобретение музыкальных инструментов | Директор ДМШ |  |  |  |  | всего | 3161,3 | 1672,7 | 52,9 | Средства потрачены на выплату заработной платы, налогов, коммунальных платежей. Занимается 51 ребенок  |
| по источникам в т.ч. федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 1337,1 | 683,2 | 51,1 |
| Бюджет муниципального образования | 1824,2 | 989,5 | 54,2 |
|  | Мероприятие:Обеспечение подготовки и повышения квалификации кадров для учреждений культуры, дополнительного образования детей | Руководители учреждений культуры и искусства |  |  |  |  | всего | 14,5 | 0 | 0 | Средства планируется потратить на подготовку и повышение квалификации кадров |
| по источникам в т.ч. федеральный бюджет |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |
| Бюджет муниципального образования  | 14,5 | 0 | 0 |
|  | Мероприятие:Осуществление финансового обеспечения деятельности учреждений культуры | Зав.отделом культуры |  |  |  |  | всего | 834,0 | 435,8 | 52,3 | Средства потрачены на выплату заработной платы, налогов, оплату телефона |
| по источникам в т.ч. федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 291,1 | 142,3 | 48,9 |
| Бюджет муниципального образования  | 542,9 | 293,5 | 54,1 |
|  | Мероприятие:Осуществление обеспечения деятельности учреждений культуры | Зав.отделом культуры |  |  |  |  | всего | 4127,1 | 2287,5 | 55,4 | Средства потрачены на выплату заработной платы |
| по источникам в т.ч. федеральный бюджет |  |  |  |
| Областной бюджет | 1621,1 | 551,5 | 34,0 |
| Бюджет муниципального образования  | 2506,0 | 1736,0 | 69,3 |
|  | Мероприятие:Социальная поддержка граждан | Руководители учреждений культуры и искусства |  |  |  |  | всего | 234,0 | 127,1 | 54,3 | Несколько должностей занимают совместители и пенсионеры, им оплата коммунальных не производится |
| по источникам в т.ч. федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 234,0 | 127,1 | 54,3 |
| Бюджет муниципального образования  | 0 | 0 | 0 |
|  |
| **Муниципальная программа «Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения» на 2014-2019 годы**  |
|  |  | Отдел социальных отношений администрации Тужинского муниципального района»  | 01.01.2019г. | 31.12.2019г. | 01.01.2019г. | 31.12.2019г. | всего | 1192,7 | 458,2 | 38,4 | Программа выполнена на 38,4% |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета | 300,7 | 14,5 | 4,8 |
| -местного бюджета | 892,0 | 443,7 | 49,7 |
|  | Мероприятие: «Повышение уровня пожарной безопасности учреждений и организаций района» |  |  |  |  |  | всего | 43,0 | 3,9 | 9,1 |  |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета |  |  |  |
| -местного бюджета | 43,0 | 3,9 | 9,1 |
|  | Мероприятие: «Оптимизация состава и функций диспетчеров, продолжение внедрения автоматизированных систем связи, обработки и передачи данных |  |  |  |  |  | всего | 949,9 | 415,7 | 43,8 | Выплата з/ платы с начислениями диспетчерам ЕДДС, оплата системы оповещения.  |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета | 300,7 | 14,5 | 4,8 |
| -местного бюджета | 649,2 | 401,2 | 61,8 |
|  | Мероприятие: «Пополнение резервного фонда района»  |  |  |  |  |  | всего | 80,0 | 0 | 0 |  |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета |  |  |  |
| -местного бюджета | 80,0 | 0 | 0 |
|  | Мероприятие: «Предупреждение правонарушений, прежде всего несовершеннолетних и молодежи, активизация и совершенствование нравственного воспитания молодежи |  |  |  |  |  | всего | 79,8 | 31,6 | 39,6 | Временная занятость несовершеннолетних: трудоустроено 18 подростков. Проведение профилактических мероприятий по профилактике дорожно-транспортного травматизма – районный конкурс «Безопасное колесо». |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета |  |  |  |
| -местного бюджета | 79,8 | 31,6 | 39,6 |
|  | Мероприятие:«Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» |  |  |  |  |  | всего | 30,0 | 0 | 0 |  |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета |  |  |  |
| -местного бюджета | 30,0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | всего | 10,0 | 7,0 | 70 |  |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета |  |  |  |
| -местного бюджета | 10,0 | 7,0 | 70 |
|  |
|  **Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений» на 2014-2019 годы**  |
|  |  | МКУ финансовое управление администрации Тужинского муниципального района | 01.01.2019г. | 31.12.2019г. | 01.01.2019г. | 31.12.2019г. | всего | 10290,9 | 5713,2 | 55,5 | Стабильное выполнение бюджетных обязательств, установленных решением Тужинской районной Думы о бюджете муниципального района на очередной финансовый год.  |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета | 509,1 | 246,7 | 48,5 |
| -областного бюджета | 3850,6 | 2463,6 | 64,0 |
| -местного бюджета | 5931,2 | 3002,9 | 50,6 |
|  | Мероприятие: «Реализация бюджетного процесса»  |  |  |  |  |  | всего | 0 | 0 | 0 |  |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета |  |  |  |
| -местного бюджета |  |  |  |
|  | Мероприятие: «Управление муниципальным долгом Тужинского района» |  |  |  |  |  | всего | 1131,2 | 602,9 | 53,3 | Сохранение на уровне не более 15% отношения объема расходов на обслуживание муниципального долга района к общему объему расходов бюджета муниципального района (без объема расходов за счет субвенций).  |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета |  |  |  |
| -местного бюджета | 1131,2 | 602,9 | 53,3 |
|  | Мероприятие: «Выравнивание финансовых возможностей поселений Тужинского района по осуществлению администрациями поселений полномочий по решению вопросов местного значения» |  |  |  |  |  | всего | 1107,8 | 553,2 | 49,94 | За счет финансирования поселений на выравнивание финансовых возможностей своевременно осуществляются администрациями поселений полномочия по решению вопросов местного значения, стабильное финансирование, соответствует норме.  |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета | 1107,8 | 553,2 | 49,94 |
| -местного бюджета |  |  |  |
|  | Мероприятие: «Предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам поселений из бюджета муниципального района» |  |  |  |  |  | всего | 8051,9 | 4557,1 | 56,6 | За счет стабильного и своевременного финансирования поселений решаются проблемы по реализации органами местного самоуправления мер социально значимого характера. Обязательства по межбюджетным трансфертам перед поселениями исполнялись в соответствии с кассовым планом и выполнены в полном объеме |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета | 509,1 | 246,7 | 48,5 |
| -областного бюджета | 2742,8 | 1910,4 | 69,7 |
| -местного бюджета | 4800,0 | 2400,0 | 50,0 |
|  | Мероприятие: «Повышение квалификации специалистов по финансовой работе» |  |  |  |  |  | всего | 0,00 | 0,00 |  | В целях оптимизации и экономии бюджетных средств, обучение специалистов по финансовой работе в 1 полугодии 2019 года не производилось |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |  |
| -областного бюджета | 0,00 | 0,00 |  |
| -местного бюджета | 0,00 | 0,00 |  |
| . |
| **Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса» на 2014-2019 годы** |
|  |  | Секторсельского хозяйства администрации Тужинского муниципального района | 01.01.2019г. | 31.12.2019г. | 01.01.2019г. | 31.12.2019г. | всего | 21843,6 | 16709,5 | 76,5 |  |
| Федеральный бюджет | 13297,3 | 6685,9 | 50,3 |
| Областной бюджет | 7342,5 | 7219,8 | 98,3 |
| Местный бюджет | 3,8 | 3,8 | 100,0 |
| Внебюджетные источники | 1200,0 | 2800 | 233,3 |
|  | Мероприятие:Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства |  |  |  |  |  | всего | 13199,9 | 6700,7 | 50,8 | Получена господдержка на 18797 га посевных площадей, субсидируются 14 инвестиционных кредита, взятых на развитие отрасли растениеводства, получена субсидия на возмещение процентов за ноябрь-декабрь 2017г, январь-февраль 2018г.. |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета | 9424,3 | 5417,6 | 57,5 |
| -областного бюджета | 2975,6 | 483,1 | 16,2 |
| -внебюджетные источники | 800,0 | 800,0 | 100 |
|  | Мероприятие:Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства |  |  |  |  |  | всего | 4549,0 | 1347,6 | 29,6 | Субсидируется 4 инвести-ционных кредита на развитие отрасли животноводства, господдержку за реализованное качественное молоко получили КФХ Клепцов В.А , СПК к-з «Новый» на сумму 1750 т. р. |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета | 3373,0 | 1268,3 | 37,6 |
| -областного бюджета | 1176,0 | 79,3 | 6,7 |
| -местного бюджета |  |  |  |
|  | Мероприятие:Создание предпосылок развития малых форм хозяйствования |  |  |  |  |  | всего | 525,0 | 0 | 0 |  |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета | 500,0 | 0 | 0 |
| -областного бюджета | 25,0 | 0 | 0 |
| -внебюджетные источники |  |  |  |
|  | Мероприятие:Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие |  |  |  |  |  | всего | 2200,0 | 8170,1 | 371,4 | Выплачена субсидия за технику, приобретенную в 2015г., в 1-й половине 2016г., за счет внебюджетных источников приобретена прицепная техника |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета | 1800,0 | 6170,1 | 342,8 |
| -внебюджетные источники | 400,0 | 2000,0 | 500,0 |
|  | Мероприятие:Обеспечение реализации программы |  |  |  |  |  | всего | 150,0 | 30,0 | 20,0 | Получено 7 губернаторских премий по 5 тысяч рублейлучшим работникам сельскохозяйственного производства |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета | 150,0 | 30,0 | 20,0 |
| -местного бюджета |  |  |  |
|  | Мероприятие:Стимулирование эффективного использования земель сельскохозяйственного назначения |  |  |  |  |  | всего | 79,7 | 79,7 | 100,0 | Проводится работа по оформлению невостребованных земельных долей в собственность Михайловского сельского поселения |
| В т. ч. за счетФедерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета | 75,9 | 75,9 | 100,0 |
| -местного бюджета | 3,8 | 3,8 | 100,0 |
| -внебюджетные источники |  |  |  |
|  | Мероприятие:Выполнение управленческих функций |  |  |  |  |  | 923,4 | 1078,0 | 359,7 | 33,3 | Финансируется содержание аппарата управления сельского хозяйства |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета | 1078,0 | 359,7 | 33,3 |
| -местного бюджета |  |  |  |
|  | Мероприятие:Защита населения от болезней, общих для человека и животных, в части организации и содержания в соответствии с требованиями действующего ветеринарного законодательства Российской Федерации скотомогильников (биотермических ям) на территории муниципального района |  |  |  |  |  | всего | 0 | 0 | 0 |  |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета | 0 | 0 | 0 |
| -местного бюджета |  |  |  |
|   | Мероприятие:Организация проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации животных в части организации и проведения отлова учета безнадзорных животных на территории муниципального района |  |  |  |  |  | Всего | 62,0 | 21,7 | 35,0 |  |
| В т.ч. за счет средств областного бюджета | 62,0 | 21,7 | 35,0 |
| - местного бюджета |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и экологическое воспитание» на 2014-2019 годы** |
|  |   | Отдел жизнеобеспечения администрации Тужинского муниципального района | 01.01.2019г. | 31.12.2019г. | 01.01.2019г. | 31.12.2019г. | всего | 867,42 | 50,24 | 5,8 | Утилизация и максимально безопасное размещение отходов |
| В т.ч местный бюджет | 747,42 | 50,24 | 6,7 |
| Бюджет городского поселения | 100,0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 20,0 | 0 | 0 |
|  | Мероприятие:Выполнение комплекса мероприятий необходимых для получения МУП "Коммунальщик" лицензии на работу с ТБО |  |  |  |  |  | всего | 0 | 0 | 0 |  |
| В т.ч местный бюджет |  |  |  |
| Бюджет городского поселения |  |  |  |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |
|  | Мероприятие:Выполнение работ по размещению и захоронению отходов производства и потребления на свалке пгт. Тужа в соответствии с санитарно-эпидиомиологическими правилами и нормативами |  |  |  |  |  | всего | 43,0 | 43,0 | 100 | Природоохранные мероприятия (планировка площадей, перемещение мусора), приведение в соответствие с санитарно-эпидиомиологическими правилами и нормативами |
| В т.ч местный бюджет | 43,0 | 43,0 | 100 |
| Бюджет городского поселения |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |
|  | МероприятиеЛиквидация несанкционированных свалок на территории района |  |  |  |  |  | всего | 80,0 | 0 | 0 | Ликвидация свалок, вывоз мусора |
| В т.ч местный бюджет |  |  |  |
| Бюджет городского поселения | 80,0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |
|  | Мероприятие:Устройство дополнительных контейнерных площадок |  |  |  |  |  | всего | 602,32 | 0 | 0 | Устройство контейнерных площадок |
| В т.ч местный бюджет | 602,32 |  |  |
| Бюджет городского поселения |  | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники |  | 0 | 0 |
|  | Мероприятие:Экологическое воспитание и образование учащихся общеобразовательных школ и воспитанников учреждений дополнительного образования детей |  |  |  |  |  | всего | 20,0 | 2,89 | 14,5 | Экологическое воспитание и образование учащихся общеобразовательных школ и воспитанников детских садов |
| В т.ч местный бюджет | 20,0 | 2,89 | 14,5 |
| Бюджет городского поселения |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |
|  | Мероприятие:Вывоз ТБО |  |  |  |  |  | всего | 122,1 | 4,35 | 3,4 | Вывоз мусора от населения |
| В т.ч местный бюджет | 82,1 | 4,35 | 5,3 |
| Бюджет городского поселения | 20,0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 20,0 | 0 | 0 |
|  |
| **Муниципальная программа «Развитие архивного дела» на 2014-2019 годы** |
|  |   | Управление делами администрации Тужинского муниципального района | 01.01.2019г. | 31.12.2019г. | 01.01.2019г. | 31.12.2019г. | всего | 119,7 | 42,2 | 35,3 | За 6 мес. 2019 года проводились расходы на содержание архива района, в том числе: коммунальные услуги (тепло), услуги связи, приобретение канцтоваров  |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета | 55,7 | 36,2 | 65,0 |
| -местного бюджета | 64,0 | 6,0 | 9,4 |
|  | Мероприятие:Организация хранения, комплектования, учета, использования документов Архивного фонда Российской Федерации и муниципального архива Тужинского района, а также других архивных документов в муниципальном архиве Тужинского района |  |  |  |  |  | всего | 119,7 | 42,2 | 35,3 |  |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета | 55,7 | 36,2 | 65,0 |
| -местного бюджета | 64,0 | 6,0 | 9,4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом» на 2014-2019 годы.** |
|  |  | Отдел по экономике и прогнозированию администрации Тужинского муниципального района | 01.01.2019г. | 31.12.2019г. | 01.01.2019г. | 31.12.2019г. | всего | 241,4 | 160,1 | 66,3 |  |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета |  |  |  |
| -местного бюджета | 241,4 | 160,1 | 66,3 |
|  | Мероприятие:Техническая паспортизация муниципального недвижимого имущества |  |  |  |  |  | всего | 30,0 | 32,0 | 106,7 | Изготовление 2 технических планов |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета |  |  |  |
| -местного бюджета | 30,0 | 32,0 | 106,7 |
|  | Мероприятие:Оплата услуг по проведению независимой оценки рыночной стоимости муниципального имущества |  |  |  |  |  | всего | 50,0 | 3,5 | 7 | Оценка 1 объекта недвижимости  |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета |  |  |  |
| -местного бюджета | 50,0 | 3,5 | 7 |
|  | Мероприятие:Оплата объявлений в средствах массовой информации |  |  |  |  |  | всего | 2,0 | 0 | 0 |  |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета |  |  |  |
| -местного бюджета | 2,0 | 0 | 0 |
|  | Мероприятие:Работы, связанные с межеванием земельных участков |  |  |  |  |  | всего | 31,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета |  |  |  |
| -местного бюджета | 31,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Мероприятие:Оплата услуг по проведению независимой оценки рыночной стоимости земельных участков |  |  |  |  |  | всего | 0 | 0 | 0 |  |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета |  |  |  |
| -местного бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  | Мероприятие:Прочие расходы |  |  |  |  |  | всего | 126,0 | 124,6 | 98,9 | Аренда по программе «Служебное жилье»,отправка заказных писем в связи с претензионно-исковой работой с должниками по аренде муниципального имуществаи земельных участков, услуги нотариуса, капитальный ремонт имущества, судебные издержки. |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета |  |  |  |
| -местного бюджета | 126,0 | 124,6 | 98,9 |
|  | Мероприятие:Осуществление муни ципального земельного контроля |  |  |  |  |  | всего | 2,4 | 0 | 0 |  |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета |  |  |  |
| -местного бюджета | 2,4 | 0 | 0 |
|  |
| **Муниципальная программа «Развитие транспортной инфраструктуры» на 2014-2019 годы**  |
|  |  | Отдел жизнеобеспечения администрации Тужинского муниципального района | 01.01.2019г. | 31.12.2019г. | 01.01.2019г. | 31.12.2019г. | всего | 22885,84 | 7556,64 | 33,0 |  |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета | 18691,03 | 6489,52 | 34,72 |
| -местного бюджета | 4194,81 | 1067,12 | 25,44 |
|  | Мероприятие:Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  |  |  |  | всего | 15634,0 | 6898,80 | 44,13 | Выполнение зимних, весенних и летних работ по смете |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета | 14772,0 | 6335,49 | 42,89 |
| -местного бюджета | 862,0 | 563,31 | 65,35 |
|  | Мероприятие:Ремонт а/дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов |  |  |  |  |  | всего | 6105,03 | 0,0 | 0,0 |  |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета | 3765,0 | 0,0 | 0,0 |
| -местного бюджета | 2340,03 | 0,0 | 0,0 |
|  | Мероприятие:Составление проектно-сметной документации на ремонт и содержание а/дорог общего пользования местного значения, согласования, экспертизы  |  |  |  |  |  | всего | 70,5 | 32,06 | 45,47 | Оплата обновлений программы Гранд-Смета и оплата проведения экспертизы смет  |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета |  |  |  |
| -местного бюджета | 70,5 | 32,06 | 45,47 |
|  | Мероприятие:Задолженность по исполнению (в отчетном финансовом году) |  |  |  |  |  | всего | 154,03 | 154,03 | 100 |  |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета | 154,03 | 154,03 | 100 |
| -местного бюджета |  |  |  |
|  | МероприятиеПоддержка автомобильного транспорта (Тужинский МУП АТП) |  |  |  |  |  | всего | 922,28 | 471,75 | 51,15 |  |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета |  |  |  |
| -местного бюджета | 922,28 | 471,75 | 51,15 |
|  |
| **Муниципальная программа «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства» на 2014-2019 годы**  |
|  |  | Отдел по экономике и прогнозированию администрации Тужинского муниципального района | 01.01.2019г. | 31.12.2019г. | 01.01.2019г. | 31.12.2019г. | всего | 15,0 | 0 | 0 |  |
| В т.ч за счет -федерального бюджета |  |  |  |
| - внебюджетные источники | 0,0 | 0 | 0 |
| - местного бюджета | 15,0 | 0 | 0 |
|  | Мероприятие:Развитие системы гарантийно-залогового кредитования субъектов малого предпринимательства и развитие системы кредитной кооперации  |  |  |  |  |  | всего | 0,0 | 0 | 0 | Развитие системы кредитной кооперации осуществляется через Тужинский фонд поддержки малого предпринимательства |
| В т.ч за счет -федерального бюджета |  |  |  |
| - внебюджетные источники | 0,0 | 0 | 0 |
| - местного бюджета |  |  |  |
|  | Мероприятие:Сотрудничество со средствами массовой информации по вопросам поддержки и развития предпринимательства, формирование положительного имиджа малого бизнеса |  |  |  |  |  | всего | 0,0 | 0 | 0 | В районной газете «Родной край» в рубрике «Свое дело» размещается информационный материал о наиболее успешных СМП, регулярно публикуется информация о работе Тужинского ФПМП.  |
| В т.ч за счет -федерального бюджета |  |  |  |
| - внебюджетные источники | 0,0 | 0 | 0 |
| - местного бюджета |  |  |  |
|  | Мероприятие:Информационно-методическая, консультационная и организационная поддержка субъектов малого предпринимательства |  |  |  |  |  | всего | 0,0 | 0 | 0 | Информация СМП через официальный сайт района, оказано 543 консультационо-информационых услуг СМП, проведено совместно с прокуратурой района совещание с предпринимателями по защите субъектов МСП |
| В т.ч за счет -федерального бюджета |  |  |  |
| - внебюджетные источники | 0,0 | 0 | 0 |
| - местного бюджета |  |  |  |
|  | Мероприятие:Развитие системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров для сферы малого предпринимательства |  |  |  |  |  | всего | 0,0 | 0 | 0 | За 1 полугодие 48 субъектов МСП приняли участие в образовательных мероприятиях |
| В т.ч за счет -федерального бюджета |  |  |  |
| - внебюджетные источники | 0,0 | 0 | 0 |
| - местного бюджета |  |  |  |
|  | Мероприятие:Развитие сферы народных художественных промыслов и ремесел Кировской области |  |  |  |  |  | всего | 5,0 | 0 | 0 |  |
| В т.ч за счет -федерального бюджета |  |  |  |
| - внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |
| - местного бюджета | 5,0 | 0 | 0 |
|  | Мероприятие:Формирование и развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства  |  |  |  |  |  | всего | 10,0 | 0 | 0 | Проведено2 заседания Общественного Совета по развитию малого и среднего предпринимательства в Тужинском районе |
| В т.ч за счет -федерального бюджета |  |  |  |
| - внебюджетные источники |  |  |  |
| - местного бюджета | 10,0 | 0 | 0 |
|  |
| **Муниципальная программа «Повышение эффективности реализации молодёжной политики» на 2014 – 2019 год**ы  |
|  |   | Отдел социальных отношений администрации Тужинского муниципального района | 01.01.2019г. | 31.12.2019г. | 01.01.2019г. | 31.12.2019г. | всего | 152,0 | 100,2 | 66 | Проведено 24 мероприятия с охватом более 2500 чел. |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета |  |  |  |
| -местного бюджета | 152,0 | 100,2 | 66 |
|  | Мероприятие:Выявление и поддержка талантливой молодежи |  |  |  |  |  | всего | 20,0 | 5,6 | 28 |  |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета |  |  |  |
| -местного бюджета | 20,0 | 5,6 | 28 |
|  | Мероприятие:Гражданско-патриотическое и военно-патриотическое воспитание молодежи |  |  |  |  |  | всего | 102,0 | 88,8 | 87 |  |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета |  |  |  |
| -местного бюджета | 102,0 | 88,8 | 87 |
|  | Мероприятие:Развитие добровольческой (волонтерской) деятельности |  |  |  |  |  | всего | 5,0 | 0,6 | 12 |  |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета |  |  |  |
| -местного бюджета | 5,0 | 0,6 | 12 |
|  | Мероприятие:Профилактика асоциального поведения молодежи, формирование ЗОЖ |  |  |  |  |  | всего | 5,0 | 3,3 | 66 |  |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета |  |  |  |
| -местного бюджета | 5,0 | 3,3 | 66 |
|  | Мероприятие:Духовно-нравственное воспитание молодежи |  |  |  |  |  | всего | 10,0 | 1,9 | 19 |  |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета |  |  |  |
| -местного бюджета | 10,0 | 1,9 | 19 |
|  | Мероприятие:Укрепление института молодой семьи |  |  |  |  |  | всего | 10,0 | 0 | 0 |  |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета |  |  |  |
| -местного бюджета | 10,0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» на 2014-2019 годы**  |
|  |  | Отдел социальных отношений администрации Тужинского муниципального района | 01.01.2019г. | 31.12.2019г. | 01.01.2019г. | 31.12.2019г. | всего | 3175,4 | 26,8 | 0,84 |  |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета | 3072,1 | 0 | 0 |
| - областного бюджета | 31,0 | 0 | 0 |
| -местного бюджета | 72,3 | 26,8 | 37,1 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |
|  | Мероприятие:Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием: закупка и монтаж малых спортивных площадок центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) |  |  |  |  |  | всего | 3134,4 | 0 | 0 |  |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета | 3072,1 | 0 | 0 |
| -областного бюджета | 31,0 | 0 | 0 |
| -местного бюджета | 31,3 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |
|  | Мероприятие:Присвоение спортивных разрядов и квалификационных категорий спортивных судей ч.2 ст 7.1. ЗКО «О физической культуре и спорту Кировской области» |  |  |  |  |  | всего | 0 | 0 | 0 |  |
| В т. ч. за счет-областного бюджета | 0 | 0 | 0 |
| -местного бюджета | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |
|  | Мероприятие:Проведение районных соревнований, спортивно-массовых мероприятий, участие в областных, всероссийских соревнованиях |  |  |  |  |  | всего | 41,0 | 26,8 | 65,4 | Проведено 42 мероприятия с охватом 2749 чел. |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета |  |  |  |
| -местного бюджета | 41,0 | 26,8 | 65,4 |
|   |
| **Муниципальная программа «Развитие жилищного строительства» на 2014-2019 годы** |
|  |  | Отдел жизнеобеспечения администрации Тужинского муниципального района | 01.01.2019г. | 31.12.2019г. | 01.01.2019г. | 31.12.2019г. | всего | 17000 | 1658,4 | 9,75 |  |
| В т. ч. за счет-местного бюджета | 0 | 0 | 0 |
| -областного бюджета | 0 | 0 | 0 |
| -внебюджетные источники | 17000 | 1658,4 | 9,75 |
| Бюджет поселения | 0 | 0 | 0 |
|  | Мероприятие:Строительство жилья индивидуальными застройщиками |  |  |  |  |  | всего | 17000 | 1658,4 | 9,75 | Ввод жилья 69,1 кв.м |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета |  |  |  |
| -внебюджетные источники | 17000 | 1658,4 | 9,75 |
|  | Мероприятие:Разработка проекта планировки с проектом межевания микрорайона улицы Весенняя в пгт Тужа |  |  |  |  |  | всего | 0 | 0 | 0 |  |
| В т. ч. за счет-областного бюджета | 0 | 0 | 0 |
| - бюджет поселения | 0 | 0 | 0 |
|  | Мероприятие:Обеспечение земельных участков инженерной инфраструктурой микрорайона улицы Энтузиастов в пгт Тужа |  |  |  |  |  | всего | 0 | 0 | 0 |  |
| В т. ч. за счет-областного бюджета | 0 | 0 | 0 |
| - бюджет поселения | 0 | 0 | 0 |
|  | Мероприятие:Обеспечение ИСОГД  |  |  |  |  |  | всего | 0 | 0 | 0 |  |
| В т. ч. за счет-областного бюджета | 0 | 0 | 0 |
| -местного бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  |
| **Муниципальная программа «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-комунального хозяйства» на 2014-2019 годы**  |
|  |  | Отдел жизнеобеспечения администрации Тужинского муниципального района | 01.01.2019г. | 31.12.2019г. | 01.01.2019г. | 31.12.2019г. | всего | 69,8 | 0 | 0 |  |
| В т. ч. за счет-бюджет городского поселения | 69,8 | 0 | 0 |
| -внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |
| -областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
| -местного бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  | Мероприятие:«Коммунальщик» котельная №6 замена котла на более эффективный |  |  |  |  |  | всего | 0 | 0 | 0 |  |
| В т. ч. за счет-бюджет городского поселения | 0 | 0 | 0 |
| -внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |
| -местного бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  | Мероприятие:Замена водопроводных сетей |  |  |  |  |  | всего | 69,8 | 0 | 0 | Замена водопроводных сетей |
| В т. ч. за счет- бюджет городского поселения | 69,8 | 0 | 0 |
| -внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |
| -местного бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  | Мероприятие:п. Тужа Организация работ по благоустройству общественных территорий |  |  |  |  |  | всего | 0 | 0 |  |  |
| В т. ч. за счет-бюджет городского поселения | 0 | 0 |  |
| -внебюджетные источники | 0 | 0 |  |
| -областного бюджета | 0 | 0 |  |
| **Муниципальная программа «Энергоснабжение и повышение энергетической эффективности» на 2014-2020 годы** |
|  |  | Отдел жизнеобеспечения администрации Тужинского муниципального района | 01.01.2019г. | 31.12.2019г. | 01.01.2019г. | 31.12.2019г. | всего | 250,0 | 0 | 0 | Повышение качества предоставляемых коммунальных услуг потребителям |
| В т. ч. за счет-областногобюджета | 0 | 0 | 0 |
| -внебюджетные источники | 150,0 | 0 | 0 |
| -местного бюджета | 0 | 0 | 0 |
| -городского поселения | 100,0 | 0 | 0 |
|  | Мероприятие:Сокращение бюджетных расходов на потребление энергетических ресурсов (далее – ЭР) |  |  |  |  |  | всего | 0 | 0 | 0 |  |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -внебюджетные источники |  |  |  |
| -местного бюджета |  |  |  |
|  | Мероприятие:Повышение уровня учета ЭР, используемых в жилищном фонде |  |  |  |  |  | всего |  |  |  |  |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -внебюджетные источники |  |  |  |
| -местного бюджета |  |  |  |
|  | Мероприятие:Повышение эффективности использования энергетических ресурсов при производстве и передаче |  |  |  |  |  | всего | 250,0 | 0 | 0 | использование современных теплогидроизоляционных материалов,подготовительные работы к отопительному периоду  |
| В т. ч. за счет-областного бюджета | 0 | 0 | 0 |
| -внебюджетные источники | 150,0 | 0 | 0 |
| -местного бюджета | 0 | 0 | 0 |
| -городского поселения | 100,0 | 0 | 0 |