Форма N 2

Отчет за 1 полугодие 2015 года об исполнении плана реализации

муниципальных программ Тужинского муниципального района

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | | Наименование муниципальной программы, подпрограммыцелевой программы, ведомственной целевой программы, отдельного мероприятия, мероприятия, входящего в состав отдельного мероприятия | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность) | Плановый срок | | | | | Фактический срок | | Источники финансирования | Оценка расходов [<1>](#Par247) за 1 полугодие 2015 года (тыс. рублей) | | | Фактические расходы [<2>](#Par248) за 1 полугодие 2014 года (тыс. рублей) | | | | Отношение фактических расходов к оценке расходов (в процентах) | | | Результат реализации мероприятия муниципальной программы (краткое описание) [<3>](#Par251) |
| начало реализации | | окончание реализации | | | начало реализации | окончание реализации |
| **Муниципальная программа «Развитие образования» на 2014-2018 годы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | МКУ «Управление образования администрации Тужинского муниципального района | 01.01.  2014г. | | 31.12  .2018г. | | | 01.01.  2014г. | 31.12.  2018г. | всего | 68255,1 | | | 40139,9 | | | | 58,8 | | |  |
| Федеральный бюджет | 505,8 | | | 0 | | | | 0 | | |
| областной бюджет | 46758,6 | | | 28824,1 | | | | 61,6 | | |
| бюджет муниципального района | 20990,7 | | | 11315,8 | | | | 53,9 | | |
|  | | Мероприятие:  «Предоставление детям дошкольного возраста равных возможностей для получения качественного дошкольного образования» |  |  | |  | | |  |  | всего | 11624 | | | 6289,3 | | | | 54,1 | | | Субвенция расходуется, согласно финансового норматива. Заработная плата и налоги выплачиваются своевременно. Коммунальные услуги оплачиваются согласно предъявленных счёт – фактур. |
| Федеральный бюджет | 0 | | | 0 | | | | 0 | | |
| областной бюджет | 5387,1 | | | 2957,4 | | | | 54,9 | | |
| бюджет муниципального района | 6236,9 | | | 3331,9 | | | | 53,4 | | |
|  | | Мероприятие :  «Обеспечение учащихся школ качественным и доступным общим образованием» |  |  | |  | | |  |  | всего | 37145,0 | | | 21293,2 | | | | 57,3 | | | Организуются оздоровительные лагеря с дневным пребыванием для учащихся. Субвенция расходуется, согласно финансового норматива. Заработная плата и налоги выплачиваются своевременно. Коммунальные услуги оплачиваются согласно предъявленных счёт – фактур |
| Федеральный бюджет |  | | |  | | | |  | | |
| областной бюджет | 26242,5 | | | 15539,4 | | | | 59,2 | | |
| бюджет муниципального района | 10902,5 | | | 5733,8 | | | | 52,8 | | |
|  | | Мероприятие :  «Удовлетворение потребностей детей в доступном и качественном дополнительном образовании» |  |  | |  | | |  |  | всего | 3736,7 | | | 2118,3 | | | | 56,7 | | | Заработная плата и налоги выплачиваются своевременно. Коммунальные услуги оплачиваются согласно предъявленных счёт – фактур |
| Федеральный бюджет | 0 | | | 0 | | | | 0 | | |
| областной бюджет | 1178,8 | | | 574,8 | | | | 48,8 | | |
| бюджет муниципального района | 2557,9 | | | 1543,5 | | | | 60,3 | | |
|  | | Мероприятие :  «Обеспечение детей различными формами отдыха в каникулярное время» |  |  | |  | | |  |  | всего | 515,2 | | | 246,7 | | | | 47,9 | | | Созданы условия для развития творчества детей. Организуются оздоровительные лагеря с дневным пребыванием. |
| Федеральный бюджет | 0 | | | 0 | | | | 0 | | |
| областной бюджет | 489,2 | | | 225,8 | | | | 46,1 | | |
| бюджет муниципального района | 26 | | | 20,9 | | | | 80,4 | | |
|  | | Мероприятие:  «Обеспечение педагогических и руководящих работников образовательных учреждений района методической помощью, поддержка и развитие одарённых детей и обеспечение ведения бюджетного учёта и отчётности управления образования и подведомственных ему учреждений» |  |  | |  | | |  |  | всего | 2338,8 | | | 1279,9 | | | | 54,7 | | | Педагоги своевременно подтверждают и повышают квалификационную категорию.  Осуществляется качественный бюджетный и налоговый  учёт и отчётности и операций текущей деятельности в  подведомственных учреждениях и в управлении образования.  Организация и проведение мероприятий информационно –методической службой управления образования |
| Федеральный бюджет | 0 | | | 0 | | | | 0 | | |
| областной бюджет | 1098 | | | 614,2 | | | | 55,9 | | |
| бюджет муниципального района | 1240,8 | | | 665,7 | | | | 53,7 | | |
|  | | Мероприятие: «Социальная поддержка граждан» |  |  | |  | | |  |  | всего | 2977 | | | 1892,3 | | | | 63,6 | | | Предоставление компенсации в размере 100% расходов на оплату жилищно –коммунальных услуг педагогическим работникам в образовательных  учреждениях Тужинского района. |
| Федеральный бюджет | 0 | | | 0 | | | | 0 | | |
| областной бюджет | 2977 | | | 1892,3 | | | | 63,6 | | |
| бюджет муниципального района | 0 | | | 0 | | | | 0 | | |
|  | | Мероприятие:  «Обеспечение государственных гарантий содержания и социальных прав детей – сирот, лиц из числа детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» |  |  | |  | | |  |  | всего | 9386 | | | 70020,2 | | | | 74,8 | | | Предоставление жилья детям-сиротам. Предоставление ежемесячных денежных выплат на детей – сирот |
| Федеральный бюджет | 0 | | | 0 | | | | 0 | | |
| областной бюджет | 9386 | | | 7020,2 | | | | 74,8 | | |
| бюджет муниципального района | 0 | | | 0 | | | | 0 | | |
|  | | Мероприятие:  «Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом» |  | |  |  | | |  |  | всего | 532,4 | | | 0 | | | | 0 | | | Планируется проведение ремонта в МКОУ СОШ с. Ныр |
| Федеральный бюджет | 0 | | | 0 | | | |  | | |
| областной бюджет | 532,4 | | | 0 | | | | 0 | | |
| бюджет муниципального района | 0 | | | 0 | | | | 0 | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Муниципальная программа «Развитие местного самоуправления» на 2014-2018 годы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | Управление делами  администрации Тужинского  муниципального района | 2014 | | 2018 | | | 2014 | 2018 | всего | 16184,8 | | | 9007,4 | | | | 55,7 | | |  |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета |  | | |  | | | |  | | |
| -областного бюджета | 6615,2 | | | 3339,7 | | | | 50,5 | | |
| -местного бюджета | 9569,6 | | | 5667,7 | | | | 59,2 | | |
|  | | Мероприятие  «Обеспечение деятельности главы администрации Тужинского района» |  |  | |  | | |  |  | всего | 711,5 | | | 455,5 | | | | 64,0 | | | Средства потрачены на выплату зарплаты, налогов, пособия |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета |  | | |  | | | |  | | |
| -областного бюджета |  | | |  | | | |  | | |
| -местного бюджета | 711,5 | | | 455,5 | | | | 64,0 | | |
|  | | Мероприятие  «Обеспечение выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в администрации Тужинского района» |  |  | |  | | |  |  | всего | 466,5 | | | 466,4 | | | | 99,9 | | | Количество получателей-28 чел. Выплата пенсии произведена за 1 полугодие 2015 года. |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета |  | | |  | | | |  | | |
| -областного бюджета |  | | |  | | | |  | | |
| -местного бюджета | 466,5 | | | 466,4 | | | | 99,9 | | |
|  | | Мероприятие  «Организация деятельности административной комиссии муниципального образования Тужинский муниципальный район Кировской области по рассмотрению дел об административных правонарушениях» |  |  | |  | | |  |  | всего | 0,8 | | | 0,1 | | | | 12,5 | | | Средства израсходованы на оплату отправки заказных писем. |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета |  | | |  | | | |  | | |
| -областного бюджета | 0,8 | | | 0,1 | | | | 12,5 | | |
| -местного бюджета |  | | |  | | | |  | | |
|  | | Мероприятие  «Организация и проведение мероприятий в области социальной политики» |  |  | |  | | |  |  | всего | 1067 | | | 532,6 | | | | 49,9 | | | Денежные средства потрачены на выплату заработной платы, налогов, проведение мероприятий, почтовые расходы, заправка картриджа, приобретение канцтоваров и комплектующих к оргтехнике (КДН, опека). Субсидия на оплату ЖКХ представлена 21 чел. Выплата субсидии произведена за 1 полугодие 2015 года. |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета |  | | |  | | | |  | | |
| -областного бюджета | 1067 | | | 532,6 | | | | 49,9 | | |
| -местного бюджета |  | | |  | | | |  | | |
|  | | Мероприятие  «Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации» |  |  | |  | | |  |  | всего |  | | |  | | | |  | | |  |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета |  | | |  | | | |  | | |
| -областного бюджета |  | | |  | | | |  | | |
| -местного бюджета |  | | |  | | | |  | | |
|  | | Мероприятие  «Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления» |  |  | |  | | |  |  | всего | 13909 | | | 7552,8 | | | | 54,3 | | | Денежные средства потрачены на выплату заработной платы, налогов, проведение мероприятий, почтовые расходы, оплата телефона и интернета, заправка картриджа, приобретение канцтоваров и комплектующих к оргтехнике, ГСМ и др. |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета |  | | |  | | | |  | | |
| -областного бюджета | 5547,4 | | | 2807 | | | | 50,6 | | |
| -местного бюджета | 8391,6 | | | 4745,8 | | | | 56,6 | | |
|  | |  |  |  | |  | | |  |  |  |  | | |  | | | |  | | |  |
| **Муниципальная программа «Развитие культуры» на 2014-2018 годы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | МКУ «Отдел культуры  администрации Тужинского  муниципального района» | 01.01.  2014 | | 31.12.  2018 | | | 01.01.  2014 | 30.06.  2018 | всего | 14817 | | | 7736,8 | | | | 52,0 | | |  |
| по источникам в т.ч. федеральный бюджет | 3,1 | | | 0 | | | | 0 | | |
| Областной бюджет | 5850 | | | 2978,5 | | | | 51 | | |
| Бюджет муниципального образования | 8963,9 | | | 4758,3 | | | | 53 | | |
|  | | Мероприятие:  Развитие библиотечного дела Тужинского района и организация библиотечного обслуживания населения района | Директор ЦБС |  | |  | | |  |  | всего | 3500 | | | 1615,9 | | | | 46 | | | Денежные средства  потрачены на выплату заработной платы ,налогов, коммунальных платежей. Число читателей-3963,книговыдача-83818 ,посещений50105.Работают 20 клубных формирований в них занимаются 231 человек в т.ч. 141ребенок |
| по источникам в т.ч. федеральный бюджет | 3,1 | | | 0 | | | | 0 | | |
| Областной бюджет | 1508 | | | 764,5 | | | | 51 | | |
| Бюджет муниципального образования | 1988,9 | | | 851,4 | | | | 43 | | |
|  | | Мероприятие:  Организация и поддержка народного творчества | Директор РКДЦ |  | |  | | |  |  | всего | 5821,2 | | | 2990,3 | | | | 51 | | | Денежные средства потрачены на выплату заработной платы, налогов , коммунальных платежей. всего проведено 647 мероприятий, их посетили 26708 человек, работают 76 клубных формирований, в них занимаются 702 человека, организовано 42 концерта |
| по источникам в т.ч. федеральный бюджет | 0 | | | 0 | | | | 0 | | |
| Областной бюджет | 1940 | | | 704,4 | | | | 36 | | |
| Бюджет муниципального образования | 3881,2 | | | 2285,9 | | | | 59 | | |
|  | | Мероприятие:  Организация и поддержка деятельности музея и обеспечение сохранности музейного фонда,установка АПС ,видеонаблюдения, молниезащиты. | Директор краеведческого музея |  | |  | | |  |  | всего | 806,6 | | | 355,5 | | | | 44 | | | Денежные средства  потрачены на выплату заработной платы ,налогов, коммунальных платежей. Организовано 47 мероприятий ,в т.ч. экскурсий-10,лекций-8,посещение музея -2743 человека |
| по источникам в т.ч. федеральный бюджет | 0 | | | 0 | | | | 0 | | |
| Областной бюджет | 317 | | | 168 | | | | 53 | | |
| Бюджет муниципального образования | 489,6 | | | 187,5 | | | | 38 | | |
|  | | Мероприятие:  Организация предоставления дополнительного образования в сфере культуры, приобретение музыкальных инструментов | Директор ДМШ |  | |  | | |  |  | всего | 1848,8 | | | 996,1 | | | | 54 | | | Средства потрачены на выплату заработной платы ,налогов, коммунальных платежей. Занимается 56 детей. |
| по источникам в т.ч. федеральный бюджет | 0 | | | 0 | | | | 0 | | |
| Областной бюджет | 757 | | | 379 | | | | 50 | | |
| Бюджет муниципального образования | 1091,8 | | | 617,1 | | | | 56 | | |
|  | | Мероприятие:  Обеспечение подготовки и повышения квалификации кадров для учреждений культуры, дополнительного образования детей | Руководители учреждений культуры и искусства |  | |  | | |  |  | всего | 13,2 | | | 4,2 | | | | 32 | | | Курсы повышения квалификации прошел 1 человек |
| по источникам в т.ч. федеральный бюджет |  | | |  | | | |  | | |
| Областной бюджет |  | | |  | | | |  | | |
| Бюджет муниципального образования | 13,2 | | | 4,2 | | | | 32 | | |
|  | | Мероприятие:  Осуществление финансового обеспечения деятельности учреждений культуры | Зав.отделом культуры |  | |  | | |  |  | всего | 2598,2 | | | 1633,4 | | | | 63 | | | Средства потрачены на выплату заработной платы, налогов, оплату телефона |
| по источникам в т.ч. федеральный бюджет | 0 | | | 0 | | | | 0 | | |
| Областной бюджет | 1099 | | | 821,2 | | | | 75 | | |
| Бюджет муниципального образования | 1499,2 | | | 812,2 | | | | 54 | | |
|  | | Мероприятие:  Социальная поддержка граждан | Руководители учреждений культуры и искусства |  | |  | | |  |  | всего | 229 | | | 141,4 | | | | 62 | | | Несколько должностей занимают совместители и пенсионеры им оплата коммунальных не производится |
| по источникам в т.ч. федеральный бюджет | 0 | | | 0 | | | | 0 | | |
| Областной бюджет | 229 | | | 141,4 | | | | 62 | | |
| Бюджет муниципального образования | 0 | | | 0 | | | | 0 | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Муниципальная программа «Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения» на 2014-2018 годы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | Отдел социальных отношений администрации Тужинского муниципального района» |  | |  | | |  |  | всего | 834,3 | | | 435,6 | | | | 52,2 | | |  |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета |  | | |  | | | |  | | |
| -областного бюджета | 265,6 | | | 146,5 | | | | 55,2 | | |
| -местного бюджета | 568,7 | | | 289,1 | | | | 50,8 | | |
|  | | Мероприятие:  «Повышение уровня пожарной безопасности учреждений и организаций района» |  |  | |  | | |  |  | всего | 53,0 | | | 0 | | | | 0 | | |  |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета |  | | |  | | | |  | | |
| -областного бюджета |  | | |  | | | |  | | |
| -местного бюджета | 53,0 | | | 0 | | | | 0 | | |
|  | | Мероприятие:  «Оптимизация состава и функций диспетчеров, продолжение внедрения автоматизированных систем связи, обработки и передачи данных |  |  | |  | | |  |  | всего | 634,3 | | | 312,0 | | | | 49,2 | | | Выплата з/ платы диспетчерам ЕДДС, оплата услуг связи, канц. Товары. |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета |  | | |  | | | |  | | |
| -областного бюджета | 265,6 | | | 146,5 | | | | 55,2 | | |
| -местного бюджета | 368,7 | | | 165,5 | | | | 44,9 | | |
|  | | Мероприятие:  «Пополнение резервного фонда района» |  |  | |  | | |  |  | всего | 105,0 | | | 102,9 | | | | 98 | | | Ликвидация последствий ЧС в д/саду «Родничок» |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета |  | | |  | | | |  | | |
| -областного бюджета |  | | |  | | | |  | | |
| -местного бюджета | 105,0 | | | 102,9 | | | | 98 | | |
|  | | Мероприятие:  «Предупреждение правонарушений, прежде всего несовершеннолетних и молодежи, активизация и совершенствование нравственного воспитания населения |  |  | |  | | |  |  | всего | 42,0 | | | 20,7 | | | | 49,3 | | | Временная занятость несовершеннолетних: трудоустроено 60 подростков в 3 образовательных организациях района |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета |  | | |  | | | |  | | |
| -областного бюджета |  | | |  | | | |  | | |
| -местного бюджета | 42 | | | 20,7 | | | | 49,3 | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений» на 2014-2018 годы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | МКУ финансовое управление администрации Тужинского муниципального района | 2014 | | 2018 | | | 2014 | 2018 | всего | 11475,2 | | | 3025,8 | | | | 26,4 | | |  |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | 359,5 | | | 179,4 | | | | 49,9 | | |
| -областного бюджета | 5096 | | | 458,2 | | | | 9,0 | | |
| -местного бюджета | 6019,7 | | | 2388,2 | | | | 39,7 | | |
|  | | Мероприятие:  «Реализация бюджетного процесса» |  |  | |  | | |  |  | всего | 0 | | | 0 | | | | 0 | | |  |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета |  | | |  | | | |  | | |
| -областного бюджета |  | | |  | | | |  | | |
| -местного бюджета |  | | |  | | | |  | | |
|  | | Мероприятие:  «Управление муниципальным долгом Тужинского района» |  |  | |  | | |  |  | всего | 938,7 | | | 551,6 | | | | 58,8 | | | Сохранение на уровне не более 15% отношения объема расходов на обслуживание муниципального долга района к общему объему расходов бюджета муниципального района (без объема расходов за счет субвенций |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета |  | | |  | | | |  | | |
| -областного бюджета |  | | |  | | | |  | | |
| -местного бюджета | 938,7 | | | 551,6 | | | | 58,8 | | |
|  | | Мероприятие:  «Выравнивание финансовых возможностей поселений Тужинского района по осуществлению администрациями поселений полномочий по решению вопросов местного значения» |  |  | |  | | |  |  | всего | 914 | | | 457,2 | | | | 50 | | | За счет финансирования поселений на выравнивание финансовых возможностей своевременно осуществляются администрациями поселений полномочия по решению вопросов местного значения, стабильное финансирование соответствует норме и не выходит за рамки 1/12 ежемесячно |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета |  | | |  | | | |  | | |
| -областного бюджета | 914 | | | 457,2 | | | | 50 | | |
| -местного бюджета |  | | |  | | | |  | | |
|  | | Мероприятие:  «Предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам поселений из бюджета муниципального района» |  |  | |  | | |  |  | всего | 9622,5 | | | 2017 | | | | 20,96 | | | За счет стабильного и своевременного финансирования поселений решаются проблемы по реализации органами местного самоуправления мер социально значимого характера. Не в полном объеме заключены контракты по ППМИ. |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | 359,6 | | | 179,4 | | | | 49,9 | | |
| -областного бюджета | 4182 | | | 1 | | | | 0,02 | | |
| -местного бюджета | 5081 | | | 1836,6 | | | | 36,1 | | |
| . | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса» на 2014-2018 годы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | Управление  сельского хозяйства администрации Тужинского муниципального района | 2014 | | 2018 | | | 2014 | 2018 | всего | 34968,4 | | | 12477,5 | | | | 35,7 | | |  |
| Федеральный бюджет | 16524 | | | 7637 | | | | 46,2 | | |
| Областной бюджет | 14444,9 | | | 4836 | | | | 33,5 | | |
| Местный бюджет | 4,5 | | | 4,5 | | | | 100 | | |
| Внебюджетные источники | 3995 | | | 0 | | | | 0 | | |
|  | | Мероприятие:  Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства |  |  | |  | | |  |  | всего | 17178 | | | 7956,2 | | | | 46,3 | | | Получена господдержка на 16100 га посевных площадей, субсидируются 19 инвестиционных и 2 краткосрочных кредита, взятых на развитие отрасли растениеводства, получена субсидия за элитные семена. |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | 9156 | | | 6521,5 | | | | 71,2 | | |
| -областного бюджета | 6742 | | | 1434,7 | | | | 21,3 | | |
| -внебюджетные источники | 1280 | | | 0 | | | | 0 | | |
|  | | Мероприятие:  Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства |  |  | |  | | |  |  | всего | 6938,5 | | | 2471 | | | | 35,6 | | | Субсидируется 3инвести-ционных кредита на развитие отрасли животноводства, снизились объемы господдержки за реализо ванное качественное молоко, т.к по условиям получает КФХ Клепцова В.А |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | 4617 | | | 1095 | | | | 23,7 | | |
| -областного бюджета | 2321,5 | | | 1376 | | | | 59,3 | | |
| -местного бюджета |  | | |  | | | |  | | |
|  | | Мероприятие:  Создание предпосылок развития малых форм хозяйствования |  |  | |  | | |  |  | всего | 6629,5 | | | 51,5 | | | | 0,8 | | | Субсидируется 9 кредитов, взятых гражданами на развитие личного подсобного хозяйства и 2 кредита, взятых КФХ |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | 2751 | | | 20,5 | | | | 0,7 | | |
| -областного бюджета | 1478,5 | | | 31 | | | | 2,1 | | |
| -внебюджетные источники | 2400 | | |  | | | |  | | |
|  | | Мероприятие:  Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие |  |  | |  | | |  |  | всего | 1750 | | | 1182,4 | | | | 67,6 | | | Выплачена субсидия за технику, приобретенную в 2014 году |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета |  | | |  | | | |  | | |
| -областного бюджета | 1500 | | | 1182,4 | | | | 78,8 | | |
| -внебюджетные источники | 250 | | | 0 | | | | 0 | | |
|  | | Мероприятие:  Обеспечение реализации программы |  |  | |  | | |  |  | всего | 350 | | | 30 | | | | 8,5 | | | Получено 6 губернаторских премий по 5 тысяч рублей  лучшим работникам сельскохозяйственного производства |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета |  | | |  | | | |  | | |
| -областного бюджета | 350 | | | 30 | | | | 8,5 | | |
| -местного бюджета |  | | |  | | | |  | | |
|  | | Мероприятие:  Стимулирование эффективного использования земель сельскохозяйственного назначения |  |  | |  | | |  |  | всего | 595,4 | | | 95,4 | | | | 16 | | | Земельные участки в Ныровском сельском поселении профинансированы |
| В т. ч. за счет  Федерального бюджета |  | | |  | | | |  | | |
| -внебюджетные источники | 65 | | | 0 | | | | 0 | | |
| -областного бюджета | 525,9 | | | 90,9 | | | | 17,3 | | |
| -местного бюджета | 4,5 | | | 4,5 | | | | 100 | | |
|  | | Мероприятие:  Выполнение управленческих функций |  |  | |  | | |  |  | всего | 1464 | | | 691 | | | | 47,2 | | | Финансируется содержание аппарата управления сельского хозяйства |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета |  | | |  | | | |  | | |
| -областного бюджета | 1464 | | | 691 | | | | 47,2 | | |
| -местного бюджета |  | | |  | | | |  | | |
|  | | Мероприятие:  Защита населения от болезней, общих для человека и животных, в части организации и содержания в соответствии с требованиями действующего ветеринарного законодательства Российской Федерации скотомогильников (биотермических ям) на территории муниципального района |  |  | |  | | |  |  | всего | 52 | | | 0 | | | | 0 | | | Земельные участки под скотомогильниками не переведены из земель лесного фонда |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета |  | | |  | | | |  | | |
| -областного бюджета | 52 | | | 0 | | | | 0 | | |
| -местного бюджета |  | | |  | | | |  | | |
|  | Мероприятие:  Организация проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации животных в части организации и проведения отлова учета безнадзорных животных на территории муниципального района | |  |  | | |  |  | |  | Всего | | 11 | | | 0 | | | | 0 | Проведен аукцион в электронной форме, заявок нет. | |
| В т.ч. за счет средств областного бюджета | | 11 | | | 0 | | | | 0 |
|  |  | |  |  | | |  |  | |  |  | |  | | |  | | | |  |  | |
| **Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и экологическое воспитание» на 2014-2018 годы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | Отдел жизнеобеспечения администрации Тужинского муниципального района | 2014 | | 2018 | | | 2014 | 2018 | всего | 379,0 | | | 85 | | | | 22,0 | | |  |
| В т.ч местный бюджет | 274,0 | | | 52,0 | | | | 19,0 | | |
| Бюджет городского поселения | 100,0 | | | 33,0 | | | | 33,0 | | |
| Внебюджетные источники | 5,0 | | | 0 | | | | 0 | | |
|  | | Мероприятие:  Выполнение комплекса мероприятий необходимых для получения МУП "Коммунальщик" лицензии на работу с ТБО |  |  | |  | | |  |  | всего | 0 | | | 0 | | | | 0 | | |  |
| В т.ч местный бюджет |  | | |  | | | |  | | |
| Бюджет городского поселения |  | | |  | | | |  | | |
| Внебюджетные источники | 0 | | | 0 | | | | 0 | | |
|  | | Мероприятие:  Выполнение работ по размещению и захоронению отходов производства и потребления на свалке пгт. Тужа в соответствии с санитарно-эпидиомиологическими правилами и нормативами |  |  | |  | | |  |  | всего | 260 | | | 52 | | | | 20,0 | | | Природоохранные мероприятия (планировка площадей, перемещение мусора), приведение в соответствие с санитарно-эпидиомиологическими правилами и нормативами |
| В т.ч местный бюджет | 260 | | | 52 | | | | 20,0 | | |
| Бюджет городского поселения |  | | |  | | | |  | | |
| Внебюджетные источники |  | | |  | | | |  | | |
|  | | Мероприятие  Ликвидация несанкционированных свалок на территории района |  |  | |  | | |  |  | всего | 40 | | | 33 | | | | 82,5 | | | Ликвидация свалок, вывоз мусора |
| В т.ч местный бюджет |  | | |  | | | |  | | |
| Бюджет городского поселения | 40 | | | 33 | | | | 82,5 | | |
| Внебюджетные источники |  | | |  | | | |  | | |
|  | | Мероприятие:  Устройство дополнительных контейнерных площадок |  |  | |  | | |  |  | всего | 25 | | | 0 | | | | 0 | | |  |
| В т.ч местный бюджет |  | | |  | | | |  | | |
| Бюджет городского поселения | 20 | | | 0 | | | | 0 | | |
| Внебюджетные источники | 5 | | | 0 | | | | 0 | | |
|  | | Мероприятие:  Экологическое воспитание и образование учащихся общеобразовательных школ и воспитанников учреждений дополнительного образования детей |  |  | |  | | |  |  | всего | 14,0 | | | 0 | | | | 0 | | |  |
| В т.ч местный бюджет | 14,0 | | | 0 | | | | 0 | | |
| Бюджет городского поселения |  | | |  | | | |  | | |
| Внебюджетные источники |  | | |  | | | |  | | |
|  | | Мероприятие:  Консервация( тампонирование) водозаборных скважин на территории района |  |  | |  | | |  |  | всего | 40 | | | 0 | | | | 0 | | |  |
| В т.ч местный бюджет |  | | |  | | | |  | | |
| Бюджет городского поселения | 40 | | | 0 | | | | 0 | | |
| Внебюджетные источники |  | | |  | | | |  | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Муниципальная программа «Развитие архивного дела» на 2014-2018 годы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | Управление делами  администрации Тужинского  муниципального района | 2014 | | 2018 | | | 2014 | 2018 | всего | **84,7** | | | 17,4 | | | | 20,5 | | | За 2015 год своевременно оплачивались расходы на содержание архива района, в том числе : коммунальные услуги (тепло), услуги связи, приобретение канц. товаров |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета |  | | |  | | | |  | | |
| -областного бюджета | **44,0** | | | 10,5 | | | | 23,9 | | |
| -местного бюджета | **40,7** | | | 6,9 | | | | 16,9 | | |
|  | |  |  |  | |  | | |  |  |  |  | | |  | | | |  | | |  |
|  | |  |  |  | |  | | |  |  |  |  | | |  | | | |  | | |  |
| **Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом» на 2014-2018 годы.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | Отдел по экономике и прогнозированию администрации Тужинского муниципального района | 2014 | | 2018 | | | 2014 | 2018 | всего | 215 | | | 40,7 | | | | 18,93 | | |  |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета |  | | |  | | | |  | | |
| -областного бюджета |  | | |  | | | |  | | |
| -местного бюджета | 215 | | | 40,7 | | | | 18,93 | | |
|  | | Мероприятие:  Техническая паспортизация муниципального недвижимого имущества |  |  | |  | | |  |  | всего | 5 | | | 0 | | | | 0 | | |  |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета |  | | |  | | | |  | | |
| -областного бюджета |  | | |  | | | |  | | |
| -местного бюджета | 5 | | | 0 | | | | 0 | | |
|  | | Мероприятие:  Оплата услуг по проведению независимой оценки рыночной стоимости муниципального имущества |  |  | |  | | |  |  | всего | 53 | | | 0 | | | | 0 | | | Оценка одного объекта недвижимости для  приватизации имущества, оценка для арбитражного суда |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета |  | | |  | | | |  | | |
| -областного бюджета |  | | |  | | | |  | | |
| -местного бюджета | 53 | | | 0 | | | | 0 | | |
|  | | Мероприятие:  Оплата объявлений в средствах массовой информации |  |  | |  | | |  |  | всего | 13 | | | 7,8 | | | | 60,0 | | | 8 объявлений в газету «Родной край» по распоряжению муниципальным имуществом и земельными участками |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета |  | | |  | | | |  | | |
| -областного бюджета |  | | |  | | | |  | | |
| -местного бюджета | 13 | | | 7,8 | | | | 60,0 | | |
|  | | Мероприятие:  Работы, связанные с межеванием земельных участков |  |  | |  | | |  |  | всего | 47 | | | 30 | | | | 63,83 | | | 2 земельных участка завершение работ по разграничению собственности на землю |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета |  | | |  | | | |  | | |
| -областного бюджета |  | | |  | | | |  | | |
| -местного бюджета | 47 | | | 30 | | | | 63,83 | | |
|  | | Мероприятие:  Оплата услуг по проведению независимой оценки рыночной стоимости земельных участков |  |  | |  | | |  |  | всего | 0 | | | 0 | | | | 0 | | |  |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета |  | | |  | | | |  | | |
| -областного бюджета |  | | |  | | | |  | | |
| -местного бюджета | 0 | | | 0 | | | | 0 | | |
|  | | Мероприятие:  Прочие расходы |  |  | |  | | |  |  | всего | 97 | | | 2,9 | | | | 2,99 | | | отправка заказных писем в связи с претензионно-исковой работой с должниками по аренде муниципального имущества  и земельных участков. |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета |  | | |  | | | |  | | |
| -областного бюджета |  | | |  | | | |  | | |
| -местного бюджета | 97 | | | 2,9 | | | | 2,99 | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Муниципальная программа «Развитие транспортной инфраструктуры» на 2014-2018 годы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | Отдел жизнеобеспечения администрации Тужинского муниципального района | 01.01.2014 | | 31.12.2018 | | | 01.01.2014 | 31.12.2018 | всего | 13919,162 | | | 6302,02 | | | | 45,3 | | |  |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета |  | | |  | | | |  | | |
| -областного бюджета | 10762,262 | | | 5436,954 | | | | 50,5 | | |
| -местного бюджета | 3156,9 | | | 865,066 | | | | 27,4 | | |
|  | | Мероприятие:  Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  | |  | | |  |  | всего | 10845,669 | | | 5947,364 | | | | 54,8 | | | Обслуживание автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов, ямочный ремонт, |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета |  | | |  | | | |  | | |
| -областного бюджета | 9793 | | | 5436,954 | | | | 55,5 | | |
| -местного бюджета | 1052,669 | | | 510,41 | | | | 48,5 | | |
|  | | Мероприятие:  Ремонт а/дороги Евсино- Греково-Пачи-Вынур: участок Греково-М.Пачи (0,294км ) |  |  | |  | | |  |  | всего |  | | |  | | | |  | | |  |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета |  | | |  | | | |  | | |
| -областного бюджета |  | | |  | | | |  | | |
| -местного бюджета |  | | |  | | | |  | | |
|  | | Мероприятие:  Поддержка автомобильного транспорта (Тужинский МУП АТП) |  |  | |  | | |  |  | всего | 880,5 | | | 352,3 | | | | 40,0 | | | Компенсация убытков МУП «Тужинское АТП» |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета |  | | |  | | | |  | | |
| -областного бюджета |  | | |  | | | |  | | |
| -местного бюджета | 880,5 | | | 352,3 | | | | 40 | | |
|  | | Мероприятие:  Составление проектно-сметной документации на ремонт и содержание а/дорог общего пользования местного значения, согласования, экспертизы |  |  | |  | | |  |  | всего | 20 | | | 2,356 | | | | 11,8 | | | Оплата работ по составлению смет по содержанию дорог на 2015 г |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета |  | | |  | | | |  | | |
| -областного бюджета |  | | |  | | | |  | | |
| -местного бюджета | 20 | | | 2,356 | | | | 11,8 | | |
|  | | Мероприятие:  Паспортизация автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  | |  | | |  |  | всего | 80,0 | | | 0 | | | | 0 | | |  |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета |  | | |  | | | |  | | |
| -областного бюджета |  | | |  | | | |  | | |
| -местного бюджета | 80,0 | | | 0 | | | | 0 | | |
|  | | Мероприятие  Ремонт а/дороги Тужа-Покста |  |  | |  | | |  |  | всего | 2092,993 | | | 0 | | | | 0 | | |  |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета |  | | |  | | | |  | | |
| -областного бюджета | 969,262 | | | 0 | | | | 0 | | |
| -местного бюджета | 1123,731 | | | 0 | | | | 0 | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Муниципальная программа «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства» на 2014-2018 годы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | Отдел по экономике и прогнозированию администрации Тужинского муниципального района | 2014 год | | 2018 год | | | 2014 | 2018 | всего | 607 | | | | | | 0 | 0 | | |  |
| В т.ч за счет -федерального бюджета |  | | | | | |  |  | | |
| - внебюджетные источники | 600,0 | | | | | | 0 | 0 | | |
| - местного бюджета | 7 | | | | | | 0 | 0 | | |
|  | | Мероприятие:  Развитие системы гарантийно-залогового кредитования субъектов малого предпринимательства и развитие системы кредитной кооперации |  |  | |  | | |  |  | всего | 500,0 | | | | | | 0 | 0 | | |  |
| В т.ч за счет -федерального бюджета |  | | | | | |  |  | | |
| - внебюджетные источники | 500,0 | | | | | |  |  | | |
| - местного бюджета |  | | | | | |  |  | | |
|  | | Мероприятие:  Сотрудничество со средствами массовой информации по вопросам поддержки и развития предпринимательства, формирование положительного имиджа малого бизнеса |  |  | |  | | |  |  | всего | 25,0 | | | | | | 0 | 0 | | |  |
| В т.ч за счет -федерального бюджета |  | | | | | |  |  | | |
| - внебюджетные источники | 25,0 | | | | | |  |  | | |
| - местного бюджета |  | | | | | |  |  | | |
|  | | Мероприятие:  Информационно-методическая, консультационная и организационная поддержка субъектов малого предпринимательства |  |  | |  | | |  |  | всего | 15,0 | | | | | | 0 | 0 | | |  |
| В т.ч за счет -федерального бюджета |  | | | | | |  |  | | |
| - внебюджетные источники | 15,0 | | | | | |  |  | | |
| - местного бюджета |  | | | | | |  |  | | |
|  | | Мероприятие:  Развитие системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров для сферы малого предпринимательства |  |  | |  | | |  |  | всего | 50,0 | | | | | | 0 | 0 | | |  |
| В т.ч за счет -федерального бюджета |  | | | | | |  |  | | |
| - внебюджетные источники | 50,0 | | | | | |  |  | | |
| - местного бюджета |  | | | | | |  |  | | |
|  | | Мероприятие:  Развитие сферы народных художественных промыслов и ремесел Кировской области |  |  | |  | | |  |  | всего | 14 | | | | | | 0 | 0 | | | Умельцы НФП приняли участие в Алексеевской ярмарке |
| В т.ч за счет -федерального бюджета |  | | | | | |  |  | | |
| - внебюджетные источники | 10,0 | | | | | | 0 | 0 | | |
| - местного бюджета | 4 | | | | | | 0 | 0 | | |
|  | | Мероприятие:  Формирование и развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства |  |  | |  | | |  |  | всего | 3 | | | | | | 0 | 0 | | |  |
| В т.ч за счет -федерального бюджета |  | | | | | |  |  | | |
| - внебюджетные источники |  | | | | | |  |  | | |
| - местного бюджета | 3 | | | | | | 0 | 0 | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Муниципальная программа «Повышение эффективности реализации молодёжной политики» на 2014 – 2018 год**ы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | Отдел социальных отношений администрации Тужинского муниципального района | 2014 | | 2018 | | | 2014 | 2018 | всего | 66,7 | | | | | | 39,7 | 59 | | | Проведено 9 мероприятий с охватом 1850 чел. |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета |  | | | | | |  |  | | |
| -областного бюджета |  | | | | | |  |  | | |
| -местного бюджета | 66,7 | | | | | | 39,7 | 59 | | |
|  | |  |  |  | |  | | |  |  |  |  | | | | | |  |  | | |  |
| **Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» на 2014-2018 годы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | Отдел социальных отношений администрации Тужинского муниципального района | 2014 | | 2018 | | | 2014 | 2018 | всего | 1805,2 | | | | | | 32,2 | 18 | | |  |
| В т. ч. за счет  -внебюджетные источники | 175,0 | | | | | | 0 | 0 | | |
| -областного бюджета | 1393,2 | | | | | | 13,3 | 9,5 | | |
| -местного бюджета | 237 | | | | | | 18,9 | 7,9 | | |
|  | | Мероприятие:  Проведение районных соревнований, спортивно-массовых мероприятий, участие в областных, всероссийских соревнованиях |  |  | |  | | |  |  | всего | 37 | | | | | | 18,9 | 51,0 | | | Проведено 24соревнования с охватом 2410 чел. |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета |  | | | | | |  |  | | |
| -областного бюджета |  | | | | | |  |  | | |
| -местного бюджета | 37 | | | | | | 18,9 | 51 | | |
|  | | Мероприятие:  Реконструкция стадиона пгт тужа |  |  | |  | | |  |  | всего | 1737,4 | | | | | | 0 | 0 | | | Размещено извещение о проведении электронного аукциона на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по реконструкции стадиона |
| В т. ч. за счет  -внебюджетные источники | 175,0 | | | | | | 0 | 0 | | |
| -областного бюджета | 1362,4 | | | | | |  |  | | |
| -местного бюджета | 200 | | | | | | 0 | 0 | | |
|  | | Мероприятие:  Присвоение спортивных разрядов и квалификационных категорий спортивных судей ч.2 ст 7.1. ЗКО «О физической культуре и спорту Кировской области» |  |  | |  | | |  |  | всего | 30,8 | | | | | | 13,3 | 43,1 | | |  |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета |  | | | | | |  |  | | |
| -областного бюджета | 30,8 | | | | | | 13,3 | 43,1 | | |
| -местного бюджета |  | | | | | |  |  | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Муниципальная программа «Развитие жилищного строительства» на 2014-2018 годы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | Отдел жизнеобеспечения администрации Тужинского муниципального района | 2014 | | 2018 | | | 2014 | 2018 | всего | 16695 | | | | | 5300 | | 31,7 | | |  |
| В т. ч. за счет  -местного бюджета | 12,5 | | | | | 0 | | 0 | | |
| -областного бюджета | 237,5 | | | | | 0 | | 0 | | |
| -внебюджетные источники | 16420 | | | | | 5300 | | 32,30 | | |
| Бюджет поселения | 25,0 | | | | | 0 | | 0 | | |
|  | | Мероприятие:  Строительство жилья индивидуальными застройщиками |  |  | |  | | |  |  | всего | 16420 | | | | | 5300 | | 32,30 | | | Ввод жилья 343,6 кв.м- 4 жилых дома |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета |  | | | | |  | |  | | |
| -областного бюджета |  | | | | |  | |  | | |
| -внебюджетные источники | 16420 | | | | | 5300 | | 32,30 | | |
|  | | Мероприятие:  Обеспечение ИСОГД |  | 2014 | | 2018 | | | 2014 | 2018 | всего | 250,0 | | | | | 0 | | 0 | | |  |
| В т. ч. за счет  -местного бюджета | 12,5 | | | | | 0 | | 0 | | |
| -областного бюджета | 237,5 | | | | | 0 | | 0 | | |
|  | | Мероприятие:  Разработка проекта генерального плана Грековского сельского поселения |  | 2014 | | 2018 | | | 2014 | 2018 | всего | 25,0 | | | | | 0 | | 0 | | |  |
| В т. ч. за счет  -местного бюджета |  | | | | | 0 | | 0 | | |
| -областного бюджета |  | | | | | 0 | | 0 | | |
| Бюджет поселения | 25,0 | | | | | 0 | | 0 | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Муниципальная программа «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-комунального хозяйства» на 2014-2018 годы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | Отдел жизнеобеспечения администрации Тужинского муниципального района | 01.01.2014 | | 31.12.2018 | | | 01.01.2014 | 31.12.2018 | всего | 1854,7 | | 1348,3 | | | | | 72,7 | | |  |
| В т. ч. за счет  -бюджет городского поселения | 200 | | 0 | | | | | 0 | | |
| -внебюджетные источники | 185,0 | | 0 | | | | | 0 | | |
| -областной бюджет | 928,3 | | 928,3 | | | | | 100 | | |
| -местного бюджета | 541,4 | | 420 | | | | | 77,6 | | |
|  | | Мероприятие:  МУП «Коммунальщик»  Котельная №1 установка теплосчетчика |  |  | |  | | |  |  | всего | 140 | | 0 | | | | | 0 | | |  |
| В т. ч. за счет  -бюджет городского поселения |  | |  | | | | |  | | |
| -внебюджетные источники | 140,0 | | 0 | | | | | 0 | | |
| -местного бюджета |  | |  | | | | |  | | |
|  | | Мероприятие:  Котельная МКОУ СОШ с. Ныр, замена котла на более эффективный |  |  | |  | | |  |  | всего | 541,4 | | 420 | | | | | 77,6 | | | Начаты работы по замене котла на более эффективный, что позволит увеличить КПД |
| В т. ч. за счет  -районный бюджет | 541,4 | | 420 | | | | | 77,6 | | |
|  | | Мероприятие:  МУП «Коммунальщик»  Котельная № 2 замена участка теплотрассы до многоквартирного дома ул. Орджоникидзе 7 283 м |  |  | |  | | |  |  | всего | 928,3 | | 928,3 | | | | | 100 | | | Произведена замена участка теплотрассы протяженностью 283 м, что позволит повысить КПД |
| В т. ч. за счет  -областной бюджет | 928,3 | | 928,3 | | | | | 100 | | |
| -внебюджетные источники |  | |  | | | | |  | | |
| -местного бюджета |  | |  | | | | |  | | |
|  | | Мероприятие:  МУП «Коммунальщик»  Котельная №2 замена участка теплотрассы до многоквартирного дома ул Невского 4,6,  215 м |  |  | |  | | |  |  | всего | 145,0 | | 0 | | | | | 0 | | |  |
| В т. ч. за счет  -бюджет городского поселения | 100,0 | | 0 | | | | | 0 | | |
| -внебюджетные источники | 45,0 | | 0 | | | | | 0 | | |
| -местного бюджета |  | |  | | | | |  | | |
|  | | Мероприятие:  Замена водопроводных сетей |  |  | |  | | |  |  | всего | 100 | | 0 | | | | | 0 | | |  |
| В т. ч. за счет  -бюджет городского поселения | 100 | | 0 | | | | | 0 | | |
| -внебюджетные источники |  | |  | | | | |  | | |
| -местного бюджета |  | |  | | | | |  | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Муниципальная программа «Энергоснабжение и повышение энергетической эффективности» на 2014-2020 годы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | Отдел жизнеобеспечения администрации Тужинского муниципального района | 2014 | | 2018 | | | 2014 | 2018 | всего | 740 | | | 210 | | | | 28 | | |  |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета |  | | |  | | | |  | | |
| -внебюджетные источники | 740 | | | 210 | | | | 28 | | |
| -местного бюджета |  | | |  | | | |  | | |
|  | | Мероприятие:  Повышение уровня учета ЭР, используемых в жилищном фонде |  |  | |  | | |  |  | всего | 40 | | | 10 | | | | 25,0 | | | Утепление подвалов, подъездов, чердаков, фасадов зданий |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета |  | | |  | | | |  | | |
| -внебюджетные источники | 40 | | | 10 | | | | 25,0 | | |
| -местного бюджета |  | | |  | | | |  | | |
|  | | Мероприятие:  Повышение эффективности использования энергетических ресурсов при производстве и передаче |  |  | |  | | |  |  | всего | 700 | | | 200 | | | | 29,0 | | | Подготовительные работы к отопительному сезону с использованием современных теплогидроизоляционных материалов |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета |  | | |  | | | |  | | |
| -внебюджетные источники | 700 | | | 200 | | | | 29,0 | | |
| -местного бюджета |  | | |  | | | |  | | |