Форма N 2

Отчет за 1 полугодие 2015 года об исполнении плана реализации

муниципальных программ Тужинского муниципального района

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммыцелевой программы, ведомственной целевой программы, отдельного мероприятия, мероприятия, входящего в состав отдельного мероприятия | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность) | Плановый срок | Фактический срок | Источники финансирования | Оценка расходов [<1>](#Par247) за 1 полугодие 2015 года (тыс. рублей) | Фактические расходы [<2>](#Par248) за 1 полугодие 2014 года (тыс. рублей) | Отношение фактических расходов к оценке расходов (в процентах) | Результат реализации мероприятия муниципальной программы (краткое описание) [<3>](#Par251) |
| начало реализации | окончание реализации | начало реализации | окончание реализации |
| **Муниципальная программа «Развитие образования» на 2014-2018 годы** |
|  |  | МКУ «Управление образования администрации Тужинского муниципального района | 01.01.2014г. | 31.12.2018г. | 01.01.2014г. | 31.12.2018г. | всего | 68255,1 | 40139,9 | 58,8 |  |
| Федеральный бюджет | 505,8 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 46758,6 | 28824,1 | 61,6 |
| бюджет муниципального района | 20990,7 | 11315,8 | 53,9 |
|  | Мероприятие: «Предоставление детям дошкольного возраста равных возможностей для получения качественного дошкольного образования» |  |  |  |  |  | всего | 11624 | 6289,3 | 54,1 |  Субвенция расходуется, согласно финансового норматива. Заработная плата и налоги выплачиваются своевременно. Коммунальные услуги оплачиваются согласно предъявленных счёт – фактур. |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 5387,1 | 2957,4 | 54,9 |
| бюджет муниципального района | 6236,9 | 3331,9 | 53,4 |
|  | Мероприятие :«Обеспечение учащихся школ качественным и доступным общим образованием» |  |  |  |  |  | всего | 37145,0 | 21293,2 | 57,3 | Организуются оздоровительные лагеря с дневным пребыванием для учащихся. Субвенция расходуется, согласно финансового норматива. Заработная плата и налоги выплачиваются своевременно. Коммунальные услуги оплачиваются согласно предъявленных счёт – фактур |
| Федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет | 26242,5 | 15539,4 | 59,2 |
| бюджет муниципального района | 10902,5 | 5733,8 | 52,8 |
|  | Мероприятие :«Удовлетворение потребностей детей в доступном и качественном дополнительном образовании» |  |  |  |  |  | всего | 3736,7 | 2118,3 | 56,7 | Заработная плата и налоги выплачиваются своевременно. Коммунальные услуги оплачиваются согласно предъявленных счёт – фактур |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 1178,8 | 574,8 | 48,8 |
| бюджет муниципального района | 2557,9 | 1543,5 | 60,3 |
|  | Мероприятие :«Обеспечение детей различными формами отдыха в каникулярное время»  |  |  |  |  |  | всего | 515,2 | 246,7 | 47,9 |  Созданы условия для развития творчества детей. Организуются оздоровительные лагеря с дневным пребыванием. |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 489,2 | 225,8 | 46,1 |
| бюджет муниципального района | 26 | 20,9 | 80,4 |
|  | Мероприятие:«Обеспечение педагогических и руководящих работников образовательных учреждений района методической помощью, поддержка и развитие одарённых детей и обеспечение ведения бюджетного учёта и отчётности управления образования и подведомственных ему учреждений»  |  |  |  |  |  | всего | 2338,8 | 1279,9 | 54,7 | Педагоги своевременно подтверждают и повышают квалификационную категорию.Осуществляется качественный бюджетный и налоговыйучёт и отчётности и операций текущей деятельности вподведомственных учреждениях и в управлении образования.Организация и проведение мероприятий информационно –методической службой управления образования |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 1098 | 614,2 | 55,9 |
| бюджет муниципального района | 1240,8 | 665,7 | 53,7 |
|  | Мероприятие: «Социальная поддержка граждан» |  |  |  |  |  | всего | 2977 | 1892,3 | 63,6 | Предоставление компенсации в размере 100% расходов на оплату жилищно –коммунальных услуг педагогическим работникам в образовательныхучреждениях Тужинского района. |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 2977 | 1892,3 | 63,6 |
| бюджет муниципального района | 0 | 0 | 0 |
|  | Мероприятие:«Обеспечение государственных гарантий содержания и социальных прав детей – сирот, лиц из числа детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» |  |  |  |  |  | всего | 9386 | 70020,2 | 74,8 | Предоставление жилья детям-сиротам. Предоставление ежемесячных денежных выплат на детей – сирот |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 9386 | 7020,2 | 74,8 |
| бюджет муниципального района | 0 | 0 | 0 |
|  | Мероприятие:«Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом» |  |  |  |  |  | всего | 532,4 | 0 | 0 | Планируется проведение ремонта в МКОУ СОШ с. Ныр |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 |  |
| областной бюджет | 532,4 | 0 | 0 |
| бюджет муниципального района | 0 | 0 | 0 |
|  |
| **Муниципальная программа «Развитие местного самоуправления» на 2014-2018 годы**  |
|  |  | Управление делами администрации Тужинского муниципального района | 2014 | 2018 | 2014 | 2018 | всего | 16184,8 | 9007,4 | 55,7 |  |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета | 6615,2 | 3339,7 | 50,5 |
| -местного бюджета | 9569,6 | 5667,7 | 59,2 |
|  | Мероприятие«Обеспечение деятельности главы администрации Тужинского района» |  |  |  |  |  | всего | 711,5 | 455,5 | 64,0 | Средства потрачены на выплату зарплаты, налогов, пособия  |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета |  |  |  |
| -местного бюджета | 711,5 | 455,5 | 64,0 |
|  | Мероприятие«Обеспечение выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в администрации Тужинского района» |  |  |  |  |  | всего | 466,5 | 466,4 | 99,9 | Количество получателей-28 чел. Выплата пенсии произведена за 1 полугодие 2015 года. |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета |  |  |  |
| -местного бюджета | 466,5 | 466,4 | 99,9 |
|  | Мероприятие«Организация деятельности административной комиссии муниципального образования Тужинский муниципальный район Кировской области по рассмотрению дел об административных правонарушениях» |  |  |  |  |  | всего | 0,8 | 0,1 | 12,5 | Средства израсходованы на оплату отправки заказных писем.  |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета | 0,8 | 0,1 | 12,5 |
| -местного бюджета |  |  |  |
|  | Мероприятие«Организация и проведение мероприятий в области социальной политики» |  |  |  |  |  | всего | 1067 | 532,6 | 49,9 | Денежные средства потрачены на выплату заработной платы, налогов, проведение мероприятий, почтовые расходы, заправка картриджа, приобретение канцтоваров и комплектующих к оргтехнике (КДН, опека). Субсидия на оплату ЖКХ представлена 21 чел. Выплата субсидии произведена за 1 полугодие 2015 года. |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета | 1067 | 532,6 | 49,9 |
| -местного бюджета |  |  |  |
|  | Мероприятие«Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации» |  |  |  |  |  | всего |  |  |  |  |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета |  |  |  |
| -местного бюджета |  |  |  |
|  | Мероприятие«Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления» |  |  |  |  |  | всего | 13909 | 7552,8 | 54,3 | Денежные средства потрачены на выплату заработной платы, налогов, проведение мероприятий, почтовые расходы, оплата телефона и интернета, заправка картриджа, приобретение канцтоваров и комплектующих к оргтехнике, ГСМ и др. |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета | 5547,4 | 2807 | 50,6 |
| -местного бюджета | 8391,6 | 4745,8 | 56,6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Муниципальная программа «Развитие культуры» на 2014-2018 годы**  |
|  |  | МКУ «Отдел культуры администрации Тужинского муниципального района» | 01.01.2014 | 31.12.2018 | 01.01.2014 | 30.06.2018 | всего | 14817 | 7736,8 | 52,0 |  |
| по источникам в т.ч. федеральный бюджет | 3,1 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 5850 | 2978,5 | 51 |
| Бюджет муниципального образования | 8963,9 | 4758,3 | 53 |
|  | Мероприятие:Развитие библиотечного дела Тужинского района и организация библиотечного обслуживания населения района | Директор ЦБС |  |  |  |  | всего | 3500 | 1615,9 | 46 | Денежные средствапотрачены на выплату заработной платы ,налогов, коммунальных платежей. Число читателей-3963,книговыдача-83818 ,посещений50105.Работают 20 клубных формирований в них занимаются 231 человек в т.ч. 141ребенок  |
| по источникам в т.ч. федеральный бюджет | 3,1 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 1508 | 764,5 | 51 |
| Бюджет муниципального образования | 1988,9 | 851,4 | 43 |
|  | Мероприятие:Организация и поддержка народного творчества | Директор РКДЦ |  |  |  |  | всего | 5821,2 | 2990,3 | 51 | Денежные средства потрачены на выплату заработной платы, налогов , коммунальных платежей. всего проведено 647 мероприятий, их посетили 26708 человек, работают 76 клубных формирований, в них занимаются 702 человека, организовано 42 концерта  |
| по источникам в т.ч. федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 1940 | 704,4 | 36 |
| Бюджет муниципального образования | 3881,2 | 2285,9 | 59 |
|  | Мероприятие:Организация и поддержка деятельности музея и обеспечение сохранности музейного фонда,установка АПС ,видеонаблюдения, молниезащиты. | Директор краеведческого музея |  |  |  |  | всего | 806,6 | 355,5 | 44 | Денежные средствапотрачены на выплату заработной платы ,налогов, коммунальных платежей. Организовано 47 мероприятий ,в т.ч. экскурсий-10,лекций-8,посещение музея -2743 человека |
| по источникам в т.ч. федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 317 | 168 | 53 |
|  Бюджет муниципального образования  | 489,6 | 187,5 | 38 |
|  | Мероприятие:Организация предоставления дополнительного образования в сфере культуры, приобретение музыкальных инструментов | Директор ДМШ |  |  |  |  | всего | 1848,8 | 996,1 | 54 | Средства потрачены на выплату заработной платы ,налогов, коммунальных платежей. Занимается 56 детей.  |
| по источникам в т.ч. федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 757 | 379 | 50 |
| Бюджет муниципального образования | 1091,8 | 617,1 | 56 |
|  | Мероприятие:Обеспечение подготовки и повышения квалификации кадров для учреждений культуры, дополнительного образования детей | Руководители учреждений культуры и искусства |  |  |  |  | всего | 13,2 | 4,2 | 32 | Курсы повышения квалификации прошел 1 человек |
| по источникам в т.ч. федеральный бюджет |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |
| Бюджет муниципального образования  | 13,2 | 4,2 | 32 |
|  | Мероприятие:Осуществление финансового обеспечения деятельности учреждений культуры | Зав.отделом культуры |  |  |  |  | всего | 2598,2 | 1633,4 | 63 | Средства потрачены на выплату заработной платы, налогов, оплату телефона |
| по источникам в т.ч. федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 1099 | 821,2 | 75 |
| Бюджет муниципального образования  | 1499,2 | 812,2 | 54 |
|  | Мероприятие:Социальная поддержка граждан | Руководители учреждений культуры и искусства |  |  |  |  | всего | 229 | 141,4 | 62 | Несколько должностей занимают совместители и пенсионеры им оплата коммунальных не производится |
| по источникам в т.ч. федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 229 | 141,4 | 62 |
| Бюджет муниципального образования  | 0 | 0 | 0 |
|  |
| **Муниципальная программа «Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения» на 2014-2018 годы**  |
|  |  | Отдел социальных отношений администрации Тужинского муниципального района»  |  |  |  |  | всего | 834,3 | 435,6 | 52,2 |  |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета | 265,6 | 146,5 | 55,2 |
| -местного бюджета | 568,7 | 289,1 | 50,8 |
|  | Мероприятие: «Повышение уровня пожарной безопасности учреждений и организаций района» |  |  |  |  |  | всего | 53,0 | 0 | 0 |  |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета |  |  |  |
| -местного бюджета | 53,0 | 0 | 0 |
|  | Мероприятие: «Оптимизация состава и функций диспетчеров, продолжение внедрения автоматизированных систем связи, обработки и передачи данных |  |  |  |  |  | всего | 634,3 | 312,0 | 49,2 | Выплата з/ платы диспетчерам ЕДДС, оплата услуг связи, канц. Товары.  |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета | 265,6 | 146,5 | 55,2 |
| -местного бюджета | 368,7 | 165,5 | 44,9 |
|  | Мероприятие: «Пополнение резервного фонда района»  |  |  |  |  |  | всего | 105,0 | 102,9 | 98 | Ликвидация последствий ЧС в д/саду «Родничок» |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета |  |  |  |
| -местного бюджета | 105,0 | 102,9 | 98 |
|  | Мероприятие: «Предупреждение правонарушений, прежде всего несовершеннолетних и молодежи, активизация и совершенствование нравственного воспитания населения |  |  |  |  |  | всего | 42,0 | 20,7 | 49,3 | Временная занятость несовершеннолетних: трудоустроено 60 подростков в 3 образовательных организациях района |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета |  |  |  |
| -местного бюджета | 42 | 20,7 | 49,3 |
|  |
|  **Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений» на 2014-2018 годы**  |
|  |  | МКУ финансовое управление администрации Тужинского муниципального района | 2014 | 2018 | 2014 | 2018 | всего | 11475,2 | 3025,8 | 26,4 |  |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета | 359,5 | 179,4 | 49,9 |
| -областного бюджета | 5096 | 458,2 | 9,0 |
| -местного бюджета | 6019,7 | 2388,2 | 39,7 |
|  | Мероприятие: «Реализация бюджетного процесса»  |  |  |  |  |  | всего | 0 | 0 | 0 |  |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета |  |  |  |
| -местного бюджета |  |  |  |
|  | Мероприятие: «Управление муниципальным долгом Тужинского района» |  |  |  |  |  | всего | 938,7 | 551,6 | 58,8 | Сохранение на уровне не более 15% отношения объема расходов на обслуживание муниципального долга района к общему объему расходов бюджета муниципального района (без объема расходов за счет субвенций |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета |  |  |  |
| -местного бюджета | 938,7 | 551,6 | 58,8 |
|  | Мероприятие: «Выравнивание финансовых возможностей поселений Тужинского района по осуществлению администрациями поселений полномочий по решению вопросов местного значения» |  |  |  |  |  | всего | 914 | 457,2 | 50 | За счет финансирования поселений на выравнивание финансовых возможностей своевременно осуществляются администрациями поселений полномочия по решению вопросов местного значения, стабильное финансирование соответствует норме и не выходит за рамки 1/12 ежемесячно |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета | 914 | 457,2 | 50 |
| -местного бюджета |  |  |  |
|  | Мероприятие: «Предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам поселений из бюджета муниципального района» |  |  |  |  |  | всего | 9622,5 | 2017 | 20,96 | За счет стабильного и своевременного финансирования поселений решаются проблемы по реализации органами местного самоуправления мер социально значимого характера. Не в полном объеме заключены контракты по ППМИ. |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета | 359,6 | 179,4 | 49,9 |
| -областного бюджета | 4182 | 1 | 0,02 |
| -местного бюджета | 5081 | 1836,6 | 36,1 |
| . |
| **Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса» на 2014-2018 годы** |
|  |  | Управление сельского хозяйства администрации Тужинского муниципального района | 2014 | 2018 | 2014 | 2018 | всего | 34968,4 | 12477,5 | 35,7 |  |
| Федеральный бюджет | 16524 | 7637 | 46,2 |
| Областной бюджет | 14444,9 | 4836 | 33,5 |
| Местный бюджет | 4,5 | 4,5 | 100 |
| Внебюджетные источники | 3995 | 0 | 0 |
|  | Мероприятие:Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства |  |  |  |  |  | всего | 17178 | 7956,2 | 46,3 | Получена господдержка на 16100 га посевных площадей, субсидируются 19 инвестиционных и 2 краткосрочных кредита, взятых на развитие отрасли растениеводства, получена субсидия за элитные семена. |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета | 9156 | 6521,5 | 71,2 |
| -областного бюджета | 6742 | 1434,7 | 21,3 |
| -внебюджетные источники | 1280 | 0 | 0 |
|  | Мероприятие:Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства |  |  |  |  |  | всего | 6938,5 | 2471 | 35,6 | Субсидируется 3инвести-ционных кредита на развитие отрасли животноводства, снизились объемы господдержки за реализо ванное качественное молоко, т.к по условиям получает КФХ Клепцова В.А  |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета | 4617 | 1095 | 23,7 |
| -областного бюджета | 2321,5 | 1376 | 59,3 |
| -местного бюджета |  |  |  |
|  | Мероприятие:Создание предпосылок развития малых форм хозяйствования |  |  |  |  |  | всего | 6629,5 | 51,5 | 0,8 | Субсидируется 9 кредитов, взятых гражданами на развитие личного подсобного хозяйства и 2 кредита, взятых КФХ  |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета | 2751 | 20,5 | 0,7 |
| -областного бюджета | 1478,5 | 31 | 2,1 |
| -внебюджетные источники | 2400 |  |  |
|  | Мероприятие:Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие |  |  |  |  |  | всего | 1750 | 1182,4 | 67,6 | Выплачена субсидия за технику, приобретенную в 2014 году |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета | 1500 | 1182,4 | 78,8 |
| -внебюджетные источники | 250 | 0 | 0 |
|  | Мероприятие:Обеспечение реализации программы |  |  |  |  |  | всего | 350 | 30 | 8,5 | Получено 6 губернаторских премий по 5 тысяч рублейлучшим работникам сельскохозяйственного производства |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета | 350 | 30 | 8,5 |
| -местного бюджета |  |  |  |
|  | Мероприятие:Стимулирование эффективного использования земель сельскохозяйственного назначения |  |  |  |  |  | всего | 595,4 | 95,4 | 16 | Земельные участки в Ныровском сельском поселении профинансированы |
| В т. ч. за счетФедерального бюджета |  |  |  |
| -внебюджетные источники | 65 | 0 | 0 |
| -областного бюджета | 525,9 | 90,9 | 17,3 |
| -местного бюджета | 4,5 | 4,5 | 100 |
|  | Мероприятие:Выполнение управленческих функций |  |  |  |  |  | всего | 1464 | 691 | 47,2 | Финансируется содержание аппарата управления сельского хозяйства |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета | 1464 | 691 | 47,2 |
| -местного бюджета |  |  |  |
|  | Мероприятие:Защита населения от болезней, общих для человека и животных, в части организации и содержания в соответствии с требованиями действующего ветеринарного законодательства Российской Федерации скотомогильников (биотермических ям) на территории муниципального района |  |  |  |  |  | всего | 52 | 0 | 0 | Земельные участки под скотомогильниками не переведены из земель лесного фонда |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета | 52 | 0 | 0 |
| -местного бюджета |  |  |  |
|   | Мероприятие:Организация проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации животных в части организации и проведения отлова учета безнадзорных животных на территории муниципального района |  |  |  |  |  | Всего | 11 | 0 | 0 | Проведен аукцион в электронной форме, заявок нет. |
| В т.ч. за счет средств областного бюджета | 11 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и экологическое воспитание» на 2014-2018 годы** |
|  |   | Отдел жизнеобеспечения администрации Тужинского муниципального района | 2014 | 2018 | 2014 | 2018 | всего | 379,0 | 85 | 22,0 |  |
| В т.ч местный бюджет | 274,0 | 52,0 | 19,0 |
| Бюджет городского поселения | 100,0 | 33,0 | 33,0 |
| Внебюджетные источники | 5,0 | 0 | 0 |
|  | Мероприятие:Выполнение комплекса мероприятий необходимых для получения МУП "Коммунальщик" лицензии на работу с ТБО |  |  |  |  |  | всего | 0 | 0 | 0 |  |
| В т.ч местный бюджет |  |  |  |
| Бюджет городского поселения |  |  |  |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |
|  | Мероприятие:Выполнение работ по размещению и захоронению отходов производства и потребления на свалке пгт. Тужа в соответствии с санитарно-эпидиомиологическими правилами и нормативами |  |  |  |  |  | всего | 260 | 52 | 20,0 | Природоохранные мероприятия (планировка площадей, перемещение мусора), приведение в соответствие с санитарно-эпидиомиологическими правилами и нормативами |
| В т.ч местный бюджет | 260 | 52 | 20,0 |
| Бюджет городского поселения |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |
|  | МероприятиеЛиквидация несанкционированных свалок на территории района |  |  |  |  |  | всего | 40 | 33 | 82,5 | Ликвидация свалок, вывоз мусора |
| В т.ч местный бюджет |  |  |  |
| Бюджет городского поселения | 40 | 33 | 82,5 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |
|  | Мероприятие:Устройство дополнительных контейнерных площадок |  |  |  |  |  | всего | 25 | 0 | 0 |  |
| В т.ч местный бюджет |  |  |  |
| Бюджет городского поселения | 20 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 5 | 0 | 0 |
|  | Мероприятие:Экологическое воспитание и образование учащихся общеобразовательных школ и воспитанников учреждений дополнительного образования детей |  |  |  |  |  | всего | 14,0 | 0 | 0 |  |
| В т.ч местный бюджет | 14,0 | 0 | 0 |
| Бюджет городского поселения |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |
|  | Мероприятие:Консервация( тампонирование) водозаборных скважин на территории района |  |  |  |  |  | всего | 40 | 0 | 0 |  |
| В т.ч местный бюджет |  |  |  |
| Бюджет городского поселения | 40 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |
|  |
| **Муниципальная программа «Развитие архивного дела» на 2014-2018 годы** |
|  |   | Управление делами администрации Тужинского муниципального района | 2014 | 2018 | 2014 | 2018 | всего | **84,7** | 17,4 | 20,5 | За 2015 год своевременно оплачивались расходы на содержание архива района, в том числе : коммунальные услуги (тепло), услуги связи, приобретение канц. товаров  |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета | **44,0** | 10,5 | 23,9 |
| -местного бюджета | **40,7** | 6,9 | 16,9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом» на 2014-2018 годы.** |
|  |  | Отдел по экономике и прогнозированию администрации Тужинского муниципального района | 2014 | 2018 | 2014 | 2018 | всего | 215 | 40,7 | 18,93 |  |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета |  |  |  |
| -местного бюджета | 215 | 40,7 | 18,93 |
|  | Мероприятие:Техническая паспортизация муниципального недвижимого имущества |  |  |  |  |  | всего | 5 | 0 | 0 |  |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета |  |  |  |
| -местного бюджета | 5 | 0 | 0 |
|  | Мероприятие:Оплата услуг по проведению независимой оценки рыночной стоимости муниципального имущества |  |  |  |  |  | всего | 53 | 0 | 0 | Оценка одного объекта недвижимости дляприватизации имущества, оценка для арбитражного суда |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета |  |  |  |
| -местного бюджета | 53 | 0 | 0 |
|  | Мероприятие:Оплата объявлений в средствах массовой информации |  |  |  |  |  | всего | 13 | 7,8 | 60,0 | 8 объявлений в газету «Родной край» по распоряжению муниципальным имуществом и земельными участками |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета |  |  |  |
| -местного бюджета | 13 | 7,8 | 60,0 |
|  | Мероприятие:Работы, связанные с межеванием земельных участков |  |  |  |  |  | всего | 47 | 30 | 63,83 | 2 земельных участка завершение работ по разграничению собственности на землю |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета |  |  |  |
| -местного бюджета | 47 | 30 | 63,83 |
|  | Мероприятие:Оплата услуг по проведению независимой оценки рыночной стоимости земельных участков |  |  |  |  |  | всего | 0 | 0 | 0 |  |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета |  |  |  |
| -местного бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  | Мероприятие:Прочие расходы |  |  |  |  |  | всего | 97 | 2,9 | 2,99 | отправка заказных писем в связи с претензионно-исковой работой с должниками по аренде муниципального имущества и земельных участков.  |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета |  |  |  |
| -местного бюджета | 97 | 2,9 | 2,99 |
|  |
| **Муниципальная программа «Развитие транспортной инфраструктуры» на 2014-2018 годы**  |
|  |  | Отдел жизнеобеспечения администрации Тужинского муниципального района | 01.01.2014 | 31.12.2018 | 01.01.2014 | 31.12.2018 | всего | 13919,162 | 6302,02 | 45,3 |  |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета | 10762,262 | 5436,954 | 50,5 |
| -местного бюджета | 3156,9 | 865,066 | 27,4 |
|  | Мероприятие:Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  |  |  |  | всего | 10845,669 | 5947,364 | 54,8 | Обслуживание автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов, ямочный ремонт,  |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета | 9793 | 5436,954 | 55,5 |
| -местного бюджета | 1052,669 | 510,41 | 48,5 |
|  | Мероприятие:Ремонт а/дороги Евсино- Греково-Пачи-Вынур: участок Греково-М.Пачи (0,294км ) |  |  |  |  |  | всего |  |  |  |  |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета |  |  |  |
| -местного бюджета |  |  |  |
|  | Мероприятие:Поддержка автомобильного транспорта (Тужинский МУП АТП) |  |  |  |  |  | всего | 880,5 | 352,3 | 40,0 | Компенсация убытков МУП «Тужинское АТП» |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета |  |  |  |
| -местного бюджета | 880,5 | 352,3 | 40 |
|  | Мероприятие:Составление проектно-сметной документации на ремонт и содержание а/дорог общего пользования местного значения, согласования, экспертизы  |  |  |  |  |  | всего | 20 | 2,356 | 11,8 | Оплата работ по составлению смет по содержанию дорог на 2015 г |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета |  |  |  |
| -местного бюджета | 20 | 2,356 | 11,8 |
|  | Мероприятие:Паспортизация автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  |  |  |  | всего | 80,0 | 0 | 0 |  |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета |  |  |  |
| -местного бюджета | 80,0 | 0 | 0 |
|  | МероприятиеРемонт а/дороги Тужа-Покста |  |  |  |  |  | всего | 2092,993 | 0 | 0 |  |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета | 969,262 | 0 | 0 |
| -местного бюджета | 1123,731 | 0 | 0 |
|  |
| **Муниципальная программа «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства» на 2014-2018 годы**  |
|  |  | Отдел по экономике и прогнозированию администрации Тужинского муниципального района | 2014 год | 2018 год | 2014 | 2018 | всего | 607 | 0 | 0 |  |
| В т.ч за счет -федерального бюджета |  |  |  |
| - внебюджетные источники | 600,0 | 0 | 0 |
| - местного бюджета | 7 | 0 | 0 |
|  | Мероприятие:Развитие системы гарантийно-залогового кредитования субъектов малого предпринимательства и развитие системы кредитной кооперации  |  |  |  |  |  | всего | 500,0 | 0 | 0 |  |
| В т.ч за счет -федерального бюджета |  |  |  |
| - внебюджетные источники | 500,0 |  |  |
| - местного бюджета |  |  |  |
|  | Мероприятие:Сотрудничество со средствами массовой информации по вопросам поддержки и развития предпринимательства, формирование положительного имиджа малого бизнеса |  |  |  |  |  | всего | 25,0 | 0 | 0 |  |
| В т.ч за счет -федерального бюджета |  |  |  |
| - внебюджетные источники | 25,0 |  |  |
| - местного бюджета |  |  |  |
|  | Мероприятие:Информационно-методическая, консультационная и организационная поддержка субъектов малого предпринимательства |  |  |  |  |  | всего | 15,0 | 0 | 0 |  |
| В т.ч за счет -федерального бюджета |  |  |  |
| - внебюджетные источники | 15,0 |  |  |
| - местного бюджета |  |  |  |
|  | Мероприятие:Развитие системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров для сферы малого предпринимательства |  |  |  |  |  | всего | 50,0 | 0 | 0 |  |
| В т.ч за счет -федерального бюджета |  |  |  |
| - внебюджетные источники | 50,0 |  |  |
| - местного бюджета |  |  |  |
|  | Мероприятие:Развитие сферы народных художественных промыслов и ремесел Кировской области |  |  |  |  |  | всего | 14 | 0 | 0 | Умельцы НФП приняли участие в Алексеевской ярмарке |
| В т.ч за счет -федерального бюджета |  |  |  |
| - внебюджетные источники | 10,0 | 0 | 0 |
| - местного бюджета | 4 | 0 | 0 |
|  | Мероприятие:Формирование и развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства  |  |  |  |  |  | всего | 3 | 0 | 0 |  |
| В т.ч за счет -федерального бюджета |  |  |  |
| - внебюджетные источники |  |  |  |
| - местного бюджета | 3 | 0 | 0 |
|  |
| **Муниципальная программа «Повышение эффективности реализации молодёжной политики» на 2014 – 2018 год**ы  |
|  |   | Отдел социальных отношений администрации Тужинского муниципального района | 2014 | 2018 | 2014 | 2018 | всего | 66,7 | 39,7 | 59 | Проведено 9 мероприятий с охватом 1850 чел. |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета |  |  |  |
| -местного бюджета | 66,7 | 39,7 | 59 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» на 2014-2018 годы**  |
|  |  | Отдел социальных отношений администрации Тужинского муниципального района | 2014 | 2018 | 2014 | 2018 | всего | 1805,2 | 32,2 | 18 |  |
| В т. ч. за счет-внебюджетные источники | 175,0 | 0 | 0 |
| -областного бюджета | 1393,2 | 13,3 | 9,5 |
| -местного бюджета | 237 | 18,9 | 7,9 |
|  | Мероприятие:Проведение районных соревнований, спортивно-массовых мероприятий, участие в областных, всероссийских соревнованиях |  |  |  |  |  | всего | 37 | 18,9 | 51,0 | Проведено 24соревнования с охватом 2410 чел. |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета |  |  |  |
| -местного бюджета | 37 | 18,9 | 51 |
|  | Мероприятие:Реконструкция стадиона пгт тужа |  |  |  |  |  | всего | 1737,4 | 0 | 0 | Размещено извещение о проведении электронного аукциона на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по реконструкции стадиона  |
| В т. ч. за счет-внебюджетные источники | 175,0 | 0 | 0 |
| -областного бюджета | 1362,4 |  |  |
| -местного бюджета | 200 | 0 | 0 |
|  | Мероприятие:Присвоение спортивных разрядов и квалификационных категорий спортивных судей ч.2 ст 7.1. ЗКО «О физической культуре и спорту Кировской области» |  |  |  |  |  | всего | 30,8 | 13,3 | 43,1 |  |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета | 30,8 | 13,3 | 43,1 |
| -местного бюджета |  |  |  |
|   |
| **Муниципальная программа «Развитие жилищного строительства» на 2014-2018 годы** |
|  |  | Отдел жизнеобеспечения администрации Тужинского муниципального района | 2014 | 2018 | 2014 | 2018 | всего | 16695 | 5300 | 31,7 |  |
| В т. ч. за счет-местного бюджета | 12,5 | 0 | 0 |
| -областного бюджета | 237,5 | 0 | 0 |
| -внебюджетные источники | 16420 | 5300 | 32,30 |
| Бюджет поселения | 25,0 | 0 | 0 |
|  | Мероприятие:Строительство жилья индивидуальными застройщиками |  |  |  |  |  | всего | 16420 | 5300 | 32,30 | Ввод жилья 343,6 кв.м- 4 жилых дома |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета |  |  |  |
| -внебюджетные источники | 16420 | 5300 | 32,30 |
|  | Мероприятие:Обеспечение ИСОГД |  | 2014 | 2018 | 2014 | 2018 | всего | 250,0 | 0 | 0 |  |
| В т. ч. за счет-местного бюджета | 12,5 | 0 | 0 |
| -областного бюджета | 237,5 | 0 | 0 |
|  | Мероприятие:Разработка проекта генерального плана Грековского сельского поселения |  | 2014 | 2018 | 2014 | 2018 | всего | 25,0 | 0 | 0 |  |
| В т. ч. за счет-местного бюджета |  | 0 | 0 |
| -областного бюджета |  | 0 | 0 |
| Бюджет поселения | 25,0 | 0 | 0 |
|  |
| **Муниципальная программа «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-комунального хозяйства» на 2014-2018 годы**  |
|  |  | Отдел жизнеобеспечения администрации Тужинского муниципального района | 01.01.2014 | 31.12.2018 | 01.01.2014 | 31.12.2018 | всего | 1854,7 | 1348,3 | 72,7 |  |
| В т. ч. за счет-бюджет городского поселения | 200 | 0 | 0 |
| -внебюджетные источники | 185,0 | 0 | 0 |
| -областной бюджет | 928,3 | 928,3 | 100 |
| -местного бюджета | 541,4 | 420 | 77,6 |
|  | Мероприятие:МУП «Коммунальщик» Котельная №1 установка теплосчетчика |  |  |  |  |  | всего | 140 | 0 | 0 |  |
| В т. ч. за счет-бюджет городского поселения |  |  |  |
| -внебюджетные источники | 140,0 | 0 | 0 |
| -местного бюджета |  |  |  |
|  | Мероприятие:Котельная МКОУ СОШ с. Ныр, замена котла на более эффективный |  |  |  |  |  | всего | 541,4 | 420 | 77,6 | Начаты работы по замене котла на более эффективный, что позволит увеличить КПД |
| В т. ч. за счет-районный бюджет | 541,4 | 420 | 77,6 |
|  | Мероприятие:МУП «Коммунальщик» Котельная № 2 замена участка теплотрассы до многоквартирного дома ул. Орджоникидзе 7 283 м  |  |  |  |  |  | всего | 928,3 | 928,3 | 100 | Произведена замена участка теплотрассы протяженностью 283 м, что позволит повысить КПД |
| В т. ч. за счет-областной бюджет | 928,3 | 928,3 | 100 |
| -внебюджетные источники |  |  |  |
| -местного бюджета |  |  |  |
|  | Мероприятие:МУП «Коммунальщик» Котельная №2 замена участка теплотрассы до многоквартирного дома ул Невского 4,6, 215 м |  |  |  |  |  | всего | 145,0 | 0 | 0 |  |
| В т. ч. за счет-бюджет городского поселения | 100,0 | 0 | 0 |
| -внебюджетные источники | 45,0 | 0 | 0 |
| -местного бюджета |  |  |  |
|  | Мероприятие:Замена водопроводных сетей |  |  |  |  |  | всего | 100 | 0 | 0 |  |
| В т. ч. за счет-бюджет городского поселения | 100 | 0 | 0 |
| -внебюджетные источники |  |  |  |
| -местного бюджета |  |  |  |
|  |
| **Муниципальная программа «Энергоснабжение и повышение энергетической эффективности» на 2014-2020 годы** |
|  |  | Отдел жизнеобеспечения администрации Тужинского муниципального района | 2014 | 2018 | 2014 | 2018 | всего | 740 | 210 | 28 |  |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -внебюджетные источники | 740 | 210 | 28 |
| -местного бюджета |  |  |  |
|  | Мероприятие:Повышение уровня учета ЭР, используемых в жилищном фонде |  |  |  |  |  | всего | 40 | 10 | 25,0 | Утепление подвалов, подъездов, чердаков, фасадов зданий |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -внебюджетные источники | 40 | 10 | 25,0 |
| -местного бюджета |  |  |  |
|  | Мероприятие:Повышение эффективности использования энергетических ресурсов при производстве и передаче |  |  |  |  |  | всего | 700 | 200 | 29,0 | Подготовительные работы к отопительному сезону с использованием современных теплогидроизоляционных материалов |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -внебюджетные источники | 700 | 200 | 29,0 |
| -местного бюджета |  |  |  |