Приложение №1

 Форма N 2

Отчет за 9 меяцев 2014 года об исполнении плана реализации

муниципальных программ Тужинского муниципального района

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммыцелевой программы, ведомственной целевой программы, отдельного мероприятия, мероприятия, входящего в состав отдельного мероприятия | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность) | Плановый срок | Фактический срок | Источники финансирования | Оценка расходов [<1>](#Par247) за 2014 год (тыс. рублей) | Фактические расходы [<2>](#Par248) за 9 месяцев 2014 года (тыс. рублей) | Отношение фактических расходов к оценке расходов (в процентах) | Результат реализации мероприятия муниципальной программы (краткое описание) [<3>](#Par251) |
| начало реализации | окончание реализации | начало реализации | окончание реализации |
| **«Развитие образования» на 2014-2016 годы** |
|  | **Муниципальная программа «Развитие образования» на 2014 и плановый период 2015 и 2016 годы.** | Андреева З.А. | 01.01.2014г. | 31.12.2016г. | 01.01.2014г. | 31.12.2016г. | всего | 74662,1 | 54801,6 | 73,4 |  |
| Федеральный бюджет | 4808,9 | 4263,9 | 88,67 |
| областной бюджет | 42248,9 | 29774,5 | 70,5 |
| бюджет муниципального района | 27604,3 | 20763,2 | 75,2 |
|  | Мероприятие: «Предоставление детям дошкольного возраста равных возможностей для получения качественного дошкольного образования» |  |  |  |  |  | всего | 17418,9 | 13533,4 | 77,7 | Реконструкция одного здания д/с Родничок выполняется средними темпами и планируется сдача объекта 1 ноября 2014г. Субвенция расходуется, согласно финансового норматива. Заработная плата и налоги выплачиваются своевременно. Коммунальные услуги оплачиваются согласно предъявленных счёт – фактур. |
| Федеральный бюджет | 4 808,9 | 4263,9 | 88,67 |
| областной бюджет | 4180,1 | 3442,9 | 82,4 |
| бюджет муниципального района | 8429,9 | 5826,6 | 69,1 |
|  | Мероприятие :«Обеспечение учащихся школ качественным и доступным общим образованием» |  |  |  |  |  | всего | 42714,0 | 30766,2 | 72,0 | Организуются оздоровительные лагеря с дневным пребыванием для учащихся. Субвенция расходуется, согласно финансового норматива. Заработная плата и налоги выплачиваются своевременно. Коммунальные услуги оплачиваются согласно предъявленных счёт – фактур |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 28044 | 19464,9 | 69,4 |
| бюджет муниципального района | 14657,8 | 11301,3 | 77,1 |
|  | Мероприятие :«Удовлетворение потребностей детей в доступном и качественном дополнительном образовании» |  |  |  |  |  | всего | 4863,6 | 3991,5 | 82,1 | Заработная плата и налоги выплачиваются своевременно. Коммунальные услуги оплачиваются согласно предъявленных счёт – фактур |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 1634 | 1307,6 | 80,0 |
| бюджет муниципального района | 3229,6 | 2683,9 | 83,1 |
|  | Мероприятие :«Обеспечение детей различными формами отдыха в каникулярное время»  |  |  |  |  |  | всего | 489,5 | 489,4 | 100 | Принимаются меры для привлечения молодых специалистов. Созданы условия для развития творчества детей. Организуются оздоровительные лагеря с дневным пребыванием. |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 464,5 | 464,4 | 100 |
| бюджет муниципального района | 25,0 | 25,0 | 100 |
|  | Мероприятие:«Обеспечение педагогических и руководящих работников образовательных учреждений района методической помощью, поддержка и развитие одарённых детей и обеспечение ведения бюджетного учёта и отчётности управления образования и подведомственных ему учреждений»  |  |  |  |  |  | всего | 2259,6 | 1890,4 | 83,66 | Педагоги своевременно подтверждают и повышают квалификационную категорию.Осуществляется качественный бюджетный и налоговыйучёт и отчётности и операций текущей деятельности вподведомственных учреждениях и в управлении образования.Организация и проведение мероприятий информационно –методической службой управления образования |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 1075 | 964 | 89,68 |
| бюджет муниципального района | 1184,6 | 926,4 | 78,2 |
|  | Мероприятие: «Социальная поддержка граждан» |  |  |  |  |  | всего | 2922,0 | 1518,3 | 51,96 | Предоставление компенсации в размере 100% расходов на оплату жилищно –коммунальных услуг педагогическим работникам в образовательныхучреждениях Тужинского района. |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 2922,0 | 1518,3 | 51,96 |
| бюджет муниципального района | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Мероприятие:«Обеспечение государственных гарантий содержания и социальных прав детей – сирот, лиц из числа детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» |  |  |  |  |  | всего | 3929,3 | 2612,4 | 66,5 | Предоставление жилья детям-сиротам. Предоставление ежемесячных денежных выплат на детей – сирот |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 3929,3 | 2612,4 | 66,5 |
| бюджет муниципального района | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Реализация муниципальной программы «Развитие образования» осуществляется в соответствии с планом реализации. Практически все запланированные на 2014 год мероприятия выполнены и профинансированы на 50 и более %  |
| **«Развитие местного самоуправления» на 2014-2016 годы** |
|  | **Муниципальная программа Тужинского муниципального района «Развитие местного самоуправления» на 2014-2016 годы** | Администрация района;управление делами администрации Тужинского муниципального района | 2014 | 2016 | 2014 | 2016 | всего | 17443,9 | 13408,6 | 76,9 |  |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета | 7952,3 | 6172,8 | 77,6 |
| -местного бюджета | 9491,6 | 7235,8 | 76,2 |
|  | Мероприятие«Обеспечение деятельности главы администрации Тужинского района» |  |  |  |  |  | всего | 677,5 | 622,4 | 91,9 | Средства потрачены на выплату зарплаты, налогов, пособия  |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета |  |  |  |
| -местного бюджета | 677,5 | 622,4 | 91,9 |
|  | Мероприятие«Обеспечение выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в администрации Тужинского района» |  |  |  |  |  | всего | 863,4 | 653,5 | 75,7 | Количество получателей-27 чел. Выплата пенсии произведена по август 2014г. |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета |  |  |  |
| -местного бюджета | 863,4 | 653,5 | 75,7 |
|  | Мероприятие«Организация деятельности административной комиссии муниципального образования Тужинский муниципальный район Кировской области по рассмотрению дел об административных правонарушениях» |  |  |  |  |  | всего | 1,3 | 0,1 | 7,7 | Средства израсходованы на оплату отправки заказных писем. Экономия средств по почтовым расходам связана с направлением писем с главами поселений  |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета | 1,3 | 0,1 | 7,7 |
| -местного бюджета |  |  |  |
|  | Мероприятие«Организация и проведение мероприятий в области социальной политики» |  |  |  |  |  | всего | 1157,0 | 854,1 | 73,8 | Денежные средства потрачены на выплату заработной платы, налогов, проведение мероприятий, почтовые расходы, заправка картриджа, приобретение канцтоваров и комплектующих к оргтехнике (КДН, опека). Субсидия на оплату ЖКХ представлена 19 чел. Выплата субсидии произведена по сентябрь 2014г. |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета | 1157,0 | 854,1 | 73,8 |
| -местного бюджета |  |  |  |
|  | Мероприятие«Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации» |  |  |  |  |  | всего | 62 | 42,1 | 67,9 | Курсы повышения квалификации прошли 4 чел., в т.ч. 1 чел. размещения заказов. Проф.переподготовку проходит 1 чел.(2 из 3 сессии) |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета | 62 | 42,1 | 67,9 |
| -местного бюджета |  |  |  |
|  | Мероприятие«Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления» |  |  |  |  |  | всего | 14682,7 | 11236,4 | 76,5 | Денежные средства потрачены на выплату заработной платы, налогов, проведение мероприятий, почтовые расходы, оплата телефона и интернета, заправка картриджа, приобретение канцтоваров и комплектующих к оргтехнике, ГСМ и др. |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета | 6732 | 5276,5 | 78,4 |
| -местного бюджета | 7950,7 | 5959,9 | 75,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| «**Развитие культуры» на 2014-2016 годы** |
|  | **Муниципальная программа»Развитие культуры» на 2014-2016 годы** | Отдел культуры администрации Тужинского муниципального района | 01.01.2014 | 31.12.2016 | 01.01.2014 | 30.06.2014 | всего | 15411,4 | 11172,8 | 72,0 |  |
| по источникам в т.ч. федеральный бюджет |  |  |  |
| Областной бюджет | 7156,0 | 5536,3 | 77,0 |
| Бюджет муниципального образования | 8255,4 | 5636,5 | 68,0 |
|  | Мероприятие:Развитие библиотечного дела Тужинского района и организация библиотечного обслуживания населения района | Директор ЦБС |  |  |  |  | всего | 3624,0 | 2632 | 73,0 | Денежные средствапотрачены на выплату заработной платы ,налогов, коммунальных платежей. Число читателей-4566 ,книговыдача-135000 ,посещений 58461.Работают 21 клубное формирование в них занимаются 244 человека в т.ч. 106 детей  |
| по источникам в т.ч. федеральный бюджет |  |  |  |
| Областной бюджет | 1905,0 | 1556,3 | 82,0 |
| Бюджет муниципального образования | 1719,0 | 1075,7 | 63,0 |
|  | Мероприятие:Организация и поддержка народного творчества | Директор РКДЦ |  |  |  |  | всего | 7260,3 | 5494,3 | 76,0 | Денежные средства потрачены на выплату заработной платы, налогов , коммунальных платежей. всего проведено 1028 мероприятий, их посетили 31578 человек, работают 78 клубных формирований, в них занимаются 700 человек, организовано 66 концертов  |
| по источникам в т.ч. федеральный бюджет |  |  |  |
| Областной бюджет | 3405,5 | 2394 | 70,0 |
| Бюджет муниципального образования | 3854,8 | 3100,3 | 80,0 |
|  | Мероприятие:Организация и поддержка деятельности музея и обеспечение сохранности музейного фонда,установка АПС ,видеонаблюдения, молниезащиты. | Директор краеведческого музея |  |  |  |  | всего | 767,5 | 638,8 | 83,0 | Денежные средствапотрачены на выплату заработной платы ,налогов, коммунальных платежей. Организовано 72 мероприятия ,в т.ч. экскурсий-11,лекций-13,посещение музея 3998 человек |
| по источникам в т.ч. федеральный бюджет |  |  |  |
| Областной бюджет | 364,5 | 355,7 | 97,0 |
|  Бюджет муниципального образования  | 403,0 | 283,1 | 70,0 |
|  | Мероприятие:Организация предоставления дополнительного образования в сфере культуры, приобретение музыкальных инструментов | Директор ДМШ |  |  |  |  | всего | 1986,4 | 1509,7 | 76,0 | Средства потрачены на выплату заработной платы ,налогов, коммунальных платежей. Занимается 50 детей. Оркестр народных инструментов принимал участие в Международном конкурсе в г.Санкт-Петербург |
| по источникам в т.ч. федеральный бюджет |  |  |  |
| Областной бюджет | 875,0 | 743,7 | 84,0 |
| Бюджет муниципального образования | 1111,4 | 766 | 69,0 |
|  | Мероприятие:Обеспечение подготовки и повышения квалификации кадров для учреждений культуры, дополнительного образования детей | Руководители учреждений культуры и искусства |  |  |  |  | всего | 12,6 |  | 0% | Нет финансирования |
| по источникам в т.ч. федеральный бюджет |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |
| Бюджет муниципального образования  | 12,6 |  | 0% |
|  | Мероприятие:Осуществление финансового обеспечения деятельности учреждений культуры | Зав.отделом культуры |  |  |  |  | всего | 1446,6 | 700,6 | 48,0 | Средства потрачены на выплату заработной платы, налогов, оплату телефона |
| по источникам в т.ч. федеральный бюджет |  |  |  |
| Областной бюджет | 292,0 | 289,2 | 99,0 |
| Бюджет муниципального образования  | 1154,6 | 411,4 | 35,0 |
|  | Мероприятие:Социальная поддержка граждан | Руководители учреждений культуры и искусства |  |  |  |  | всего | 314,0 | 197,4 | 63,0 | Несколько должностей занимают совместители и пенсионеры им оплата коммунальных не производится |
| по источникам в т.ч. федеральный бюджет |  |  |  |
| Областной бюджет | 314,0 | 197,4 | 63,0 |
| Бюджет муниципального образования  |  |  |  |
| Муниципальная программа «Развитие культуры» реализуется в соответствии с планом реализации программы. Расходы не превышают плановые и составляют 72 %.  |
| **«Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения» на 2014-2016 годы** |
|  | **Муниципальная программа****«Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения» на 2014 -2016 годы** |  |  |  |  |  | всего | 897,8 | 626,1 | 69,7 |  |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета | 363,9 | 311,7 | 85,7 |
| -местного бюджета | 533,9 | 314,4 | 58,9 |
|  | Мероприятие: «Повышение уровня пожарной безопасности учреждений и организаций района» |  |  |  |  |  | всего | 50,5 | 0 | 0 | Приобретение противопожарного оборудования планируется в 4 квартале 2014 года |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета |  |  |  |
| -местного бюджета | 50,5 |  |  |
|  | Мероприятие: «Оптимизация состава и функций диспетчеров, продолжение внедрения автоматизированных систем связи, обработки и передачи данных |  |  |  |  |  | всего | 715,1 | 596,4 | 83,4 | Выплата з/ платы диспетчерам ЕДДС, оплата услуг связи, канц. Товары, приобретение радиостанций – 4 шт |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета | 363,9 | 311,7 | 85,7 |
| -местного бюджета | 351,2 | 284,7 | 81,1 |
|  | Мероприятие: «Пополнение резервного фонда района»  |  |  |  |  |  | всего | 80,0 | 0 |  |  |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета |  |  |  |
| -местного бюджета | 80 | 0 |  |
|  | Мероприятие: «Предупреждение правонарушений, прежде всего несовершеннолетних и молодежи, активизация и совершенствование нравственного воспитания населения |  |  |  |  |  | всего | 52,20 | 29,7 | 56,9% | Временное трудоустройство школьников 3 школ; проведение районных мероприятий с детьми и педагогами; участие в конкурсе «Безопасное колесо» |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета |  |  |  |
| -местного бюджета | 52,2 | 29,7 | 56,9 |
|  |
| **«Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений» на 2014-2016 годы** |
|  | **Муниципальная программа Тужинского муниципального района****«Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений»****на 2014-2016 годы** | Докучаева И.Н., началь-ник Финан-сового управ-ления | 2014 | 2016 | 2014 | 2016 | всего | 8410,8 | 5208,4 | 62,0 |  |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета | 326,4 | 272,1 | 83,4 |
| -областного бюджета | 2353,0 | 1172,0 | 49,8 |
| -местного бюджета | 5731,4 | 3764,3 | 65,7 |
|  | Мероприятие: «Реализация бюджетного процесса»  |  |  |  |  |  | всего | 0 | 0 | 0 |  |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета |  |  |  |
| -местного бюджета |  |  |  |
|  | Мероприятие: «Управление муниципальным долгом Тужинского района» |  |  |  |  |  | всего | 560 | 107,7 | 19,2 | Сохранение на уровне не более 15% отношения объема расходов на обслуживание муниципального долга района к общему объему расходов бюджета муниципального района (без объема расходов за счет субвенций |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета |  |  |  |
| -местного бюджета | 560 | 107,7 | 19,2 |
|  | Мероприятие: «Выравнивание финансовых возможностей поселений Тужинского района по осуществлению администрациями поселений полномочий по решению вопросов местного значения» |  |  |  |  |  | всего | 1124 | 843,0 | 75,0 | За счет финансирования поселений на выравнивание финансовых возможностей своевременно осуществляются администрациями поселений полномочия по решению вопросов местного значения, стабильное финансирование соответствует норме и не выходит за рамки 1/12 ежемесячно |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета | 1124 | 843,0 | 75,0 |
| -местного бюджета |  |  |  |
|  | Мероприятие: «Предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам поселений из бюджета муниципального района» |  |  |  |  |  | всего | 6726,8 | 4257,7 | 63,3 | За счет стабильного и своевременного финансирования поселений решаются проблемы по реализации органами местного самоуправления мер социально значимого характера |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета | 326,4 | 272,1 | 83,4 |
| -областного бюджета | 1229,0 | 329,0 | 26,8 |
| -местного бюджета | 5171,4 | 3656,6 | 70,7 |
|  | Мероприятие: «Повышение квалификации специалистов по финансовой работе» |  |  |  |  |  | всего |  | 0 | 0 |  |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета |  | 0 | 0 |
| -местного бюджета |  |  |  |
|  Все запланированные мероприятия программы выполнены. |
| **«Развитие агропромышленного комплекса» на 2014-2016 годы** |
|  | **Муниципальная программа****Тужинского муниципального района «Развитие агропромышленного комплекса»****на 2014-2016 годы** | Дербенев Е.А.-начальник управления сельского хозяйства | 2014 | 2016 | 2014 | 30.06.2014 | всего | 45807,4 | 16948,5 | 37,0 |  |
| Федеральный бюджет | 16575 | 8674,1 | 52,3 |
| Областной бюджет | 23941 | 8268,0 | 34,5 |
| Местный бюджет | 6,4 | 6,4 | 100 |
| Внебюджетные источники | 5285 | 0 | 0 |
|  | Мероприятие:Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства |  |  |  |  |  | всего | 17026 | 9264,8 | 54,4 | Получена господдержка на 15979 га посевных площадей, субсидируются 14 инвестиционных и 4 краткосрочных кредита, взятых на развитие отрасли растениеводства, за элитные семена получение субсидии планируется на 4 кв.2014 г |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета | 8846 | 6203,8 | 70,1 |
| -областного бюджета | 6960 | 3061 | 44,0 |
| -внебюджетные источники | 1220 | 0 | 0 |
|  | Мероприятие:Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства |  |  |  |  |  | всего | 8714 | 4857,7 | 55,7 | Субсидируется 1инвести-ционный кредит на развитие отрасли животноводства, снизились объемы господдержки за реализо ванное качественное молоко, т.к по условиям получает СПК колхоз «Русь», за приобретенный племенной молодняк в3 квартале 2014 года получено 4022 т.р за 82 головы нетелей., СПК «Новый,-2320 т.руб, КФХ Клепцов В.А -1702 т.р в 4 3 квартале планируется получить субсидию за 34 нетели  |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета | 6253 | 2114,0 | 33,8 |
| -областного бюджета | 2461 | 2743,7 | 111,4 |
| -местного бюджета |  |  |  |
|  | Мероприятие:Создание предпосылок развития малых форм хозяйствования |  |  |  |  |  | всего | 10451 | 607,2 | 5,8 | Субсидируется 12 кредитов, взятых граж-данами на развитие личного подсобного хозяйства, получены премии 25 тыс.рублей победителю и призерам областного конкурса на звание «Лучшее личное подсобное хозяйство», получена субсидия за оформление земель в собственность КФХ. |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета | 1476 | 356,3 | 24,1 |
| -областного бюджета | 4975 | 250,9 | 5,0 |
| -внебюджетные источники | 4000 | 0 |  |
|  | Мероприятие:Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие |  |  |  |  |  | всего | 6325 | 589,4 | 9,3 | Приобретен трактор, культиватор, 3 сеялки СЗТ-3,6 |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета | 6325 | 589,4 | 9,3 |
| -местного бюджета |  |  |  |
|  | Мероприятие:Обеспечение реализации программы |  |  |  |  |  | всего | 100 | 35 | 35 | Получено 7 губернаторских премий по 5 тысяч рублейлучшим работникам сельскохозяйственного производства |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета | 100 | 35 | 35 |
| -местного бюджета |  |  |  |
|  | Мероприятие:Стимулирование эффективного использования земель сельскохозяйственного назначения |  |  |  |  |  | всего | 634,4 | 134,4 | 21,2 | Земельные участки в Михайловском сельском поселении в стадии оформления |
| В т. ч. за счет-внебюджетные источники | 65 | 0 | 0 |
| -областного бюджета | 563 | 128 | 22,7 |
| -местного бюджета | 6,4 | 6,4 | 100 |
|  | Мероприятие:Выполнение управленческих функций |  |  |  |  |  | всего | 1957 | 1460 | 74,6 | Финансируется содержание аппарата управления сельского хозяйства |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета | 1957 | 1460 | 74,6 |
| -местного бюджета |  |  |  |
|  | Мероприятие:Защита населения от болезней, общих для человека и животных, в части организации и содержания в соответствии с требованиями действующего ветеринарного законодательства Российской Федерации скотомогильников (биотермических ям) на территории муниципального района |  |  |  |  |  | всего | 600 | 0 | 0 | Земельные участки под скотомогильниками не переведены из земель лесного фонда |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета | 600 | 0 | 0 |
| -местного бюджета |  |  |  |
| Из запланированных мероприятий не удалось реализовать: обустройство скотомогильников по причине проблем с переводом земель под скотомогильниками из земель лесного фонда. Остальные мероприятия исполняются в соответствии с планом реализации программы.  |
| «**Охрана окружающей среды и экологическое воспитание» на 2014-2016 годы** |
|  |  **«Охрана окружающей среды и экологическое воспитание» на 2014-2016 годы** | Зам. главы администрациипо жизнеобеспечению Бушманов Н.А. | 2014 | 2016 | 2014 | 2016 | всего | 340 | 210 | 61,8 |  |
| В т.ч местный бюджет | 260 | 180 | 69,2 |
| Бюджет городского поселения | 45 | 30 | 66,6 |
| Внебюджетные источники | 35 | 0 |  |
|  | Мероприятие:Выполнение комплекса мероприятий необходимых для получения МУП "Коммунальщик" лицензии на работу с ТБО |  |  |  |  |  | всего | 30,0 |  |  |  |
| В т.ч местный бюджет |  |  |  |
| Бюджет городского поселения |  |  |  |
| Внебюджетные источники | 30 |  |  |
|  | Мероприятие:Выполнение работ по размещению и захоронению отходов производства и потребления на свалке пгт. Тужа в соответствии с санитарно-эпидиомиологическими правилами и нормативами |  |  |  |  |  | всего | 260 | 180 | 69,2 | Природоохранные мероприятия (планировка площадей, перемещение мусора), приведение в соответствие с санитарно-эпидиомиологическими правилами и нормативами |
| В т.ч местный бюджет | 260 | 180 | 69,2 |
| Бюджет городского поселения |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |
|  | МероприятиеЛиквидация несанкционированных свалок на территории района |  |  |  |  |  | всего | 30 | 30 | 100 | Ликвидация свалок, вывоз мусора |
| В т.ч местный бюджет |  |  |  |
| Бюджет городского поселения | 30 | 30 | 100 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |
|  | Мероприятие:Устройство дополнительных контейнерных площадок |  |  |  |  |  | всего | 20 |  |  |  |
| В т.ч местный бюджет |  |  |  |
| Бюджет городского поселения | 15 |  |  |
| Внебюджетные источники | 5 |  |  |
|  | Мероприятие:Экологическое воспитание и образование учащихся общеобразовательных школ и воспитанников учреждений дополнительного образования детей |  |  |  |  |  | всего | 10 |  |  |  |
| В т.ч местный бюджет | 10 |  |  |
| Бюджет городского поселения |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |
|  | Мероприятие:Обеспечение деятельности органов местного самоуправления в решении вопросов охраны окружающей среды на территории района |  |  |  |  |  | всего | 10 |  |  |  |
| В т.ч местный бюджет | 10 |  |  |
| Бюджет городского поселения |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |
| Из 6 запланированных мероприятий исполнено 2. За 9 месяцев 2014 года финансирование составляет 61,8 % к годовому плану |
| **«Развитие архивного дела» на 2014-2016 годы** |
|  | **Муниципальная программа Тужинского муниципального района****«Развитие архивного дела»****на 2014-2016 годы**  | Управление делами администрации Тужинского муниципального района | 2014 | 2016 | 2014 | 2016 | всего | 86,5 | 52,7 | 60,9 | За 9 месяцев 2014 года своевременно проводились расходы на содержание архива района, в том числе : коммунальные услуги (тепло), услуги связи, приобретена бумага и картридж. Была осуществлена подписка на издательскую продукцию. В целях укрепление материально-технической базы архива приобретен модем, картридж ,жалюзи для хранилища |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета | 55 | 37,0 | 67,3 |
| -местного бюджета | 31,5 | 15,7 | 49,9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **«Программа управления муниципальным имуществом» на 2014-2016 годы.** |
|  | **Муниципальная программа Тужинского муниципального района «Управление муниципальным имуществом» на 2014-2016 годы** | Админинистрация Тужинского муниципального района | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | всего | 202 | 191,26 | 94,68 |  |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета |  |  |  |
| -местного бюджета | 202 | 191,26 | 94,68 |
|  | Мероприятие:Техническая паспортизация муниципального недвижимого имущества |  |  |  |  |  | всего | 50 | 49,04 | 98,08 | паспортизация трех объектов недвижимости |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета |  |  |  |
| -местного бюджета | 50 | 49,04 | 98,08 |
|  | Мероприятие:Оплата услуг по проведению независимой оценки рыночной стоимости муниципального имущества |  |  |  |  |  | всего | 5 | 5 | 100 | оценка одного объекта недвижимости дляприватизации имущества |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета |  |  |  |
| -местного бюджета | 5 | 5 | 100 |
|  | Мероприятие:Оплата объявлений в средствах массовой информации |  |  |  |  |  | всего | 12 | 42,48 | 354,0 | 17 объявлений в газету «Родной край» по распоряжению муниципальным имуществом и земельными участками |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета |  |  |  |
| -местного бюджета | 12 | 42,48 | 354,0 |
|  | Мероприятие:Работы, связанные с межеванием земельных участков |  |  |  |  |  | всего | 100 | 24 | 24 | 2 земельных участков завершение работ по разграничению собственности на землю |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета |  |  |  |
| -местного бюджета | 100 | 24 | 24 |
|  | Мероприятие:Оплата услуг по проведению независимой оценки рыночной стоимости земельных участков |  |  |  |  |  | всего | 25 | 48,0 | 192,0 | оценка 2 земельных участков дляпродажи |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета |  |  |  |
| -местного бюджета | 25 | 48,0 | 192,0 |
|  | Мероприятие:Прочие расходы |  |  |  |  |  | всего | 10 | 22,74 | 227,4 | отправка заказных писем в связи с претензионно-исковой работой с должниками по аренде муниципального имущества и земельных участков |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета |  |  |  |
| -местного бюджета | 10 | 22,74 | 227,4 |
|  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **«Развитие транспортной инфраструктуры» на 2014-2016 годы** |
|  | **Муниципальная программа «Развитие транспортной инфраструктуры вТужинском районе на 2014-2016г.»** | Ведущий специалист по дорогам, автотранспорту, энергетике и связи Устюгов Н.Л. | 01.01.2014 | 31.12.2016 | 01.01.2014 | 31.12.2016 | всего | 14312,8 | 9812,0 | 68,6 |  |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета | 10493 | 8323,4 | 79,3 |
| -местного бюджета | 3819,8 | 1488,6 | 39,0 |
|  | Мероприятие:Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  |  |  |  | всего | 10901,9 | 8357,7 | 78,0 | Обслуживание автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов, ямочный ремонт, паспортизация |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета | 9861,5 | 7691,9 | 78,0 |
| -местного бюджета | 1040,4 | 665,8 | 64,0 |
|  | Мероприятие:Ремонт а/дороги Евсино- Греково-Пачи-Вынур: участок Греково-М.Пачи (0,2425 км ) |  |  |  |  |  | всего | 672,1 | 672,1 | 100 | Работы выполнены полностью |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета | 631,5 | 631,5 | 100 |
| -местного бюджета | 40,6 | 40,6 | 100 |
|  | Мероприятие:Ремонт а/дороги Евсино- Греково-Пачи-Вынур: участок Греково-М.Пачи (0,5945км ) |  |  |  |  |  | всего | 1647,8 | 0 |  |  |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета |  |  |  |
| -местного бюджета | 1647,8 |  |  |
|  | Мероприятие:Поддержка автомобильного транспорта (Тужинский МУП АТП) |  |  |  |  |  | всего | 1023 | 767,3 | 75 | Компенсация убытков МУП «Тужинское АТП» |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета |  |  |  |
| -местного бюджета | 1023 | 767,3 | 75,0 |
|  | Мероприятие:Составление проектно-сметной документации на ремонт и содержание а/дорог общего пользования местного значения, согласования, экспертизы  |  |  |  |  |  | всего | 68 | 14,9 | 21,9 | Оплата работ по составлению смет по содержанию дорог 2014 г |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета |  |  |  |
| -местного бюджета | 68 | 14,9 | 21,9 |
| Все запланированные в 1 полугодии мероприятия выполнены |
| **«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства» на 2014-2016 годы** |
|  | **«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства» на 2014-2016 годы** | Отдел по экономике и прогнозированию администрации района | 2014 год | 2016 год |  |  | всего | 615,0 | 2 | 0,30 |  |
| В т.ч за счет -федерального бюджета |  |  |  |
| - внебюджетные источники | 600,0 |  |  |
| - местного бюджета | 15,0 | 2 | 13,3 |
|  | Мероприятие:Развитие системы гарантийно-залогового кредитования субъектов малого предпринимательства и развитие системы кредитной кооперации  |  |  |  |  |  | всего | 500,0 | 0 | 0 |  |
| В т.ч за счет -федерального бюджета |  |  |  |
| - внебюджетные источники | 500,0 |  |  |
| - местного бюджета |  |  |  |
|  | Мероприятие:Сотрудничество со средствами массовой информации по вопросам поддержки и развития предпринимательства, формирование положительного имиджа малого бизнеса |  |  |  |  |  | всего | 25,0 | 0 | 0 |  |
| В т.ч за счет -федерального бюджета |  |  |  |
| - внебюджетные источники | 25,0 |  |  |
| - местного бюджета |  |  |  |
|  | Мероприятие:Информационно-методическая, консультационная и организационная поддержка субъектов малого предпринимательства |  |  |  |  |  | всего | 15,0 | 0 | 0 |  |
| В т.ч за счет -федерального бюджета |  |  |  |
| - внебюджетные источники | 15,0 |  |  |
| - местного бюджета |  |  |  |
|  | Мероприятие:Развитие системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров для сферы малого предпринимательства |  |  |  |  |  | всего | 50,0 | 0 | 0 |  |
| В т.ч за счет -федерального бюджета |  |  |  |
| - внебюджетные источники | 50,0 |  |  |
| - местного бюджета |  |  |  |
|  | Мероприятие:Развитие сферы народных художественных промыслов и ремесел Кировской области |  |  |  |  |  | всего | 25,0 | 2 | 8,0 | Умельцы НФП приняли участие в Алексеевской ярмарке |
| В т.ч за счет -федерального бюджета |  |  |  |
| - внебюджетные источники | 10,0 | 0 | 0 |
| - местного бюджета | 15,0 | 2,0 | 13,3 |
| В связи с проблемами в фонде поддержки малого предпринимательства большинство запланированных программой мероприятий не выполнены. На участие в Алексеевской ярмарке г. Котельнич выделены 2 тыс.рублей для участия представителей народных художественных промыслов и ремесел. |
| **«Повышение эффективности реализации молодёжной политики» на 2014 – 2016 годы** |
|  | **Муниципальная программа Тужинского муниципального района****«Повышение эффективности реализации молодежной политики»****на 2014-2016 годы**  | Отдел социальных отношений администрации района | 2014 | 2016 | 2014 | 2016 | всего | 74,1 | 48,8 | 65,9 | Процент исполнения муниципальной программы по полугодию показывает положительные результаты в работе: проведено 5 мероприятий с финансированием расходов, в том числе 20.01.- «Тужинские звездочки»;27.01. и 19.06.-«Лидер года» ; 12.05.-«Вахта памяти» (24,4 т.р. проезд; 10,6 т.р. питание), районный тур.слет «Школа безопасности», также ежемесячно проходят комиссии КДН и ЗП |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета |  |  |  |
| -местного бюджета | 74,1 | 48,8 | 65,9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **«Развитие физической культуры и спорта» на 2014-2016 годы** |
|  | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Тужинском муниципальном районе 2014-2016 годы» | Чесноков А.Н. вед.специалист | 2014 | 2016 | 2014 | 2016 | всего | 35,7 | 24,5 | 66,7 |  |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета |  |  |  |
| -местного бюджета | 35,7 | 24,5 | 66,7 |
|  | Мероприятие:Проведение районных соревнований, спортивно-массовых мероприятий, участие в областных, всероссийских соревнованиях |  |  |  |  |  | всего | 35,7 | 24,5 | 66,7 | Проведено за 9 месяцев 30 соревнований с охватом 3200 чел. |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета |  |  |  |
| -местного бюджета | 35,7 | 24,5 | 66,7 |
| Практически все запланированные мероприятия выполнены за исключением ремонта Грековского КСК и реконструкции стадиона в пгт Тужа из-за отсутствия финансирования.  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **«Развитие жилищного строительства» на 2014-2016 годы** |
|  | **Муниципальная программа «Развитие жилищного строительства»** | Мирских Л.А. | 2014 | 2016 | 2014 | 2016 | всего | 6360 | 6322 | 99,4 |  |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета |  |  |  |
| -внебюджетные источники | 6360 | 6322 | 99,4 |
|  | Мероприятие:Строительство жилья индивидуальными застройщиками |  |  |  |  |  | всего | 6360 | 6322 | 99,4 | Ввод жилья 409,7 кв.м |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета |  |  |  |
| -внебюджетные источники | 6360 | 6322 | 99,4 |
| Мероприятия все выполнены |
| **«Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства» на 2014-2016 годы** |
|  | «**Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства» на 2014-2016 годы** | Зам. главы администрации по жизнеобеспечению Бушманов Н.А. | 01.01.2014 | 31.12.2016 | 01.01.2014 | 31.12.2016 | всего | 285,0 | 285,0 | 100 |  |
| В т. ч. за счет-бюджет городского поселения | 230 | 230 | 100 |
| -внебюджетные источники | 55,0 | 55,0 | 100 |
| -местного бюджета |  |  |  |
|  | Мероприятие:МУП «Коммунальщик» Котельная № 2 замена участка теплотрассы до многоквартирного дома, ул. Орджоникидзе,7, 283 м. |  |  |  |  |  | всего | 165,0 | 165,0 | 100 |  |
| В т. ч. за счет-бюджет городского поселения | 110,0 | 110,0 | 100 |
| -внебюджетные источники | 55,0 | 55,0 | 100 |
| -местного бюджета |  |  |  |
|  | Мероприятие:п. Тужа Замена водопроводных сетей |  |  |  |  |  | всего | 120,0 | 120,0 | 100 | Замена водопроводных сетей по ул. Кирова,300 м |
| В т. ч. за счет-бюджет городского поселения | 120,0 | 120,0 | 100 |
| -внебюджетные источники |  |  |  |
| -местного бюджета |  |  |  |
| Запланированные мероприятия выполнены |
| **«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» на 2014-2020 годы** |
|  | **«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»** | Ведущий специалист по ЖКХ и экологии Мурсатова Н.С. | 2014 | 2016 | 2014 | 2016 | всего | 1030 | 206 | 20,0 |  |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -внебюджетные источники | 980 | 156 | 16,0 |
| -местного бюджета | 50 | 50 | 100 |
|  | Мероприятие:Повышение уровня учета ЭР, используемых в жилищном фонде |  |  |  |  |  | всего | 280 | 40 | 14,3 | Установка общедомовых приборов учета в количестве 13 шт. , утепление подвалов, подъездов, чердаков, фасадов зданий |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -внебюджетные источники | 280 | 40 | 14,3 |
| -местного бюджета |  |  |  |
|  | Мероприятие:Повышение эффективности использования энергетических ресурсов при производстве и передаче |  |  |  |  |  | всего | 750 | 166 | 22,1 | Замена теплоизоляции на теплотрассе в с. Ныр ,20 м и в пгт Тужа по ул. Орджоникидзе |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -внебюджетные источники | 700 | 116,0 | 17,0 |
| -местного бюджета | 50 | 50 | 100 |
| Мероприятия, запланированные на 9 месяцев мероприятия выполнены в полном объеме |