Форма N 2

**Отчет за 1 полугодие 2018 года об исполнении плана реализации**

**муниципальных программ Тужинского муниципального района**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы целевой программы, ведомственной целевой программы, отдельного мероприятия, мероприятия, входящего в состав отдельного мероприятия | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность) | Плановый срок | Фактический срок | Источники финансирования | Оценка расходов [<1>](#Par247) на 2018 год (тыс. рублей) | Фактические расходы [<2>](#Par248) за 1 полугодие 2018 года (тыс. рублей) | Отношение фактических расходов к оценке расходов (в процентах) | Результат реализации мероприятия муниципальной программы (краткое описание) [<3>](#Par251) |
| начало реализации | окончание реализации | начало реализации | окончание реализации |
| **Муниципальная программа «Развитие образования» на 2014-2019 годы** |
|  |  | МКУ «Управление образования администрации Тужинского муниципального района | 01.01.2018г. | 31.12.2018г. | 01.01.2018г. | 31.12.2018г. | всего | 50251,9 | 28753,8 | 57,2 |  |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 30642,1 | 18236,0 | 59,5 |
| бюджет муниципального района | 19609,8 | 10517,8 | 53,6 |
|  | Мероприятие: «Предоставление детям дошкольного возраста равных возможностей для получения качественного дошкольного образования» |  |  |  |  |  | всего | 14638,5 | 8120,7 | 55,5 |  Субвенция расходуется, согласно финансового норматива. Заработная плата выдана педагогам на 100%, налоги выплачены не в полном объеме. Коммунальные услуги оплачиваются согласно предъявленных счёт – фактур. |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 6591,8 | 3923,5 | 59,5 |
| бюджет муниципального района | 8046,7 | 4197,2 | 52,2 |
|  | Мероприятие :«Обеспечение учащихся школ качественным и доступным общим образованием» |  |  |  |  |  | всего | 20999,0 | 12343,2 | 58,8 | Организуются оздоровительные лагеря с дневным пребыванием для учащихся. Субвенция расходуется, согласно финансового норматива. Заработная плата выдана педагогам на 100%, налоги выплачены не в полном объеме. Коммунальные услуги оплачиваются согласно предъявленных счёт – фактур |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 14885,0 | 8909,4 | 59,9 |
| бюджет муниципального района | 6114,0 | 3433,8 | 56,2 |
|  | Мероприятие :«Удовлетворение потребностей детей в доступном и качественном дополнительном образовании» |  |  |  |  |  | всего | 5256,3 | 3174,7 | 60,4 | Заработная плата выдана педагогам на 100%, налоги выплачены не в полном объеме. Коммунальные услуги оплачиваются согласно предъявленных счёт – фактур |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 1899,2 | 1489,4 | 78,4 |
| бюджет муниципального района | 3357,1 | 1685,3 | 50,2 |
|  | Мероприятие :«Обеспечение детей различными формами отдыха в каникулярное время»  |  |  |  |  |  | всего | 261,5 | 7,6 | 2,9 |  Созданы условия для развития творчества детей. Организуются оздоровительные лагеря с дневным пребыванием. |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 225,2 | 0 | 0 |
| бюджет муниципального района | 36,3 | 7,6 | 20,9 |
|  | Мероприятие:«Обеспечение педагогических и руководящих работников образовательных учреждений района методической помощью, поддержка и развитие одарённых детей и обеспечение ведения бюджетного учёта и отчётности управления образования и подведомственных ему учреждений»  |  |  |  |  |  | всего | 2605,3 | 1425,7 | 54,7 | Педагоги своевременно подтверждают и повышают квалификационную категорию.Осуществляется качественный бюджетный и налоговыйучёт и отчётности и операций текущей деятельности вподведомственных учреждениях и в управлении образования.Организация и проведение мероприятий информационно –методической службой управления образования. |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 551,8 | 231,8 | 42,0 |
| бюджет муниципального района | 2053,5 | 1193,9 | 58,1 |
|  | Мероприятие: «Социальная поддержка граждан» |  |  |  |  |  | всего | 2743,8 | 1449,1 | 52,8 | Предоставление компенсации в размере 100% расходов на оплату жилищно – коммунальных услуг педагогическим работникам в образовательныхучреждениях Тужинского района. |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 2743,8 | 1449,1 | 52,8 |
| бюджет муниципального района | 0 | 0 | 0 |
|  | Мероприятие:«Обеспечение государственных гарантий содержания и социальных прав детей – сирот, лиц из числа детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» |  |  |  |  |  | всего | 3704,1 | 2232,8 | 60,3 | Предоставление жилья детям-сиротам. Предоставление ежемесячных денежных выплат на детей – сирот |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 3704,1 | 2232,8 | 60,3 |
| бюджет муниципального района | 0 | 0 | 0 |
|  | Мероприятие:«Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом» |  |  |  |  |  | всего | 0 | 0 | 0 |  |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
| бюджет муниципального района | 0 | 0 | 0 |
|  | Мероприятие:«Реализация мер, направленных на выполнение предписаний надзорных органов и приведение зданий в соответствие с требованиями, предъявляемыми к безопасности в процессе эксплуатации в муниципальных общеобразовательных организациях |  |  |  |  |  | всего | 43,4 | 0 | 0 |  |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 41,2 | 0 | 0 |
| бюджет муниципального района | 2,2 | 0 | 0 |
|  |
| **Муниципальная программа «Развитие местного самоуправления» на 2014-2019 годы**  |
|  |  | Управление делами администрации Тужинского муниципального района | 01.01.2018г. | 31.12.2018г. | 01.01.2018г. | 31.12.2018г. | всего | 17457,1 | 8504,2 | 48,7 |  |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета | 3830,3 | 2254,1 | 58,8 |
| -местного бюджета | 13626,8 | 6250,1 | 45,9 |
|  | Мероприятие«Обеспечение деятельности главы администрации Тужинского района» |  |  |  |  |  | всего | 0 | 0 | 0 |  |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
| -областного бюджета | 0 | 0 | 0 |
| -местного бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  | Мероприятие«Обеспечение выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в администрации Тужинского района» |  |  |  |  |  | всего | 942,2 | 528,5 | 56,1 | Количество получателей-29 чел. Выплата пенсии произведена полностью по июнь 2018 г. |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета |  |  |  |
| -местного бюджета | 942,2 | 528,5 | 56,1 |
|  | Мероприятие«Организация деятельности административной комиссии муниципального образования Тужинский муниципальный район Кировской области по рассмотрению дел об административных правонарушениях» |  |  |  |  |  | всего | 0,4 | 0,0 | 0,0 |  |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета | 0,4 | 0,0 | 0,0 |
| -местного бюджета |  |  |  |
|  | Мероприятие«Организация и проведение мероприятий в области социальной политики» |  |  |  |  |  | всего | 796,0 | 254,0 | 44,5 | Денежные средства потрачены на выплату заработной платы, налогов, почтовые расходы, заправка картриджа, приобретение канцтоваров (КДН, опека).  |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета | 796,0 | 254,0 | 44,5 |
| -местного бюджета |  |  |  |
|  | Мероприятие«Осуществление полномочий Российской Федерации по проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году» |  |  |  |  |  | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| -областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| -местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Мероприятие«Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления» |  |  |  |  |  | всего | 15718,5 | 7621,7 | 48,5 | Денежные средства потрачены на выплату заработной платы, налогов, проведение мероприятий, почтовые расходы, оплата телефона и интернета, заправка картриджа, оплата договоров ГПХ, обслуживание программ, приобретение канцтоваров и комплектующих к оргтехнике, ГСМ и др. |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета | 3033,9 | 1900,1 | 62,6 |
| -местного бюджета | 12684,6 | 5721,6 | 45,1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Муниципальная программа «Развитие культуры» на 2014-2019 годы**  |
|  |  | МКУ «Отдел культуры администрации Тужинского муниципального района» | 01.01.2018г. | 31.12.2018г. | 01.01.2018г. | 31.12.2018г. | всего | 24380,8 | 12681,5 | 52,0 | Программа выполняется средними темпами. Расходы не превышают план. |
| по источникам в т.ч. федеральный бюджет | 2177,0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 8746,2 | 4728,2 | 54,1 |
| Бюджет муниципального образования | 13457,6 | 7953,3 | 59,1 |
|  | Мероприятие:Развитие библиотечного дела Тужинского района и организация библиотечного обслуживания населения района | Директор ЦБС |  |  |  |  | всего | 4969,7 | 2780,0 | 55,9 | Денежные средствапотрачены на выплату заработной платы, налогов, коммунальных платежей. Число читателей-3323 человека,книговыдача-82949 единиц, посещений-40784.Работает 20 клубных формирований, в них занимаются 252 человека, в т.ч. 138 детей.  |
| по источникам в т.ч. федеральный бюджет |  |  |  |
| Областной бюджет | 2651,3 | 1023,3 | 38,6 |
| Бюджет муниципального образования | 2318,4 | 1756,7 | 75,8 |
|  | Мероприятие:Строительство многофункционального центра культуры (детская музыкальная школа со зрительным залом до 100 мест,Районная библиотека) | Директор ЦБС |  |  |  |  | всего | 1218,5 | 1165,0 | 95,6 | Ведется разработка проектно-сметной документации |
| по источникам в т.ч. федеральный бюджет |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |
| Бюджет муниципального образования | 1218,5 | 1165,0 | 95,6 |
|  | Мероприятие:Организация и поддержка народного творчества | Директор РКДЦ |  |  |  |  | всего | 7294,3 | 3613,3 | 49,5 | Денежные средства потрачены на выплату заработной платы, налогов, коммунальных платежей. всего проведено 576 мероприятий, их посетили 30988 человек, работают 80 клубных формирований, в них занимаются 759 человек, организовано 53 концерта |
| по источникам в т.ч. федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 3418,2 | 1612,3 | 47,2 |
| Бюджет муниципального образования | 3876,1 | 2001,0 | 51,6 |
|  | Мероприятие:Укрепление материально-технической базы учреждений; текущий ремонт учреждений культуры | Директор РКДЦ |  |  |  |  | всего | 2523,9 | 0 | 0 | Планируется провести ремонт Ныровского и Грековского СДК |
| по источникам в т.ч. федеральный бюджет | 2152,6 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 113,3 | 0 | 0 |
| Бюджет муниципального образования | 258,0 | 0 | 0 |
|  | Мероприятие:Организация и поддержка деятельности музея и обеспечение сохранности музейного фонда, установка АПС, видеонаблюдения, молниезащиты. | Директор краеведческого музея |  |  |  |  | всего | 1120,5 | 641,8 | 57,3 | Денежные средствапотрачены на выплату заработной платы, налогов, коммунальных платежей. Организовано 88 мероприятий, в т.ч. экскурсий-17, лекций-8, посещение музея - 2894 человека |
| по источникам в т.ч. федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 543,3 | 310,6 | 57,2 |
|  Бюджет муниципального образования  | 577,2 | 331,2 | 57,4 |
|  | Мероприятие:«Путешествие во времени», реконструкция нежилого здания для размещения центра туризма и краеведения |  |  |  |  |  | всего | 535,0 | 0 | 0 | Планируется провести реконструкцию здания автостанции |
| по источникам в т.ч. федеральный бюджет |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |
| Бюджет муниципального образования | 535,0 | 0 | 0 |
|  | Мероприятие:Организация предоставления дополнительного образования в сфере культуры, приобретение музыкальных инструментов | Директор ДМШ |  |  |  |  | всего | 2400,1 | 1482,4 | 61,8 | Средства потрачены на выплату заработной платы, налогов, коммунальных платежей. Занимается 53 ребенка.  |
| по источникам в т.ч. федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 719,2 | 669,5 | 93,1 |
| Бюджет муниципального образования | 1680,9 | 812,9 | 48,4 |
|  | Мероприятие:Обеспечение подготовки и повышения квалификации кадров для учреждений культуры, дополнительного образования детей | Руководители учреждений культуры и искусства |  |  |  |  | всего | 14,5 | 0,9 | 6,2 |  |
| по источникам в т.ч. федеральный бюджет |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |
| Бюджет муниципального образования  | 14,5 | 0,9 | 6,2 |
|  | Мероприятие:Осуществление финансового обеспечения деятельности учреждений культуры | Зав.отделом культуры |  |  |  |  | всего | 741,5 | 397,5 | 53,6 | Средства потрачены на выплату заработной платы, налогов, оплату телефона |
| по источникам в т.ч. федеральный бюджет | 24,4 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 176,1 | 152,8 | 86,8 |
| Бюджет муниципального образования  | 541,0 | 244,7 | 45,2 |
|  | Мероприятие:Осуществление обеспечения деятельности учреждений культуры | Зав.отделом культуры |  |  |  |  | всего | 3298,8 | 2464,4 | 74,7 | Средства потрачены на выплату заработной платы |
| по источникам в т.ч. федеральный бюджет |  |  |  |
| Областной бюджет | 860,8 | 823,5 | 95,7 |
| Бюджет муниципального образования  | 2438,0 | 1640,9 | 67,3 |
|  | Мероприятие:Социальная поддержка граждан | Руководители учреждений культуры и искусства |  |  |  |  | всего | 264,0 | 136,2 | 51,6 | Несколько должностей занимают совместители, им оплата коммунальных не производится |
| по источникам в т.ч. федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 264,0 | 136,2 | 51,6 |
| Бюджет муниципального образования  | 0 | 0 | 0 |
|  |
| **Муниципальная программа «Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения» на 2014-2019 годы**  |
|  |  | Отдел социальных отношений администрации Тужинского муниципального района»  | 01.01.2018г. | 31.12.2018г. | 01.01.2018г. | 31.12.2018г. | всего | 826,1 | 328,0 | 39,7 | Программа выполняется средними темпами |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета | 139,6 | 60,7 | 43,4 |
| -местного бюджета | 686,5 | 267,3 | 38,9 |
|  | Мероприятие: «Повышение уровня пожарной безопасности учреждений и организаций района» |  |  |  |  |  | всего | 18,0 | 0 | 0 | Ничего не приобреталось |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета |  |  |  |
| -местного бюджета | 18,0 | 0 | 0 |
|  | Мероприятие: «Оптимизация состава и функций диспетчеров, продолжение внедрения автоматизированных систем связи, обработки и передачи данных |  |  |  |  |  | всего | 673,3 | 319,0 | 47,4 | Выплата з/ платы с начислениями диспетчерам ЕДДС, оплата системы оповещения.  |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета | 139,6 | 60,7 | 43,4 |
| -местного бюджета | 533,7 | 258,3 | 48,4 |
|  | Мероприятие: «Пополнение резервного фонда района»  |  |  |  |  |  | всего | 80,0 | 0 | 0 |  |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета |  |  |  |
| -местного бюджета | 80,0 | 0 | 0 |
|  | Мероприятие: «Предупреждение правонарушений, прежде всего несовершеннолетних и молодежи, активизация и совершенствование нравственного воспитания молодежи |  |  |  |  |  | всего | 24,8 | 9,0 | 36,3 | Временная занятость несовершеннолетних: трудоустроено 2 подростка в 1 образовательной организации района. Проведение профилактических мероприятий по профилактике дорожно-транспортного травматизма – районный конкурс «Безопасное колесо». |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета |  |  |  |
| -местного бюджета | 24,8 | 9,0 | 36,3 |
|  | Мероприятие:«Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» |  |  |  |  |  | всего | 30,0 | 0 | 0 |  |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета |  |  |  |
| -местного бюджета | 30,0 | 0 | 0 |
|  |
|  **Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений» на 2014-2019 годы**  |
|  |  | МКУ финансовое управление администрации Тужинского муниципального района | 01.01.2018г. | 31.12.2018г. | 01.01.2018г. | 31.12.2018г. | всего | 10385,6 | 5923,5 | 57 | Стабильное выполнение бюджетных обязательств, установленных решением Тужинской районной Думы о бюджете муниципального района на очередной финансовый год.  |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета | 406,9 | 198,3 | 48,7 |
| -областного бюджета | 3813,9 | 3046,8 | 79,9 |
| -местного бюджета | 6164,8 | 2678,4 | 43,4 |
|  | Мероприятие: «Реализация бюджетного процесса»  |  |  |  |  |  | всего | 0 | 0 | 0 |  |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета |  |  |  |
| -местного бюджета |  |  |  |
|  | Мероприятие: «Управление муниципальным долгом Тужинского района» |  |  |  |  |  | всего | 1276,1 | 481,0 | 37,7 | Сохранение на уровне не более 15% отношения объема расходов на обслуживание муниципального долга района к общему объему расходов бюджета муниципального района (без объема расходов за счет субвенций).  |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета |  |  |  |
| -местного бюджета | 1276,1 | 481,0 | 37,7 |
|  | Мероприятие: «Выравнивание финансовых возможностей поселений Тужинского района по осуществлению администрациями поселений полномочий по решению вопросов местного значения» |  |  |  |  |  | всего | 1111,0 | 555,5 | 50,0 | За счет финансирования поселений на выравнивание финансовых возможностей своевременно осуществляются администрациями поселений полномочия по решению вопросов местного значения, стабильное финансирование, соответствует норме.  |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета | 1111,0 | 555,5 | 50,0 |
| -местного бюджета |  |  |  |
|  | Мероприятие: «Предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам поселений из бюджета муниципального района» |  |  |  |  |  | всего | 7998,5 | 4887,0 | 61,1 | За счет стабильного и своевременного финансирования поселений решаются проблемы по реализации органами местного самоуправления мер социально значимого характера. Обязательства по межбюджетным трансфертам перед поселениями исполнялись в соответствии с кассовым планом и выполнены в полном объеме |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета | 406,9 | 198,3 | 48,7 |
| -областного бюджета | 2702,9 | 2491,3 | 92,2 |
| -местного бюджета | 4888,7 | 2197,4 | 44,9 |
|  | Мероприятие: «Повышение квалификации специалистов по финансовой работе» |  |  |  |  |  | всего | 0,00 | 0,00 |  | В целях оптимизации и экономии бюджетных средств, обучение специалистов по финансовой работе в 1 полугодии 2018 года не производились |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |  |
| -областного бюджета | 0,00 | 0,00 |  |
| -местного бюджета | 0,00 | 0,00 |  |
| . |
| **Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса» на 2014-2019 годы** |
|  |  | Секторсельского хозяйства администрации Тужинского муниципального района | 01.01.2018г. | 31.12.2018г. | 01.01.2018г. | 31.12.2018г. | всего | 22451,38 | 8904,9 | 39,7 |  |
| Федеральный бюджет | 13606,45 | 6064,6 | 44,6 |
| Областной бюджет | 7639,29 | 2290,3 | 30,0 |
| Местный бюджет | 5,65 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 1200,0 | 550,0 | 45,8 |
|  | Мероприятие:Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства |  |  |  |  |  | всего | 13228,47 | 4929,2 | 37,3 | Получена господдержка на 18797 га посевных площадей, субсидируются 14 инвестиционных кредита, взятых на развитие отрасли растениеводства, получена субсидия на возмещение процентов за ноябрь-декабрь 2017г, январь-февраль 2018г.. |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета | 9375,0 | 4242,9 | 45,3 |
| -областного бюджета | 3053,47 | 336,3 | 11,0 |
| -внебюджетные источники | 800,0 | 350,0 | 43,8 |
|  | Мероприятие:Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства |  |  |  |  |  | всего | 5040,26 | 1951,0 | 38,7 | Субсидируется 4 инвести-ционных кредита на развитие отрасли животноводства, господдержку за реализованное качественное молоко получили КФХ Клепцов В.А , СПК к-з «Новый» на сумму 1750 т. р. |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета | 3731,45 | 1821,7 | 48,8 |
| -областного бюджета | 1308,81 | 129,3 | 9,9 |
| -местного бюджета |  |  |  |
|  | Мероприятие:Создание предпосылок развития малых форм хозяйствования |  |  |  |  |  | всего | 525,0 | 0 | 0 |  |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета | 500,0 | 0 | 0 |
| -областного бюджета | 25,0 | 0 | 0 |
| -внебюджетные источники |  |  |  |
|  | Мероприятие:Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие |  |  |  |  |  | всего | 2200,0 | 1532,0 | 69,6 | Выплачена субсидия за технику, приобретенную в 2015г., в 1-й половине 2016г., за счет внебюджетных источников приобретена прицепная техника |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета | 1800,0 | 1332,0 | 74,0 |
| -внебюджетные источники | 400,0 | 200,0 | 50,0 |
|  | Мероприятие:Обеспечение реализации программы |  |  |  |  |  | всего | 150,0 | 35,0 | 23,3 | Получено 7 губернаторских премий по 5 тысяч рублейлучшим работникам сельскохозяйственного производства |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета | 150,0 | 35,0 | 23,3 |
| -местного бюджета |  |  |  |
|  | Мероприятие:Стимулирование эффективного использования земель сельскохозяйственного назначения |  |  |  |  |  | всего | 118,65 | 0 | 0 | Проводится работа по оформлению невостребованных земельных долей в собственность Михайловского сельского поселения |
| В т. ч. за счетФедерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета | 113,0 | 0 | 0 |
| -местного бюджета | 5,65 | 0 | 0 |
| -внебюджетные источники |  |  |  |
|  | Мероприятие:Выполнение управленческих функций |  |  |  |  |  | 923,4 | 1040,0 | 457,7 | 44,0 | Финансируется содержание аппарата управления сельского хозяйства |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета | 1040,0 | 457,7 | 44,0 |
| -местного бюджета |  |  |  |
|  | Мероприятие:Защита населения от болезней, общих для человека и животных, в части организации и содержания в соответствии с требованиями действующего ветеринарного законодательства Российской Федерации скотомогильников (биотермических ям) на территории муниципального района |  |  |  |  |  | всего | 125,0 | 0 | 0 |  |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета | 125,0 | 0 | 0 |
| -местного бюджета |  |  |  |
|   | Мероприятие:Организация проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации животных в части организации и проведения отлова учета безнадзорных животных на территории муниципального района |  |  |  |  |  | Всего | 24,0 | 0 | 0 |  |
| В т.ч. за счет средств областного бюджета | 24,0 | 0 | 0 |
| - местного бюджета |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и экологическое воспитание» на 2014-2019 годы** |
|  |   | Отдел жизнеобеспечения администрации Тужинского муниципального района | 01.01.2018г. | 31.12.2018г. | 01.01.2018г. | 31.12.2018г. | всего | 400,0 | 100,8 | 25,2 | Утилизация и максимально безопасное размещение отходов |
| В т.ч местный бюджет | 300,0 | 100,8 | 33,6 |
| Бюджет городского поселения | 80,0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 20,0 | 0 | 0 |
|  | Мероприятие:Выполнение комплекса мероприятий необходимых для получения МУП "Коммунальщик" лицензии на работу с ТБО |  |  |  |  |  | всего | 0 | 0 | 0 |  |
| В т.ч местный бюджет |  |  |  |
| Бюджет городского поселения |  |  |  |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |
|  | Мероприятие:Выполнение работ по размещению и захоронению отходов производства и потребления на свалке пгт. Тужа в соответствии с санитарно-эпидиомиологическими правилами и нормативами |  |  |  |  |  | всего | 280,0 | 97,1 | 34,68 | Природоохранные мероприятия (планировка площадей, перемещение мусора), приведение в соответствие с санитарно-эпидиомиологическими правилами и нормативами |
| В т.ч местный бюджет | 280,0 | 97,1 | 34,68 |
| Бюджет городского поселения |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |
|  | МероприятиеЛиквидация несанкционированных свалок на территории района |  |  |  |  |  | всего | 60,0 | 0 | 0 | Ликвидация свалок, вывоз мусора |
| В т.ч местный бюджет |  |  |  |
| Бюджет городского поселения | 60,0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |
|  | Мероприятие:Устройство дополнительных контейнерных площадок |  |  |  |  |  | всего | 0 | 0 | 0 |  |
| В т.ч местный бюджет |  |  |  |
| Бюджет городского поселения |  | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники |  | 0 | 0 |
|  | Мероприятие:Экологическое воспитание и образование учащихся общеобразовательных школ и воспитанников учреждений дополнительного образования детей |  |  |  |  |  | всего | 20,0 | 3,7 | 18,5 | Экологическое воспитание и образование учащихся общеобразовательных школ и воспитанников детских садов |
| В т.ч местный бюджет | 20,0 | 3,7 | 18,5 |
| Бюджет городского поселения |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |
|  | Мероприятие:Вывоз ТБО |  |  |  |  |  | всего | 40,0 | 0 | 0 | Вывоз мусора от населения |
| В т.ч местный бюджет |  |  |  |
| Бюджет городского поселения | 20,0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 20,0 | 0 | 0 |
|  |
| **Муниципальная программа «Развитие архивного дела» на 2014-2019 годы** |
|  |   | Управление делами администрации Тужинского муниципального района | 01.01.2018г. | 31.12.2018г. | 01.01.2018г. | 31.12.2018г. | всего | 87,1 | 41,0 | 47,1 | За 6 мес. 2018 года проводились расходы на содержание архива района, в том числе: коммунальные услуги (тепло), услуги связи, приобретение канцтоваров  |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета | 55,0 | 35,3 | 64,2 |
| -местного бюджета | 32,1 | 5,7 | 17,8 |
|  | Мероприятие:Организация хранения, комплектования, учета, использования документов Архивного фонда Российской Федерации и муниципального архива Тужинского района, а также других архивных документов в муниципальном архиве Тужинского района |  |  |  |  |  | всего | 87,1 | 41,0 | 47,1 |  |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета | 55,0 | 35,3 | 64,2 |
| -местного бюджета | 32,1 | 5,7 | 17,8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом» на 2014-2019 годы.** |
|  |  | Отдел по экономике и прогнозированию администрации Тужинского муниципального района | 01.01.2018г. | 31.12.2018г. | 01.01.2018г. | 31.12.2018г. | всего | 110,2 | 40,8 | 37,02 |  |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета |  |  |  |
| -местного бюджета | 110,2 | 40,8 | 37,02 |
|  | Мероприятие:Техническая паспортизация муниципального недвижимого имущества |  |  |  |  |  | всего | 10,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета |  |  |  |
| -местного бюджета | 10,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Мероприятие:Оплата услуг по проведению независимой оценки рыночной стоимости муниципального имущества |  |  |  |  |  | всего | 40,0 | 23,0 | 57,5 | Оценка 4 объектов недвижимости дляприватизации имущества  |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета |  |  |  |
| -местного бюджета | 40,0 | 23,0 | 57,5 |
|  | Мероприятие:Оплата объявлений в средствах массовой информации |  |  |  |  |  | всего | 0 | 0 | 0 |  |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета |  |  |  |
| -местного бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  | Мероприятие:Работы, связанные с межеванием земельных участков |  |  |  |  |  | всего | 17,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета |  |  |  |
| -местного бюджета | 17,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Мероприятие:Оплата услуг по проведению независимой оценки рыночной стоимости земельных участков |  |  |  |  |  | всего | 0 | 0 | 0 |  |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета |  |  |  |
| -местного бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  | Мероприятие:Прочие расходы |  |  |  |  |  | всего | 53,3 | 17,8 | 33,4 | Аренда по программе «Служебное жилье»,отправка заказных писем в связи с претензионно-исковой работой с должниками по аренде муниципального имуществаи земельных участков, услуги нотариуса, капитальный ремонт имущества, судебные издержки. |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета |  |  |  |
| -местного бюджета | 53,3 | 17,8 | 33,4 |
|  |
| **Муниципальная программа «Развитие транспортной инфраструктуры» на 2014-2019 годы**  |
|  |  | Отдел жизнеобеспечения администрации Тужинского муниципального района | 01.01.2018г. | 31.12.2018г. | 01.01.2018г. | 31.12.2018г. | всего | 21103,16 | 6871,72 | 32,56 |  |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета | 17139,92 | 6119,82 | 35,7 |
| -местного бюджета | 3963,24 | 751,9 | 18,97 |
|  | Мероприятие:Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  |  |  |  | всего | 15875,72 | 5456,25 | 34,37 | Выполнение летних работ по смете |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета | 15000,0 | 5154,92 | 34,37 |
| -местного бюджета | 875,72 | 301,33 | 34,41 |
|  | Мероприятие:Ремонт а/дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов |  |  |  |  |  | всего | 3051,928 | 0,0 | 0,0 |  |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета | 1175,0 | 0,0 | 0,0 |
| -местного бюджета | 1876,928 | 0,0 | 0,0 |
|  | Мероприятие:Составление проектно-сметной документации на ремонт и содержание а/дорог общего пользования местного значения, согласования, экспертизы  |  |  |  |  |  | всего | 48,0 | 7,5 | 15,63 | Оплата обновлений программы Гранд-Смета. Оплата проведения экспертизы смет на ремонт дороги. |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета |  |  |  |
| -местного бюджета | 48,0 | 7,5 | 15,63 |
|  | Мероприятие:Задолженность по исполнению (в отчетном финансовом году) |  |  |  |  |  | всего | 964,9 | 964,9 | 100 |  |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета | 964,9 | 964,9 | 100 |
| -местного бюджета |  |  |  |
|  | МероприятиеПоддержка автомобильного транспорта (Тужинский МУП АТП) |  |  |  |  |  | всего | 1162,59 | 443,07 | 38,11 |  |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета |  |  |  |
| -местного бюджета | 1162,59 | 443,07 | 38,11 |
|  |
| **Муниципальная программа «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства» на 2014-2019 годы**  |
|  |  | Отдел по экономике и прогнозированию администрации Тужинского муниципального района | 01.01.2018г. | 31.12.2018г. | 01.01.2018г. | 31.12.2018г. | всего | 15,0 | 2,0 | 13,33 |  |
| В т.ч за счет -федерального бюджета |  |  |  |
| - внебюджетные источники | 0,0 | 0 | 0 |
| - местного бюджета | 15,0 | 2,0 | 13,33 |
|  | Мероприятие:Развитие системы гарантийно-залогового кредитования субъектов малого предпринимательства и развитие системы кредитной кооперации  |  |  |  |  |  | всего | 0,0 | 0 | 0 | Развитие системы кредитной кооперации осуществляется через Тужинский фонд поддержки малого предпринимательства |
| В т.ч за счет -федерального бюджета |  |  |  |
| - внебюджетные источники | 0,0 | 0 | 0 |
| - местного бюджета |  |  |  |
|  | Мероприятие:Сотрудничество со средствами массовой информации по вопросам поддержки и развития предпринимательства, формирование положительного имиджа малого бизнеса |  |  |  |  |  | всего | 0,0 | 0 | 0 | В районной газете «Родной край» в рубрике «Свое дело» размещается информационный материал о наиболее успешных СМП, регулярно публикуется информация о работе Тужинского ФПМП.  |
| В т.ч за счет -федерального бюджета |  |  |  |
| - внебюджетные источники | 0,0 | 0 | 0 |
| - местного бюджета |  |  |  |
|  | Мероприятие:Информационно-методическая, консультационная и организационная поддержка субъектов малого предпринимательства |  |  |  |  |  | всего | 0,0 | 0 | 0 | Информация СМП через официальный сайт района, оказано 477 консультационо-информационых услуг СМП |
| В т.ч за счет -федерального бюджета |  |  |  |
| - внебюджетные источники | 0,0 | 0 | 0 |
| - местного бюджета |  |  |  |
|  | Мероприятие:Развитие системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров для сферы малого предпринимательства |  |  |  |  |  | всего | 0,0 | 0 | 0 |  |
| В т.ч за счет -федерального бюджета |  |  |  |
| - внебюджетные источники | 0,0 | 0 | 0 |
| - местного бюджета |  |  |  |
|  | Мероприятие:Развитие сферы народных художественных промыслов и ремесел Кировской области |  |  |  |  |  | всего | 5,0 | 2,0 | 40 | участие в Алексеевской ярмаркае  |
| В т.ч за счет -федерального бюджета |  |  |  |
| - внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |
| - местного бюджета | 5,0 | 2,0 | 40 |
|  | Мероприятие:Формирование и развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства  |  |  |  |  |  | всего | 10,0 | 0 | 0 | Проведено1 заседание Общественного Совета по развитию малого и среднего предпринимательства в Тужинском районе |
| В т.ч за счет -федерального бюджета |  |  |  |
| - внебюджетные источники |  |  |  |
| - местного бюджета | 10,0 | 0 | 0 |
|  |
| **Муниципальная программа «Повышение эффективности реализации молодёжной политики» на 2014 – 2019 год**ы  |
|  |   | Отдел социальных отношений администрации Тужинского муниципального района | 01.01.2018г. | 31.12.2018г. | 01.01.2018г. | 31.12.2018г. | всего | 130,0 | 74,89 | 57,6 | Проведено 24 мероприятия с охватом более 2500 чел. |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета |  |  |  |
| -местного бюджета | 130,0 | 74,9 | 57,6 |
|  | Мероприятие:Выявление и поддержка талантливой молодежи |  |  |  |  |  | всего | 20,0 | 7,75 | 38,75 |  |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета |  |  |  |
| -местного бюджета | 20,0 | 7,75 | 38,75 |
|  | Мероприятие:Гражданско-патриотическое и военно-патриотическое воспитание молодежи |  |  |  |  |  | всего | 80,0 | 65,0 | 81,25 |  |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета |  |  |  |
| -местного бюджета | 80,0 | 65,0 | 81,25 |
|  | Мероприятие:Развитие добровольческой (волонтерской) деятельности |  |  |  |  |  | всего | 5,0 | 0,34 | 6,8 |  |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета |  |  |  |
| -местного бюджета | 5,0 | 0,34 | 6,8 |
|  | Мероприятие:Профилактика асоциального поведения молодежи, формирование ЗОЖ |  |  |  |  |  | всего | 5,0 | 0,3 | 6,0 |  |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета |  |  |  |
| -местного бюджета | 5,0 | 0,3 | 6,0 |
|  | Мероприятие:Духовно-нравственное воспитание молодежи |  |  |  |  |  | всего | 10,0 | 1,0 | 10,0 |  |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета |  |  |  |
| -местного бюджета | 10,0 | 1,0 | 10,0 |
|  | Мероприятие:Укрепление института молодой семьи |  |  |  |  |  | всего | 10,0 | 0,5 | 5,0 |  |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета |  |  |  |
| -местного бюджета | 10,0 | 0,5 | 5,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» на 2014-2019 годы**  |
|  |  | Отдел социальных отношений администрации Тужинского муниципального района | 01.01.2018г. | 31.12.2018г. | 01.01.2018г. | 31.12.2018г. | всего | 41,0 | 23,06 | 56,24 |  |
| В т. ч. за счет- областного бюджета |  |  |  |
| -местного бюджета | 41,0 | 23,06 | 56,24 |
| внебюджетные источники |  |  |  |
|  | Мероприятие:Реконструкция стадиона пгт Тужа |  |  |  |  |  | всего | 0 | 0 | 0 |  |
| В т. ч. за счет-областного бюджета | 0 | 0 | 0 |
| -местного бюджета | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |
|  | Мероприятие:Присвоение спортивных разрядов и квалификационных категорий спортивных судей ч.2 ст 7.1. ЗКО «О физической культуре и спорту Кировской области» |  |  |  |  |  | всего | 0 | 0 | 0 |  |
| В т. ч. за счет-областного бюджета | 0 | 0 | 0 |
| -местного бюджета | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |
|  | Мероприятие:Проведение районных соревнований, спортивно-массовых мероприятий, участие в областных, всероссийских соревнованиях |  |  |  |  |  | всего | 41,0 | 23,06 | 56,24 | Проведено 43 мероприятия с охватом 2860 чел. |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета |  |  |  |
| -местного бюджета | 41,0 | 23,06 | 56,24 |
|   |
| **Муниципальная программа «Развитие жилищного строительства» на 2014-2019 годы** |
|  |  | Отдел жизнеобеспечения администрации Тужинского муниципального района | 01.01.2018г. | 31.12.2018г. | 01.01.2018г. | 31.12.2018г. | всего | 19852,8 | 5200,0 | 26,2 |  |
| В т. ч. за счет-местного бюджета | 0 | 0 | 0 |
| -областного бюджета | 1973,24 | 0 | 0 |
| -внебюджетные источники | 17450,0 | 5200,0 | 29,8 |
| Бюджет поселения | 429,56 | 0 | 0 |
|  | Мероприятие:Строительство жилья индивидуальными застройщиками |  |  |  |  |  | всего | 17450,0 | 5200,0 | 29,8 | Ввод жилья 298 кв.м |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета |  |  |  |
| -внебюджетные источники | 17450,0 | 5200,0 | 29,8 |
|  | Мероприятие:Разработка проекта планировки с проектом межевания микрорайона улицы Весенняя в пгт Тужа |  |  |  |  |  | всего | 340,0 | 0 | 0 |  |
| В т. ч. за счет-областного бюджета | 323,0 | 0 | 0 |
| - бюджет поселения | 17,0 | 0 | 0 |
|  | Мероприятие:Обеспечение земельных участков инженерной инфраструктурой микрорайона улицы Энтузиастов в пгт Тужа |  |  |  |  |  | всего | 2062,8 | 0 | 0 |  |
| В т. ч. за счет-областного бюджета | 1650,24 | 0 | 0 |
| - бюджет поселения | 412,56 | 0 | 0 |
|  | Мероприятие:Обеспечение ИСОГД  |  |  |  |  |  | всего | 0 | 0 | 0 |  |
| В т. ч. за счет-областного бюджета | 0 | 0 | 0 |
| -местного бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  |
| **Муниципальная программа «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-комунального хозяйства» на 2014-2019 годы**  |
|  |  | Отдел жизнеобеспечения администрации Тужинского муниципального района | 01.01.2018г. | 31.12.2018г. | 01.01.2018г. | 31.12.2018г. | всего | 150,0 | 0 | 0 |  |
| В т. ч. за счет-бюджет городского поселения | 150,0 | 0 | 0 |
| -внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |
| -областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
| -местного бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  | Мероприятие:«Коммунальщик» котельная №6 замена котла на более эффективный |  |  |  |  |  | всего | 0 | 0 | 0 |  |
| В т. ч. за счет-бюджет городского поселения | 0 | 0 | 0 |
| -внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |
| -местного бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  | Мероприятие:Замена водопроводных сетей |  |  |  |  |  | всего | 150,0 | 0 | 0 | Замена водопроводных сетей |
| В т. ч. за счет- бюджет городского поселения | 150,0 | 0 | 0 |
| -внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |
| -местного бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  | Мероприятие:п. Тужа Организация работ по благоустройству общественных территорий |  |  |  |  |  | всего | 0 | 0 |  |  |
| В т. ч. за счет-бюджет городского поселения | 0 | 0 |  |
| -внебюджетные источники | 0 | 0 |  |
| -областного бюджета | 0 | 0 |  |
| **Муниципальная программа «Энергоснабжение и повышение энергетической эффективности» на 2014-2020 годы** |
|  |  | Отдел жизнеобеспечения администрации Тужинского муниципального района | 01.01.2018г. | 31.12.2018г. | 01.01.2018г. | 31.12.2018г. | всего | 1530,0 | 10,0 | 0,65 | Повышение качества предоставляемых коммунальных услуг потребителям |
| В т. ч. за счет-областногобюджета | 1000,0 | 0 | 0 |
| -внебюджетные источники | 300,0 | 0 | 0 |
| -местного бюджета | 30,0 | 10,0 | 33,33 |
| -городского поселения | 200,0 | 0 | 0 |
|  | Мероприятие:Сокращение бюджетных расходов на потребление энергетических ресурсов (далее – ЭР) |  |  |  |  |  | всего | 30,0 | 10,0 | 33,33 | Сокращение бюджетных расходов на потребление энергетических ресурсов |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -внебюджетные источники |  |  |  |
| -местного бюджета | 30,0 | 10,0 | 33,33 |
|  | Мероприятие:Повышение уровня учета ЭР, используемых в жилищном фонде |  |  |  |  |  | всего |  |  |  |  |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -внебюджетные источники |  |  |  |
| -местного бюджета |  |  |  |
|  | Мероприятие:Повышение эффективности использования энергетических ресурсов при производстве и передаче |  |  |  |  |  | всего | 1500,0 | 0 | 0 | использование современных теплогидроизоляционных материалов,подготовительные работы к отопительному периоду  |
| В т. ч. за счет-областного бюджета | 1000,0 | 0 | 0 |
| -внебюджетные источники | 300,0 | 0 | 10 |
| -местного бюджета | 0 | 0 | 0 |
| -городского поселения | 200,0 | 0 | 0 |