Форма N 2

Отчет за 1 полугодие 2016 года об исполнении плана реализации

муниципальных программ Тужинского муниципального района

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | | Наименование муниципальной программы, подпрограммыцелевой программы, ведомственной целевой программы, отдельного мероприятия, мероприятия, входящего в состав отдельного мероприятия | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность) | Плановый срок | | | | | Фактический срок | | Источники финансирования | | Оценка расходов [<1>](#Par247) на 2016 год (тыс. рублей) | | | Фактические расходы [<2>](#Par248) за 1 полугодие 2016 года (тыс. рублей) | | | | | Отношение фактических расходов к оценке расходов (в процентах) | | | Результат реализации мероприятия муниципальной программы (краткое описание) [<3>](#Par251) |
| начало реализации | | окончание реализации | | | начало реализации | окончание реализации |
| **Муниципальная программа «Развитие образования» на 2014-2018 годы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | МКУ «Управление образования администрации Тужинского муниципального района | 01.01.  2014г. | | 31.12  .2018г. | | | 01.01.  2014г. | 31.12.  2018г. | всего | | 69774,6 | | | 37725,0 | | | | | 54,1 | | |  |
| Федеральный бюджет | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | |
| областной бюджет | | 45449,1 | | | 25022,7 | | | | | 55,1 | | |
| бюджет муниципального района | | 24325,5 | | | 12702,3 | | | | | 52,2 | | |
|  | | Мероприятие:  «Предоставление детям дошкольного возраста равных возможностей для получения качественного дошкольного образования» |  |  | |  | | |  |  | всего | | 13181,0 | | | 6645,5 | | | | | 50,4 | | | Субвенция расходуется, согласно финансового норматива. Заработная плата выдана педагогам на 100%, налоги выплачены не в полном объеме. Коммунальные услуги оплачиваются согласно предъявленных счёт – фактур. |
| Федеральный бюджет | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | |
| областной бюджет | | 5732,5 | | | 3190,0 | | | | | 55,6 | | |
| бюджет муниципального района | | 7448,5 | | | 3455,5 | | | | | 46,4 | | |
|  | | Мероприятие :  «Обеспечение учащихся школ качественным и доступным общим образованием» |  |  | |  | | |  |  | всего | | 38643,6 | | | 22831,6 | | | | | 59,1 | | | Организуются оздоровительные лагеря с дневным пребыванием для учащихся. Субвенция расходуется, согласно финансового норматива. Заработная плата выдана педагогам на 100%, налоги выплачены не в полном объеме. Коммунальные услуги оплачиваются согласно предъявленных счёт – фактур |
| Федеральный бюджет | |  | | |  | | | | |  | | |
| областной бюджет | | 26947,3 | | | 16543,8 | | | | | 61,4 | | |
| бюджет муниципального района | | 11696,3 | | | 6287,8 | | | | | 53,8 | | |
|  | | Мероприятие :  «Удовлетворение потребностей детей в доступном и качественном дополнительном образовании» |  |  | |  | | |  |  | всего | | 4615,6 | | | 2816,6 | | | | | 61,0 | | | Заработная плата выдана педагогам на 100%, налоги выплачены не в полном объеме.  Коммунальные услуги оплачиваются согласно предъявленных счёт – фактур |
| Федеральный бюджет | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | |
| областной бюджет | | 1105,0 | | | 653,9 | | | | | 59,2 | | |
| бюджет муниципального района | | 3510,6 | | | 2162,7 | | | | | 61,6 | | |
|  | | Мероприятие :  «Обеспечение детей различными формами отдыха в каникулярное время» |  |  | |  | | |  |  | всего | | 433,1 | | | 59,3 | | | | | 13,7 | | | Созданы условия для развития творчества детей. Организуются оздоровительные лагеря с дневным пребыванием. |
| Федеральный бюджет | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | |
| областной бюджет | | 366,9 | | | 21,2 | | | | | 5,8 | | |
| бюджет муниципального района | | 66,2 | | | 38,1 | | | | | 57,6 | | |
|  | | Мероприятие:  «Обеспечение педагогических и руководящих работников образовательных учреждений района методической помощью, поддержка и развитие одарённых детей и обеспечение ведения бюджетного учёта и отчётности управления образования и подведомственных ему учреждений» |  |  | |  | | |  |  | всего | | 2318,3 | | | 1098,9 | | | | | 47,4 | | | Педагоги своевременно подтверждают и повышают квалификационную категорию.  Осуществляется качественный бюджетный и налоговый  учёт и отчётности и операций текущей деятельности в  подведомственных учреждениях и в управлении образования.  Организация и проведение мероприятий информационно –методической службой управления образования |
| Федеральный бюджет | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | |
| областной бюджет | | 794,0 | | | 42,9 | | | | | 55,9 | | |
| бюджет муниципального района | | 1524,3 | | | 758,2 | | | | | 49,7 | | |
|  | | Мероприятие: «Социальная поддержка граждан» |  |  | |  | | |  |  | всего | | 3302,2 | | | 2232,5 | | | | | 67,6 | | | Предоставление компенсации в размере 100% расходов на оплату жилищно –коммунальных услуг педагогическим работникам в образовательных  учреждениях Тужинского района. |
| Федеральный бюджет | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | |
| областной бюджет | | 3302,2 | | | 2232,5 | | | | | 67,6 | | |
| бюджет муниципального района | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | |
|  | | Мероприятие:  «Обеспечение государственных гарантий содержания и социальных прав детей – сирот, лиц из числа детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» |  |  | |  | | |  |  | всего | | 6201,2 | | | 2040,6 | | | | | 32,9 | | | Предоставление жилья детям-сиротам. Предоставление ежемесячных денежных выплат на детей – сирот |
| Федеральный бюджет | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | |
| областной бюджет | | 6201,2 | | | 2040,6 | | | | | 32,9 | | |
| бюджет муниципального района | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | |
|  | | Мероприятие:  «Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом» |  | |  |  | | |  |  | всего | | 25,0 | | | 0 | | | | | 0 | | | Планируется проведение ремонта в МКОУ СОШ с. Ныр |
| Федеральный бюджет | | 0 | | | 0 | | | | |  | | |
| областной бюджет | | 25,0 | | | 0 | | | | | 0 | | |
| бюджет муниципального района | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | |
|  | | Мероприятие:  «Капитальный ремонт зданий и объектов муниципальных образовательных организаций |  | |  |  | | |  |  | всего | | 1054,6 | | | 0 | | | | | 0 | | | Капитальный ремонт здания МКОУ СОШ с УИОП пгт Тужа; капитальный ремонт здания МКОУ СОШ с. Ныр. |
| Федеральный бюджет | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | |
| областной бюджет | | 1000,0 | | | 0 | | | | | 0 | | |
| бюджет муниципального района | | 54,6 | | | 0 | | | | | 0 | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Муниципальная программа «Развитие местного самоуправления» на 2014-2018 годы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | Управление делами  администрации Тужинского  муниципального района | 2014 | | 2018 | | | 2014 | 2018 | всего | | 17483,9 | | | 8875,0 | | | | | 50,8 | | |  |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | |  | | |  | | | | |  | | |
| -областного бюджета | | 11414,5 | | | 5836,5 | | | | | 51,1 | | |
| -местного бюджета | | 6069,4 | | | 3038,5 | | | | | 50,1 | | |
|  | | Мероприятие  «Обеспечение деятельности главы администрации Тужинского района» |  |  | |  | | |  |  | всего | | 745,0 | | | 415,7 | | | | | 55,8 | | | Средства потрачены на выплату зарплаты, налогов, пособия главе |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | |  | | |  | | | | |  | | |
| -областного бюджета | | 271,0 | | | 187,3 | | | | | 69,1 | | |
| -местного бюджета | | 474,0 | | | 228,4 | | | | | 48,2 | | |
|  | | Мероприятие  «Обеспечение выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в администрации Тужинского района» |  |  | |  | | |  |  | всего | | 601,5 | | | 451,5 | | | | | 75,1 | | | Количество получателей-27 чел. Выплата пенсии произведена полностью по июнь 2016 года. |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | |  | | |  | | | | |  | | |
| -областного бюджета | |  | | |  | | | | |  | | |
| -местного бюджета | | 601,5 | | | 451,5 | | | | | 75,1 | | |
|  | | Мероприятие  «Организация деятельности административной комиссии муниципального образования Тужинский муниципальный район Кировской области по рассмотрению дел об административных правонарушениях» |  |  | |  | | |  |  | всего | | 0,8 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | |  |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | |  | | |  | | | | |  | | |
| -областного бюджета | | 0,8 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | |
| -местного бюджета | |  | | |  | | | | |  | | |
|  | | Мероприятие  «Организация и проведение мероприятий в области социальной политики» |  |  | |  | | |  |  | всего | | 688,0 | | | 350,7 | | | | | 51,0 | | | Денежные средства потрачены на выплату заработной платы, налогов, почтовые расходы, заправка картриджа, приобретение канцтоваров (КДН, опека). |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | |  | | |  | | | | |  | | |
| -областного бюджета | | 688,0 | | | 350,7 | | | | | 51,0 | | |
| -местного бюджета | |  | | |  | | | | |  | | |
|  | | Мероприятие  «Осуществление полномочий Российской Федерации по проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году» |  |  | |  | | |  |  | всего | | 374,6 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | |  |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | |  | | |  | | | | |  | | |
| -областного бюджета | | 374,6 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | |
| -местного бюджета | |  | | |  | | | | |  | | |
|  | | Мероприятие  «Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления» |  |  | |  | | |  |  | всего | | 15074,0 | | | 7657,1 | | | | | 50,8 | | | Денежные средства потрачены на выплату заработной платы, налогов, проведение мероприятий, почтовые расходы, оплата телефона и интернета, заправка картриджа, оплата договоров ГПХ, обслуживание программ, приобретение канцтоваров и комплектующих к оргтехнике, ГСМ и др. |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | |  | | |  | | | | |  | | |
| -областного бюджета | | 4735,0 | | | 2500,5 | | | | | 52,8 | | |
| -местного бюджета | | 10339,0 | | | 5156,6 | | | | | 49,9 | | |
|  | |  |  |  | |  | | |  |  |  | |  | | |  | | | | |  | | |  |
| **Муниципальная программа «Развитие культуры» на 2014-2018 годы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | МКУ «Отдел культуры  администрации Тужинского  муниципального района» | 01.01.  2014 | | 31.12.  2018 | | | 01.01.  2016 | 30.06.  2016 | всего | | 16729,7 | | | 8859,7 | | | | | 53,0 | | |  |
| по источникам в т.ч. федеральный бюджет | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | |
| Областной бюджет | | 5053,7 | | | 2485,9 | | | | | 49,0 | | |
| Бюджет муниципального образования | | 11676,0 | | | 6373,8 | | | | | 55,0 | | |
|  | | Мероприятие:  Развитие библиотечного дела Тужинского района и организация библиотечного обслуживания населения района | Директор ЦБС |  | |  | | |  |  | всего | | 4720,5 | | | 2411,6 | | | | | 51,0 | | | Денежные средства  потрачены на выплату заработной платы, налогов, коммунальных платежей. Число читателей-3409,  книговыдача-69248, посещений-22115.  Работает 18 клубных формирований, в них занимаются 223 человека, в т.ч. 150 детей. |
| по источникам в т.ч. федеральный бюджет | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | |
| Областной бюджет | | 1214,0 | | | 330,5 | | | | | 27,2 | | |
| Бюджет муниципального образования | | 3506,5 | | | 2081,1 | | | | | 59,0 | | |
|  | | Мероприятие:  Организация и поддержка народного творчества | Директор РКДЦ |  | |  | | |  |  | всего | | 5719,4 | | | 2569,2 | | | | | 45,0 | | | Денежные средства потрачены на выплату заработной платы, налогов, коммунальных платежей. всего проведено 542 мероприятия, их посетили 18752 человека, работают 77 клубных формирований, в них занимаются 712 человек, организовано 48 концертов |
| по источникам в т.ч. федеральный бюджет | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | |
| Областной бюджет | | 1505,0 | | | 939,9 | | | | | 62,5 | | |
| Бюджет муниципального образования | | 4214,4 | | | 1629,3 | | | | | 39,0 | | |
|  | | Мероприятие:  Организация и поддержка деятельности музея и обеспечение сохранности музейного фонда,установка АПС ,видеонаблюдения, молниезащиты. | Директор краеведческого музея |  | |  | | |  |  | всего | | 864,4 | | | 490,5 | | | | | 57,0 | | | Денежные средства  потрачены на выплату заработной платы, налогов, коммунальных платежей. Организовано 45 мероприятий, в т.ч. экскурсий-11, лекций-8, посещение музея -2830 человек |
| по источникам в т.ч. федеральный бюджет | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | |
| Областной бюджет | | 266,0 | | | 54,5 | | | | | 20,5 | | |
| Бюджет муниципального образования | | 598,4 | | | 436,0 | | | | | 73,0 | | |
|  | | Мероприятие:  Организация предоставления дополнительного образования в сфере культуры, приобретение музыкальных инструментов | Директор ДМШ |  | |  | | |  |  | всего | | 2233,7 | | | 1321,1 | | | | | 59,0 | | | Средства потрачены на выплату заработной платы, налогов, коммунальных платежей. Занимается 53 ребенка. Оркестр народных инструментов принимал участие в Международном конкурсе в г. Санкт-Петербург. |
| по источникам в т.ч. федеральный бюджет | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | |
| Областной бюджет | | 770,0 | | | 181,2 | | | | | 23,5 | | |
| Бюджет муниципального образования | | 1463,7 | | | 1139,9 | | | | | 78,0 | | |
|  | | Мероприятие:  Обеспечение подготовки и повышения квалификации кадров для учреждений культуры, дополнительного образования детей | Руководители учреждений культуры и искусства |  | |  | | |  |  | всего | | 13,9 | | | 0 | | | | | 0 | | |  |
| по источникам в т.ч. федеральный бюджет | |  | | |  | | | | |  | | |
| Областной бюджет | |  | | |  | | | | |  | | |
| Бюджет муниципального образования | | 13,9 | | | 0 | | | | | 0 | | |
|  | | Мероприятие:  Осуществление финансового обеспечения деятельности учреждений культуры | Зав.отделом культуры |  | |  | | |  |  | всего | | 2926,8 | | | 1926,0 | | | | | 66,0 | | | Средства потрачены на выплату заработной платы, налогов, оплату телефона |
| по источникам в т.ч. федеральный бюджет | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | |
| Областной бюджет | | 1047,7 | | | 838,5 | | | | | 80,0 | | |
| Бюджет муниципального образования | | 1879,1 | | | 1087,5 | | | | | 58,0 | | |
|  | | Мероприятие:  Социальная поддержка граждан | Руководители учреждений культуры и искусства |  | |  | | |  |  | всего | | 251 | | | 141,3 | | | | | 56,3 | | | Несколько должностей занимают совместители и пенсионеры, им оплата коммунальных не производится |
| по источникам в т.ч. федеральный бюджет | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | |
| Областной бюджет | | 251 | | | 141,3 | | | | | 56,3 | | |
| Бюджет муниципального образования | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Муниципальная программа «Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения» на 2014-2018 годы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | Отдел социальных отношений администрации Тужинского муниципального района» |  | |  | | |  |  | всего | | 835,9 | | | 329,3 | | | | | 39,4 | | |  |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | |  | | |  | | | | |  | | |
| -областного бюджета | | 237,0 | | | 119,7 | | | | | 50,5 | | |
| -местного бюджета | | 598,9 | | | 209,6 | | | | | 35,0 | | |
|  | | Мероприятие:  «Повышение уровня пожарной безопасности учреждений и организаций района» |  |  | |  | | |  |  | всего | | 53,0 | | | 1,2 | | | | | 2,3 | | | Приобретение 2 огнетушителей – 1 квартал 2016г |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | |  | | |  | | | | |  | | |
| -областного бюджета | |  | | |  | | | | |  | | |
| -местного бюджета | | 53,0 | | | 1,2 | | | | | 2,3 | | |
|  | | Мероприятие:  «Оптимизация состава и функций диспетчеров, продолжение внедрения автоматизированных систем связи, обработки и передачи данных |  |  | |  | | |  |  | всего | | 658,9 | | | 306,0 | | | | | 46,4 | | | Выплата з/ платы с начислениями диспетчерам ЕДДС, оплата системы оповещения. |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | |  | | |  | | | | |  | | |
| -областного бюджета | | 237,0 | | | 119,7 | | | | | 50,5 | | |
| -местного бюджета | | 421,9 | | | 186,3 | | | | | 44,15 | | |
|  | | Мероприятие:  «Пополнение резервного фонда района» |  |  | |  | | |  |  | всего | | 80,0 | | | 0 | | | | | 0 | | |  |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | |  | | |  | | | | |  | | |
| -областного бюджета | |  | | |  | | | | |  | | |
| -местного бюджета | | 80,0 | | | 0 | | | | | 0 | | |
|  | | Мероприятие:  «Предупреждение правонарушений, прежде всего несовершеннолетних и молодежи, активизация и совершенствование нравственного воспитания молодежи |  |  | |  | | |  |  | всего | | 44,0 | | | 22,1 | | | | | 50,2 | | | Временная занятость несовершеннолетних: трудоустроен 51 подросток в 4 образовательных организациях района. Проведение профилактических мероприятий по профилактике дорожно-транспортного травматизма – районный конкурс «Безопасное колесо» |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | |  | | |  | | | | |  | | |
| -областного бюджета | |  | | |  | | | | |  | | |
| -местного бюджета | | 44,0 | | | 22,1 | | | | | 50,2 | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений» на 2014-2018 годы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | МКУ финансовое управление администрации Тужинского муниципального района | 2014 | | 2018 | | | 2014 | 2018 | всего | | 14434,0 | | | 5192,5 | | | | | 36,0 | | |  |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | | 369,3 | | | 160,3 | | | | | 43,4 | | |
| -областного бюджета | | 8143,2 | | | 2892,9 | | | | | 35,5 | | |
| -местного бюджета | | 5921,5 | | | 2139,3 | | | | | 36,1 | | |
|  | | Мероприятие:  «Реализация бюджетного процесса» |  |  | |  | | |  |  | всего | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | |  |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | |  | | |  | | | | |  | | |
| -областного бюджета | |  | | |  | | | | |  | | |
| -местного бюджета | |  | | |  | | | | |  | | |
|  | | Мероприятие:  «Управление муниципальным долгом Тужинского района» |  |  | |  | | |  |  | всего | | 718,3 | | | 287,8 | | | | | 40,1 | | | Сохранение на уровне не более 15% отношения объема расходов на обслуживание муниципального долга района к общему объему расходов бюджета муниципального района (без объема расходов за счет субвенций |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | |  | | |  | | | | |  | | |
| -областного бюджета | |  | | |  | | | | |  | | |
| -местного бюджета | | 718,3 | | | 287,8 | | | | | 40,1 | | |
|  | | Мероприятие:  «Выравнивание финансовых возможностей поселений Тужинского района по осуществлению администрациями поселений полномочий по решению вопросов местного значения» |  |  | |  | | |  |  | всего | | 1111,0 | | | 555,3 | | | | | 50,0 | | | За счет финансирования поселений на выравнивание финансовых возможностей своевременно осуществляются администрациями поселений полномочия по решению вопросов местного значения, стабильное финансирование соответствует норме и не выходит за рамки 1/6 ежемесячно |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | |  | | |  | | | | |  | | |
| -областного бюджета | | 1111,0 | | | 555,3 | | | | | 50,0 | | |
| -местного бюджета | |  | | |  | | | | |  | | |
|  | | Мероприятие:  «Предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам поселений из бюджета муниципального района» |  |  | |  | | |  |  | всего | | 12604,7 | | | 4349,4 | | | | | 34,5 | | | За счет стабильного и своевременного финансирования поселений решаются проблемы по реализации органами местного самоуправления мер социально значимого характера. Соответствует норме не превышает 50%. Не в полном объеме заключены контракты по ППМИ.  Финансирование поселений производится по результатам освоения. |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | | 369,3 | | | 160,3 | | | | | 43,4 | | |
| -областного бюджета | | 7032,2 | | | 2337,6 | | | | | 33,2 | | |
| -местного бюджета | | 5203,2 | | | 1851,5 | | | | | 56,6 | | |
| . | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса» на 2014-2018 годы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | Управление  сельского хозяйства администрации Тужинского муниципального района | 2014 | | 2018 | | | 2014 | 2018 | всего | | 23024,2 | | | 15132,1 | | | | | 66,0 | | |  |
| Федеральный бюджет | | 15162,2 | | | 9675,3 | | | | | 64,0 | | |
| Областной бюджет | | 6806,1 | | | 2335,9 | | | | | 34,0 | | |
| Местный бюджет | | 5,9 | | | 5,9 | | | | | 100,0 | | |
| Внебюджетные источники | | 1050,0 | | | 3115,0 | | | | | 297,0 | | |
|  | | Мероприятие:  Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства |  |  | |  | | |  |  | всего | | 14294,2 | | | 9630,6 | | | | | 67,0 | | | Получена господдержка на 17640 га посевных площадей, субсидируются 23 инвестиционных и 5 краткосрочных кредита, взятых на развитие отрасли растениеводства. |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | | 10203,6 | | | 7615,0 | | | | | 75,0 | | |
| -областного бюджета | | 3290,6 | | | 1215,6 | | | | | 37,0 | | |
| -внебюджетные источники | | 800,0 | | | 800,0 | | | | | 100,0 | | |
|  | | Мероприятие:  Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства |  |  | |  | | |  |  | всего | | 5104,8 | | | 2207,0 | | | | | 43,0 | | | Субсидируется 3инвести-ционных кредита на развитие отрасли животноводства, увеличились объемы господдержки за реализо ванное качественное молоко, т.к по условиям получает КФХ Клепцова В.А , СПК к-з «Новый», СХА (к-з) «Грековский» на сумму 1904 т.р |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | | 4176,2 | | | 2050,5 | | | | | 49,0 | | |
| -областного бюджета | | 928,6 | | | 156,5 | | | | | 17,0 | | |
| -местного бюджета | |  | | |  | | | | |  | | |
|  | | Мероприятие:  Создание предпосылок развития малых форм хозяйствования |  |  | |  | | |  |  | всего | | 814,5 | | | 35,3 | | | | | 4,0 | | | Субсидируется 8 кредитов, взятых гражданами на развитие личного подсобного хозяйства и 2 кредита, взятых КФХ, получены премии 25 тыс.бедителю и призерам областного конкурса на звание «Лучшее личное подсобное хозяйство» |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | | 782,4 | | | 9,8 | | | | | 0,7 | | |
| -областного бюджета | | 32,1 | | | 25,5 | | | | | 79,0 | | |
| -внебюджетные источники | |  | | |  | | | | |  | | |
|  | | Мероприятие:  Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие |  |  | |  | | |  |  | всего | | 1250,0 | | | 2865,0 | | | | | 229,0 | | | Выплачена субсидия за технику, приобретенную в 2015 году, за счет внебюджетных источников приобретен в лизинг трактор Беларус ООО «жФ «Пижма» |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | |  | | |  | | | | |  | | |
| -областного бюджета | | 1000,0 | | | 550,0 | | | | | 55,0 | | |
| -внебюджетные источники | | 250,0 | | | 2315,0 | | | | | 926,0 | | |
|  | | Мероприятие:  Обеспечение реализации программы |  |  | |  | | |  |  | всего | | 130,0 | | | 35,0 | | | | | 27,0 | | | Получено 7 губернаторских премий по 5 тысяч рублей  лучшим работникам сельскохозяйственного производства |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | |  | | |  | | | | |  | | |
| -областного бюджета | | 130,0 | | | 35,0 | | | | | 27,0 | | |
| -местного бюджета | |  | | |  | | | | |  | | |
|  | | Мероприятие:  Стимулирование эффективного использования земель сельскохозяйственного назначения |  |  | |  | | |  |  | всего | | 123,5 | | | 5,9 | | | | | 5,0 | | | Земельные участки в Михайловском сельском поселении профинансированы из местного бюджета |
| В т. ч. за счет  Федерального бюджета | |  | | |  | | | | |  | | |
| -областного бюджета | | 117,6 | | | 0 | | | | | 0 | | |
| -местного бюджета | | 5,9 | | | 5,9 | | | | | 100 | | |
| -внебюджетные источники | |  | | |  | | | | |  | | |
|  | | Мероприятие:  Выполнение управленческих функций |  |  | |  | | |  |  | всего | | 918,0 | | | 353,3 | | | | | 38,0 | | | Финансируется содержание аппарата управления сельского хозяйства |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | |  | | |  | | | | |  | | |
| -областного бюджета | | 918,0 | | | 353,3 | | | | | 38,0 | | |
| -местного бюджета | |  | | |  | | | | |  | | |
|  | | Мероприятие:  Защита населения от болезней, общих для человека и животных, в части организации и содержания в соответствии с требованиями действующего ветеринарного законодательства Российской Федерации скотомогильников (биотермических ям) на территории муниципального района |  |  | |  | | |  |  | всего | | 309,2 | | | 0 | | | | | 0 | | | Земельные участки под скотомогильниками не переведены из земель лесного фонда |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | |  | | |  | | | | |  | | |
| -областного бюджета | | 309,2 | | | 0 | | | | | 0 | | |
| -местного бюджета | |  | | |  | | | | |  | | |
|  | Мероприятие:  Организация проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации животных в части организации и проведения отлова учета безнадзорных животных на территории муниципального района | |  |  | | |  |  | |  | Всего | | | 80,0 | | | 0 | | | | | 0 |  | |
| В т.ч. за счет средств областного бюджета | | | 80,0 | | | 0 | | | | | 0 |
|  |  | |  |  | | |  |  | |  |  | | |  | | |  | | | | |  |  | |
| **Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и экологическое воспитание» на 2014-2018 годы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | Отдел жизнеобеспечения администрации Тужинского муниципального района | 2014 | | 2018 | | | 2014 | 2018 | всего | | 460,0 | | | 98,3 | | | | | 21,4 | | | Утилизация и максимально безопасное размещение отходов |
| В т.ч местный бюджет | | 300,0 | | | 33,3 | | | | | 11,1 | | |
| Бюджет городского поселения | | 150,0 | | | 60,0 | | | | | 40 | | |
| Внебюджетные источники | | 10,0 | | | 5,0 | | | | | 50 | | |
|  | | Мероприятие:  Выполнение комплекса мероприятий необходимых для получения МУП "Коммунальщик" лицензии на работу с ТБО |  |  | |  | | |  |  | всего | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | |  |
| В т.ч местный бюджет | |  | | |  | | | | |  | | |
| Бюджет городского поселения | |  | | |  | | | | |  | | |
| Внебюджетные источники | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | |
|  | | Мероприятие:  Выполнение работ по размещению и захоронению отходов производства и потребления на свалке пгт. Тужа в соответствии с санитарно-эпидиомиологическими правилами и нормативами |  |  | |  | | |  |  | всего | | 280,0 | | | 33,3 | | | | | 11,9 | | | Природоохранные мероприятия (планировка площадей, перемещение мусора), приведение в соответствие с санитарно-эпидиомиологическими правилами и нормативами |
| В т.ч местный бюджет | | 280,0 | | | 33,3 | | | | | 11,9 | | |
| Бюджет городского поселения | |  | | |  | | | | |  | | |
| Внебюджетные источники | |  | | |  | | | | |  | | |
|  | | Мероприятие  Ликвидация несанкционированных свалок на территории района |  |  | |  | | |  |  | всего | | 50,0 | | | 10,0 | | | | | 20 | | | Ликвидация свалок, вывоз мусора |
| В т.ч местный бюджет | |  | | |  | | | | |  | | |
| Бюджет городского поселения | | 50,0 | | | 10,0 | | | | | 20 | | |
| Внебюджетные источники | |  | | |  | | | | |  | | |
|  | | Мероприятие:  Устройство дополнительных контейнерных площадок |  |  | |  | | |  |  | всего | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | |  |
| В т.ч местный бюджет | |  | | |  | | | | |  | | |
| Бюджет городского поселения | |  | | | 0 | | | | | 0 | | |
| Внебюджетные источники | |  | | | 0 | | | | | 0 | | |
|  | | Мероприятие:  Экологическое воспитание и образование учащихся общеобразовательных школ и воспитанников учреждений дополнительного образования детей |  |  | |  | | |  |  | всего | | 20,0 | | | 0 | | | | | 0 | | |  |
| В т.ч местный бюджет | | 20,0 | | | 0 | | | | | 0 | | |
| Бюджет городского поселения | |  | | |  | | | | |  | | |
| Внебюджетные источники | |  | | |  | | | | |  | | |
|  | | Мероприятие:  Вывоз ТБО |  |  | |  | | |  |  | всего | | 110,0 | | | 55,0 | | | | | 50 | | | Вывоз мусора от населения |
| В т.ч местный бюджет | |  | | |  | | | | |  | | |
| Бюджет городского поселения | | 100,0 | | | 50,0 | | | | | 50 | | |
| Внебюджетные источники | | 10,0 | | | 5,0 | | | | | 50 | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Муниципальная программа «Развитие архивного дела» на 2014-2018 годы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | Управление делами  администрации Тужинского  муниципального района | 2014 | | 2018 | | | 2014 | 2018 | всего | | 266,4 | | | 131,8 | | | | | 49,5 | | | За 1 полугодие 2016 года проводились расходы на содержание архива района, в том числе : коммунальные услуги (тепло), услуги связи, приобретение канцтоваров |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | |  | | |  | | | | |  | | |
| -областного бюджета | | 47,9 | | | 24,0 | | | | | 50,1 | | |
| -местного бюджета | | 218,5 | | | 107,8 | | | | | 49,3 | | |
|  | |  |  |  | |  | | |  |  |  | |  | | |  | | | | |  | | |  |
|  | |  |  |  | |  | | |  |  |  | |  | | |  | | | | |  | | |  |
| **Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом» на 2014-2018 годы.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | Отдел по экономике и прогнозированию администрации Тужинского муниципального района | 2014 | | 2018 | | | 2014 | 2018 | всего | | 179,0 | | | 114,155 | | | | | 63,77 | | |  |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | |  | | |  | | | | |  | | |
| -областного бюджета | |  | | |  | | | | |  | | |
| -местного бюджета | | 179,0 | | | 114,155 | | | | | 63,77 | | |
|  | | Мероприятие:  Техническая паспортизация муниципального недвижимого имущества |  |  | |  | | |  |  | всего | | 36,6 | | | 36,6 | | | | | 100 | | | Исполнение 2-х технических паспортов и постановка на кадастровый учет 3-х объектов |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | |  | | |  | | | | |  | | |
| -областного бюджета | |  | | |  | | | | |  | | |
| -местного бюджета | | 36,6 | | | 36,6 | | | | | 100 | | |
|  | | Мероприятие:  Оплата услуг по проведению независимой оценки рыночной стоимости муниципального имущества |  |  | |  | | |  |  | всего | | 10,0 | | | 0 | | | | | 0 | | | Оценка 2-х объектов недвижимости для  приватизации имущества и 2-х объектов для аренды. |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | |  | | |  | | | | |  | | |
| -областного бюджета | |  | | |  | | | | |  | | |
| -местного бюджета | | 10,0 | | | 0 | | | | | 0 | | |
|  | | Мероприятие:  Оплата объявлений в средствах массовой информации |  |  | |  | | |  |  | всего | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | |  |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | |  | | |  | | | | |  | | |
| -областного бюджета | |  | | |  | | | | |  | | |
| -местного бюджета | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | |
|  | | Мероприятие:  Работы, связанные с межеванием земельных участков |  |  | |  | | |  |  | всего | | 51,0 | | | 51,0 | | | | | 100,0 | | | Межевание 3-х земельных участка завершение работ по разграничению собственности на землю |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | |  | | |  | | | | |  | | |
| -областного бюджета | |  | | |  | | | | |  | | |
| -местного бюджета | | 51,0 | | | 51,0 | | | | | 100,0 | | |
|  | | Мероприятие:  Оплата услуг по проведению независимой оценки рыночной стоимости земельных участков |  |  | |  | | |  |  | всего | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | |  |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | |  | | |  | | | | |  | | |
| -областного бюджета | |  | | |  | | | | |  | | |
| -местного бюджета | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | |
|  | | Мероприятие:  Прочие расходы |  |  | |  | | |  |  | всего | | 81,4 | | | 26,56 | | | | | 32,62 | | | отправка заказных писем в связи с претензионно-исковой работой с должниками по аренде муниципального имущества  и земельных участков, оплата арендной платы по программе «Служебное жилье», изготовление дорожного указателя.. |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | |  | | |  | | | | |  | | |
| -областного бюджета | |  | | |  | | | | |  | | |
| -местного бюджета | | 81,4 | | | 26,56 | | | | | 32,62 | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Муниципальная программа «Развитие транспортной инфраструктуры» на 2014-2018 годы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | Отдел жизнеобеспечения администрации Тужинского муниципального района | 01.01.2014 | | 31.12.2018 | | | 01.01.2014 | 31.12.2018 | всего | | 17030,1 | | | 5991,896 | | | | | 35,2 | | |  |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | |  | | |  | | | | |  | | |
| -областного бюджета | | 12616,0 | | | 5261,869 | | | | | 41,7 | | |
| -местного бюджета | | 4414,1 | | | 730,027 | | | | | 16,5 | | |
|  | | Мероприятие:  Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  | |  | | |  |  | всего | | 12064,807 | | | 5630,869 | | | | | 46,7 | | | Обслуживание автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов, ямочный ремонт, |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | |  | | |  | | | | |  | | |
| -областного бюджета | | 11454,807 | | | 5261,869 | | | | | 45,9 | | |
| -местного бюджета | | 610,0 | | | 369,0 | | | | | 60,5 | | |
|  | | Мероприятие:  Ремонт а/дороги Евсино- Греково-Пачи-Вынур: участок Греково-М.Пачи (0,294км ) |  |  | |  | | |  |  | всего | | 1333,912 | | |  | | | | |  | | | Ремонт в сентябре 2016г |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | |  | | |  | | | | |  | | |
| -областного бюджета | |  | | |  | | | | |  | | |
| -местного бюджета | | 1333,912 | | |  | | | | |  | | |
|  | | Мероприятие:  Поддержка автомобильного транспорта (Тужинский МУП АТП) |  |  | |  | | |  |  | всего | | 1066,6 | | | 355,520 | | | | | 33,3 | | | Частичная компенсация убытков МУП |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | |  | | |  | | | | |  | | |
| -областного бюджета | |  | | |  | | | | |  | | |
| -местного бюджета | | 1066,6 | | | 355,520 | | | | | 33,3 | | |
|  | | Мероприятие:  Составление проектно-сметной документации на ремонт и содержание а/дорог общего пользования местного значения, согласования, экспертизы |  |  | |  | | |  |  | всего | | 41,35 | | | 5,507 | | | | | 13,3 | | | Оплата работ по составлению смет по содержанию дорог на 2015 г |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | |  | | |  | | | | |  | | |
| -областного бюджета | |  | | |  | | | | |  | | |
| -местного бюджета | | 41,35 | | | 5,507 | | | | | 13,3 | | |
|  | | Мероприятие:  Паспортизация автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  | |  | | |  |  | всего | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | |  |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | |  | | |  | | | | |  | | |
| -областного бюджета | |  | | |  | | | | |  | | |
| -местного бюджета | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | |
|  | | Мероприятие  Ремонт а/дороги Тужа-Покста |  |  | |  | | |  |  | всего | | 2523,431 | | | 0 | | | | | 0 | | | Ремонт в июле 2016г |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | |  | | |  | | | | |  | | |
| -областного бюджета | | 1161,193 | | | 0 | | | | | 0 | | |
| -местного бюджета | | 1362,238 | | | 0 | | | | | 0 | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Муниципальная программа «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства» на 2014-2018 годы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | Отдел по экономике и прогнозированию администрации Тужинского муниципального района | 2014 год | | 2018 год | | | 2014 | 2018 | всего | | 615,0 | | | | | | | 3,0 | 0,488 | | |  |
| В т.ч за счет -федерального бюджета | |  | | | | | | |  |  | | |
| - внебюджетные источники | | 600,0 | | | | | | | 0 | 0 | | |
| - местного бюджета | | 15,0 | | | | | | | 3,0 | 20,0 | | |
|  | | Мероприятие:  Развитие системы гарантийно-залогового кредитования субъектов малого предпринимательства и развитие системы кредитной кооперации |  |  | |  | | |  |  | всего | | 500,0 | | | | | | | 0 | 0 | | |  |
| В т.ч за счет -федерального бюджета | |  | | | | | | |  |  | | |
| - внебюджетные источники | | 500,0 | | | | | | | 0 | 0 | | |
| - местного бюджета | |  | | | | | | |  |  | | |
|  | | Мероприятие:  Сотрудничество со средствами массовой информации по вопросам поддержки и развития предпринимательства, формирование положительного имиджа малого бизнеса |  |  | |  | | |  |  | всего | | 25,0 | | | | | | | 0 | 0 | | |  |
| В т.ч за счет -федерального бюджета | |  | | | | | | |  |  | | |
| - внебюджетные источники | | 25,0 | | | | | | | 0 | 0 | | |
| - местного бюджета | |  | | | | | | |  |  | | |
|  | | Мероприятие:  Информационно-методическая, консультационная и организационная поддержка субъектов малого предпринимательства |  |  | |  | | |  |  | всего | | 15,0 | | | | | | | 0 | 0 | | |  |
| В т.ч за счет -федерального бюджета | |  | | | | | | |  |  | | |
| - внебюджетные источники | | 15,0 | | | | | | | 0 | 0 | | |
| - местного бюджета | |  | | | | | | |  |  | | |
|  | | Мероприятие:  Развитие системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров для сферы малого предпринимательства |  |  | |  | | |  |  | всего | | 50,0 | | | | | | | 0 | 0 | | |  |
| В т.ч за счет -федерального бюджета | |  | | | | | | |  |  | | |
| - внебюджетные источники | | 50,0 | | | | | | | 0 | 0 | | |
| - местного бюджета | |  | | | | | | |  |  | | |
|  | | Мероприятие:  Развитие сферы народных художественных промыслов и ремесел Кировской области |  |  | |  | | |  |  | всего | | 15,0 | | | | | | | 3,0 | 20,0 | | | Умельцы НФП приняли участие в Алексеевской ярмарке |
| В т.ч за счет -федерального бюджета | |  | | | | | | |  |  | | |
| - внебюджетные источники | | 10,0 | | | | | | | 0 | 0 | | |
| - местного бюджета | | 5,0 | | | | | | | 3,0 | 60,0 | | |
|  | | Мероприятие:  Формирование и развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства |  |  | |  | | |  |  | всего | | 10,0 | | | | | | | 0 | 0 | | |  |
| В т.ч за счет -федерального бюджета | |  | | | | | | |  |  | | |
| - внебюджетные источники | |  | | | | | | |  |  | | |
| - местного бюджета | | 10,0 | | | | | | | 0 | 0 | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Муниципальная программа «Повышение эффективности реализации молодёжной политики» на 2014 – 2018 год**ы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | Отдел социальных отношений администрации Тужинского муниципального района | 2014 | | 2018 | | | 2014 | 2018 | всего | | 120,0 | | | | | | | 74,3 | 61,9 | | | Проведено 9 мероприятий с охватом более 2000 чел. |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | |  | | | | | | |  |  | | |
| -областного бюджета | |  | | | | | | |  |  | | |
| -местного бюджета | | 120,0 | | | | | | | 74,3 | 61,9 | | |
|  | | Мероприятие:  Выявление и поддержка талантливой молодежи |  |  | |  | | |  |  | всего | | 20,0 | | | | | | | 3,0 | 15 | | |  |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | |  | | | | | | |  |  | | |
| -областного бюджета | |  | | | | | | |  |  | | |
| -местного бюджета | | 20,0 | | | | | | | 3,0 | 15 | | |
|  | | Мероприятие:  Гражданско-патриотическое и военно-патриотическое воспитание молодежи |  |  | |  | | |  |  | всего | | 70,0 | | | | | | | 70,0 | 100 | | |  |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | |  | | | | | | |  |  | | |
| -областного бюджета | |  | | | | | | |  |  | | |
| -местного бюджета | | 70,0 | | | | | | | 70,0 | 100 | | |
|  | | Мероприятие:  Развитие добровольческой (волонтерской) деятельности |  |  | |  | | |  |  | всего | | 5,0 | | | | | | | 0 |  | | |  |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | |  | | | | | | |  |  | | |
| -областного бюджета | |  | | | | | | |  |  | | |
| -местного бюджета | | 5,0 | | | | | | | 0 |  | | |
|  | | Мероприятие:  Профилактика асоциального поведения молодежи, формирование ЗОЖ |  |  | |  | | |  |  | всего | | 5,0 | | | | | | | 1,4 | 28 | | |  |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | |  | | | | | | |  |  | | |
| -областного бюджета | |  | | | | | | |  |  | | |
| -местного бюджета | | 5,0 | | | | | | | 1,4 | 28 | | |
|  | | Мероприятие:  Духовно-нравственное воспитание молодежи |  |  | |  | | |  |  | всего | | 10,0 | | | | | | | 0 |  | | |  |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | |  | | | | | | |  |  | | |
| -областного бюджета | |  | | | | | | |  |  | | |
| -местного бюджета | | 10,0 | | | | | | | 0 |  | | |
|  | | Мероприятие:  Укрепление института молодой семьи |  |  | |  | | |  |  | всего | | 10,0 | | | | | | | 0 |  | | |  |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | |  | | | | | | |  |  | | |
| -областного бюджета | |  | | | | | | |  |  | | |
| -местного бюджета | | 10,0 | | | | | | | 0 |  | | |
|  | |  |  |  | |  | | |  |  |  | |  | | | | | | |  |  | | |  |
| **Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» на 2014-2018 годы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | Отдел социальных отношений администрации Тужинского муниципального района | 2014 | | 2018 | | | 2014 | 2018 | всего | | 1541,6 | | | | | | 1524,2 | | 98,9 | | |  |
| В т. ч. за счет  -внебюджетные источники | | 80,2 | | | | | | 80,2 | | 100,0 | | |
| -областного бюджета | | 1362,4 | | | | | | 1362,4 | | 100,0 | | |
| -местного бюджета | | 99,0 | | | | | | 82,6 | | 83,4 | | |
|  | | Мероприятие:  Проведение районных соревнований, спортивно-массовых мероприятий, участие в областных, всероссийских соревнованиях |  |  | |  | | |  |  | всего | | 37 | | | | | | 20,6 | | 55,8 | | | Проведено 25 соревнований с охватом 2559 чел. |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | |  | | | | | |  | |  | | |
| -областного бюджета | |  | | | | | |  | |  | | |
| -местного бюджета | | 37 | | | | | | 18,9 | | 51 | | |
|  | | Мероприятие:  Реконструкция стадиона пгт тужа |  |  | |  | | |  |  | всего | | 1504,6 | | | | | | 1504,6 | | 100,0 | | |  |
| В т. ч. за счет  -внебюджетные источники | | 80,2 | | | | | | 80,0 | | 100,0 | | |
| -областного бюджета | | 1362,4 | | | | | | 1362,4 | | 100,0 | | |
| -местного бюджета | | 62,0 | | | | | | 62,0 | | 100,0 | | |
|  | | Мероприятие:  Присвоение спортивных разрядов и квалификационных категорий спортивных судей ч.2 ст 7.1. ЗКО «О физической культуре и спорту Кировской области» |  |  | |  | | |  |  | всего | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | |  |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | |
| -областного бюджета | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | |
| -местного бюджета | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Муниципальная программа «Развитие жилищного строительства» на 2014-2018 годы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | Отдел жизнеобеспечения администрации Тужинского муниципального района | 2014 | | 2018 | | | 2014 | 2018 | всего | | 17500,00 | | | | | 3000,0 | | | 17,1 | | |  |
| В т. ч. за счет  -местного бюджета | | 0 | | | | | 0 | | | 0 | | |
| -областного бюджета | | 0 | | | | | 0 | | | 0 | | |
| -внебюджетные источники | | 17500,0 | | | | | 3000,0 | | | 17,1 | | |
| Бюджет поселения | | 0 | | | | | 0 | | | 0 | | |
|  | | Мероприятие:  Строительство жилья индивидуальными застройщиками |  | 2014 | | 2018 | | | 2014 | 2018 | всего | | 17500,0 | | | | | 3000,0 | | | 17,1 | | |  |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | |  | | | | |  | | |  | | |
| -областного бюджета | |  | | | | |  | | |  | | |
| -внебюджетные источники | | 17500,0 | | | | | 3000,0 | | | 17,1 | | |
|  | | Мероприятие:  Обеспечение ИСОГД |  | 2014 | | 2018 | | | 2014 | 2018 | всего | | 0 | | | | | 0 | | | 0 | | |  |
| В т. ч. за счет  -местного бюджета | | 0 | | | | | 0 | | | 0 | | |
| -областного бюджета | | 0 | | | | | 0 | | | 0 | | |
|  | | Мероприятие:  Обеспечение земельных участков инженерной инфраструктурой микрорайона улицы Энтузиастов в пгт Тужа |  | 2014 | | 2018 | | | 2014 | 2018 | всего | | 0 | | | | | 0 | | | 0 | | |  |
| В т. ч. за счет  -местного бюджета | | 0 | | | | | 0 | | | 0 | | |
| -областного бюджета | | 0 | | | | | 0 | | | 0 | | |
| Бюджет поселения | | 0 | | | | | 0 | | | 0 | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Муниципальная программа «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-комунального хозяйства» на 2014-2018 годы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | Отдел жизнеобеспечения администрации Тужинского муниципального района | 01.01.2014 | | 31.12.2018 | | | 01.01.2014 | 31.12.2018 | всего | | 430,0 | | 110,0 | | | | | | 25,6 | | |  |
| В т. ч. за счет  -бюджет городского поселения | | 260,0 | | 60,0 | | | | | | 23,1 | | |
| -внебюджетные источники | | 170,0 | | 50,0 | | | | | | 29,4 | | |
| -областной бюджет | |  | |  | | | | | |  | | |
| -местного бюджета | |  | |  | | | | | |  | | |
|  | | Мероприятие:  МУП «Коммунальщик»  Котельная №2 замена котла на более эффективный |  |  | |  | | |  |  | всего | | 200,0 | | 0 | | | | | | 0 | | |  |
| В т. ч. за счет  -бюджет городского поселения | | 100,0 | | 0 | | | | | | 0 | | |
| -внебюджетные источники | | 100,0 | | 0 | | | | | | 0 | | |
| -местного бюджета | |  | |  | | | | | |  | | |
|  | | Мероприятие:  МУП «Коммунальщик»  Котельная № 3 замена участка теплотрассы до зданий ЦРБ,  245 м |  |  | |  | | |  |  | всего | | 210,0 | | 70,0 | | | | | | 33,3 | | |  |
| В т. ч. за счет  - бюджет городского поселения | | 140,0 | | 40,0 | | | | | | 28,6 | | |
| -внебюджетные источники | | 70,0 | | 30,0 | | | | | | 42,8 | | |
| -местного бюджета | |  | |  | | | | | |  | | |
|  | | Мероприятие:  Замена водопроводных сетей |  |  | |  | | |  |  | всего | | 20,0 | | 20,0 | | | | | | 100 | | | Замена водопроводных сетей |
| В т. ч. за счет  -бюджет городского поселения | | 20,0 | | 20,0 | | | | | | 100 | | |
| -внебюджетные источники | |  | |  | | | | | |  | | |
| -местного бюджета | |  | |  | | | | | |  | | |
| **Муниципальная программа «Энергоснабжение и повышение энергетической эффективности» на 2014-2020 годы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | Отдел жизнеобеспечения администрации Тужинского муниципального района | 2014 | | 2018 | | | 2014 | 2018 | всего | 460,0 | | | | 190,0 | | | | | 41,3 | | |  |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета |  | | | |  | | | | |  | | |
| -внебюджетные источники | 440,0 | | | | 190,0 | | | | | 41,3 | | |
| -местного бюджета | 20,0 | | | | 0 | | | | | 0 | | |
|  | | Мероприятие:  Повышение уровня учета ЭР, используемых в жилищном фонде |  |  | |  | | |  |  | всего | 40,0 | | | | 40,0 | | | | | 100 | | | Утепление подвалов, фасадов |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета |  | | | |  | | | | |  | | |
| -внебюджетные источники | 40,0 | | | | 40,0 | | | | | 100 | | |
| -местного бюджета |  | | | |  | | | | |  | | |
|  | | Мероприятие:  Повышение эффективности использования энергетических ресурсов при производстве и передаче |  |  | |  | | |  |  | всего | 400,0 | | | | 150,0 | | | | | 37,5 | | | использование современных теплогидроизоляционных материалов,  подготовительные работы к отопительному сезону |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета |  | | | |  | | | | |  | | |
| -внебюджетные источники | 400,0 | | | | 150,0 | | | | | 37,5 | | |
| -местного бюджета | 0 | | | | 0 | | | | | 0 | | |
|  | | Мероприятие:  Совершенствование энергетического менеджмента |  |  | |  | | |  |  | всего | 20,0 | | | | 0 | | | | | 0 | | |  |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета |  | | | |  | | | | |  | | |
| -внебюджетные источники |  | | | |  | | | | |  | | |
| -местного бюджета | 20,0 | | | | 0 | | | | | 0 | | |