Форма N 2

**Отчет за 2020 год об исполнении плана реализации**

**муниципальных программ Тужинского муниципального района**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | | Наименование муниципальной программы, подпрограммы целевой программы, ведомственной целевой программы, отдельного мероприятия, мероприятия, входящего в состав отдельного мероприятия | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность) | Плановый срок | | | | | Фактический срок | | Источники финансирования | | Оценка расходов [<1>](#Par247) на 2020 год (тыс. рублей) | | | Фактические расходы [<2>](#Par248) за 2020 год (тыс. рублей) | | | | | Отношение фактических расходов к оценке расходов (в процентах) | | | Результат реализации мероприятия муниципальной программы (краткое описание) [<3>](#Par251) |
| начало реализации | | окончание реализации | | | начало реализации | окончание реализации |
| **Муниципальная программа «Развитие образования» на 2020-2025 годы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | МКУ «Управление образования администрации Тужинского муниципального района | 01.01.  2020г. | | 31.12  .2020г. | | | 01.01.  2020г. | 31.12.  2020г. | всего | | 32183,16494 | | | 30430,33838 | | | | | 94,6 | | |  |
| Федеральный бюджет | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | |
| областной бюджет | | 16342,008 | | | 16269,19458 | | | | | 99,55 | | |
| бюджет муниципального района | | 15841,15694 | | | 14161,1438 | | | | | 89,4 | | |
|  | | Мероприятие:  «Предоставление детям дошкольного возраста равных возможностей для получения качественного дошкольного образования» |  |  | |  | | |  |  | всего | | 18414,55125 | | | 17523,55567 | | | | | 95,16 | | | Субвенция расходуется, согласно финансового норматива. Заработная плата выдана педагогам на 100%, налоги выплачены не в полном объеме. Коммунальные услуги оплачиваются согласно предъявленных счёт – фактур. |
| Федеральный бюджет | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | |
| областной бюджет | | 9091,812 | | | 9091,812 | | | | | 100 | | |
| бюджет муниципального района | | 9322,73925 | | | 8431,74367 | | | | | 90,44 | | |
|  | | Мероприятие :  «Удовлетворение потребностей детей в доступном и качественном дополнительном образовании» |  |  | |  | | |  |  | всего | | 6978,25853 | | | 6379,8377 | | | | | 91,42 | | | Заработная плата выдана педагогам на 100%, налоги выплачены не в полном объеме.  Коммунальные услуги оплачиваются согласно предъявленных счёт – фактур |
| Федеральный бюджет | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | |
| областной бюджет | | 2188,871 | | | 2188,843 | | | | | 99,998 | | |
| бюджет муниципального района | | 4789,38753 | | | 4190,99447 | | | | | 87,5 | | |
|  | | Мероприятие :  «Обеспечение детей различными формами отдыха в каникулярное время» |  |  | |  | | |  |  | всего | | 1,31818 | | | 0 | | | | | 0 | | | Лагеря не проводились в целях снижения распространения коронавирусной инфекции |
| Федеральный бюджет | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | |
| областной бюджет | |  | | |  | | | | |  | | |
| бюджет муниципального района | | 1,31818 | | | 0 | | | | | 0 | | |
|  | | Мероприятие:  «Обеспечение педагогических и руководящих работников образовательных учреждений района методической помощью, поддержка и развитие одарённых детей и обеспечение ведения бюджетного учёта и отчётности управления образования и подведомственных ему учреждений» |  |  | |  | | |  |  | всего | | 2302,83698 | | | 2113,53566 | | | | | 91,78 | | | Педагоги своевременно подтверждают и повышают квалификационную категорию.  Осуществляется качественный бюджетный и налоговый  учёт и отчётности и операций текущей деятельности в  подведомственных учреждениях и в управлении образования.  Организация и проведение мероприятий информационно –методической службой управления образования. |
| Федеральный бюджет | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | |
| областной бюджет | | 575,6 | | | 575,6 | | | | | 100 | | |
| бюджет муниципального района | | 1727,23698 | | | 1537,93566 | | | | | 89,04 | | |
|  | | Мероприятие: «Социальная поддержка граждан» |  |  | |  | | |  |  | всего | | 1254,1 | | | 1181,91201 | | | | | 94,24 | | | Предоставление компенсации в размере 100% расходов на оплату жилищно – коммунальных услуг педагогическим работникам в образовательных  учреждениях Тужинского района. |
| Федеральный бюджет | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | |
| областной бюджет | | 1254,1 | | | 1181,91201 | | | | | 94,24 | | |
| бюджет муниципального района | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | |
|  | | Мероприятие:  «Обеспечение государственных гарантий содержания и социальных прав детей – сирот, лиц из числа детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» |  |  | |  | | |  |  | всего | | 3184,6 | | | 3184,49757 | | | | | 99,996 | | | Предоставление жилья детям-сиротам. Предоставление ежемесячных денежных выплат на детей – сирот |
| Федеральный бюджет | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | |
| областной бюджет | | 3184,6 | | | 3184,49757 | | | | | 99,996 | | |
| бюджет муниципального района | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | |
|  | | Мероприятие:  «Подготовка и повышение квалификации лиц, замещающих муниципальные должности, и муниципальных служащих» |  | |  |  | | |  |  | всего | | 47,5 | | | 47,0 | | | | | 98,95 | | |  |
| Федеральный бюджет | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | |
| областной бюджет | | 47,025 | | | 46,53 | | | | | 98,95 | | |
| бюджет муниципального района | | 0,475 | | | 0,47 | | | | | 98,95 | | |
| **Муниципальная программа «Развитие местного самоуправления» на 2020-2025 годы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | Управление делами  администрации Тужинского  муниципального района | 01.01.  2020г. | | 31.12  .2020г. | | | 01.01.  2020г. | 31.12.  2020г. | всего | | 20803,8 | | | 19073,6 | | | | | 91,7 | | |  |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | | 223,0 | | | 199,7 | | | | | 89,6 | | |
| -областного бюджета | | 6086,0 | | | 6085,3 | | | | | 99,99 | | |
| -местного бюджета | | 14494,8 | | | 12788,6 | | | | | 88,2 | | |
|  | | Мероприятие  «Обеспечение деятельности главы администрации Тужинского района» |  |  | |  | | |  |  | всего | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | |  |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | |
| -областного бюджета | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | |
| -местного бюджета | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | |
|  | | Мероприятие  «Обеспечение выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в администрации Тужинского района» |  |  | |  | | |  |  | всего | | 1400,9 | | | 1390,5 | | | | | 99,3 | | | Количество получателей-29 чел. Выплата пенсий произведена по декабрь 2020 г. включительно. |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | |  | | |  | | | | |  | | |
| -областного бюджета | |  | | |  | | | | |  | | |
| -местного бюджета | | 1400,9 | | | 1390,5 | | | | | 99,3 | | |
|  | | Мероприятие  «Организация деятельности административной комиссии муниципального образования Тужинский муниципальный район Кировской области по рассмотрению дел об административных правонарушениях» |  |  | |  | | |  |  | всего | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | |  |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | |  | | |  | | | | |  | | |
| -областного бюджета | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | |
| -местного бюджета | |  | | |  | | | | |  | | |
|  | | Мероприятие  «Организация и проведение мероприятий в области социальной политики» |  |  | |  | | |  |  | всего | | 798,4 | | | 797,7 | | | | | 99,9 | | | Денежные средства потрачены на выплату заработной платы, налогов, почтовые расходы, заправка картриджей, приобретение канцтоваров, ГСМ, лицензию Касперского, прав на пользование АИС «Подросток» |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | |  | | |  | | | | |  | | |
| -областного бюджета | | 798,4 | | | 797,7 | | | | | 99,9 | | |
| -местного бюджета | |  | | |  | | | | |  | | |
|  | | Мероприятие  «Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления» |  |  | |  | | |  |  | всего | | 18381,5 | | | 16685,7 | | | | | 90,8 | | | Денежные средства потрачены на выплату заработной платы, налогов, проведение мероприятий, почтовые расходы, оплата телефона и интернета, заправка картриджа, оплата договоров ГПХ, обслуживание программ, приобретение канцтоваров и комплектующих к оргтехнике, ГСМ и др. |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | |
| -областного бюджета | | 5287,6 | | | 5287,6 | | | | | 100,0 | | |
| -местного бюджета | | 13093,9 | | | 11398,1 | | | | | 87,0 | | |
|  | | Мероприятие  «Обеспечение санитарно-эпидемиологической безопасности при подготовке к проведению общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации» |  |  | |  | | |  |  | всего | | 223,0 | | | 199,7 | | | | | 89,6 | | | Денежные средства потрачены на приобретение средств индивидуальной защиты и дезинфекции, средств для оборудования помещений для голосования, услуги по санобработке поверхностей на участках для голосования |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | | 223,0 | | | 199,7 | | | | | 89,6 | | |
| -областного бюджета | |  | | |  | | | | |  | | |
| -местного бюджета | |  | | |  | | | | |  | | |
|  | |  |  |  | |  | | |  |  |  | |  | | |  | | | | |  | | |  |
| **Муниципальная программа «Развитие культуры» на 2020-2025 годы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | Отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации Тужинского муниципального района | 01.01.  2020г. | | 31.12  .2020г. | | | 01.01.  2020г. | 31.12.  2020г. | всего | 27503,9 | | | | 25822,5 | | | | | 93,89 | | | Программа выполняется средними темпами. Расходы не превышают план. |
| по источникам в т.ч. федеральный бюджет | 13,5 | | | | 13,5 | | | | | 100 | | |
| Областной бюджет | 10186,2 | | | | 10186,2 | | | | | 100 | | |
| Бюджет муниципального образования | 17304,2 | | | | 15622,8 | | | | | 90,28 | | |
|  | | Мероприятие:  Развитие библиотечного дела Тужинского района и организация библиотечного обслуживания населения района | Директор ЦБС |  | |  | | |  |  | всего | 6632,1 | | | | 6248,1 | | | | | 94,2 | | | Денежные средства  потрачены на выплату заработной платы, налогов, коммунальных платежей. Число читателей-3971,  книговыдача-119628 единиц, посещений-50360.  Работает 17 клубных формирований, в них занимаются 250 человек, в т.ч. 152 ребенка. |
| по источникам в т.ч. федеральный бюджет |  | | | |  | | | | |  | | |
| Областной бюджет | 2170,7 | | | | 2170,7 | | | | | 100 | | |
| Бюджет муниципального образования | 4461,4 | | | | 4077,4 | | | | | 91,39 | | |
|  | | Мероприятие:  Организация и поддержка народного творчества | Директор РКДЦ |  | |  | | |  |  | всего | 8469,2 | | | | 8139,8 | | | | | 96,1 | | | Денежные средства потрачены на выплату заработной платы, налогов, коммунальных платежей. всего проведено 261 мероприятие, их посетили 9090 человек, работают 80 клубных формирований, в них занимаются 785 человек, организовано 25 концертов |
| по источникам в т.ч. федеральный бюджет | 0 | | | | 0 | | | | | 0 | | |
| Областной бюджет | 2615,6 | | | | 2615,6 | | | | | 100 | | |
| Бюджет муниципального образования | 5853,6 | | | | 5524,2 | | | | | 94,37 | | |
|  | | Мероприятие:  Ремонт фасада здания МБУК Тужинский РКДЦ с благоустройством прилегающей территории, ул. Свободы, д. 14, пгт Тужа | Директор РКДЦ |  | |  | | |  |  | всего | 2429,0 | | | | 2429,0 | | | | | 100 | | | Денежные средства на ремонт фасада здания Тужинского РКДЦ с благоустройством прилегающей территории |
| по источникам в т.ч. федеральный бюджет |  | | | |  | | | | |  | | |
| Областной бюджет | 2317,7 | | | | 2317,7 | | | | | 100 | | |
| Бюджет муниципального образования | 111,3 | | | | 111,3 | | | | | 100 | | |
|  | | Мероприятие:  Организация и поддержка деятельности музея и обеспечение сохранности музейного фонда. | Директор краеведческого музея |  | |  | | |  |  | всего | 1480,1 | | | | 1384,9 | | | | | 93,57 | | | Денежные средства  потрачены на выплату заработной платы, налогов, коммунальных платежей. Организовано 105 мероприятий, в т.ч. онлайн -78, экскурсий-87, посещение музея - 1845 человек |
| по источникам в т.ч. федеральный бюджет | 0 | | | | 0 | | | | | 0 | | |
| Областной бюджет | 458,0 | | | | 458,0 | | | | | 100 | | |
| Бюджет муниципального образования | 1022,1 | | | | 926,9 | | | | | 90,68 | | |
|  | | Мероприятие:  Организация предоставления дополнительного образования в сфере культуры, приобретение музыкальных инструментов | Директор ДМШ |  | |  | | |  |  | всего | 3019,5 | | | | 2791,0 | | | | | 92,43 | | | Средства потрачены на выплату заработной платы, налогов, коммунальных платежей. Занимается 50 детей. |
| по источникам в т.ч. федеральный бюджет | 0 | | | | 0 | | | | | 0 | | |
| Областной бюджет | 859,4 | | | | 859,4 | | | | | 100 | | |
| Бюджет муниципального образования | 2160,1 | | | | 1931,6 | | | | | 89,42 | | |
|  | | Мероприятие:  Обеспечение подготовки и повышения квалификации кадров для учреждений культуры, дополнительного образования детей | Руководители учреждений культуры и искусства |  | |  | | |  |  | всего | 14,5 | | | | 14,5 | | | | | 100 | | | Средства потрачены на подготовку и повышение квалификации |
| по источникам в т.ч. федеральный бюджет |  | | | |  | | | | |  | | |
| Областной бюджет |  | | | |  | | | | |  | | |
| Бюджет муниципального образования | 14,5 | | | | 14,5 | | | | | 100 | | |
|  | | Мероприятие:  Осуществление финансового обеспечения деятельности учреждений культуры | Зав. отделом культуры |  | |  | | |  |  | всего | 1075,4 | | | | 926,9 | | | | | 86,19 | | | Средства потрачены на выплату заработной платы, налогов, оплату телефона |
| по источникам в т.ч. федеральный бюджет | 0 | | | | 0 | | | | | 0 | | |
| Областной бюджет | 261,8 | | | | 261,8 | | | | | 100 | | |
| Бюджет муниципального образования | 813,6 | | | | 665,1 | | | | | 81,75 | | |
|  | | Мероприятие:  Подключение муниципальных библиотек и государственных центральных библиотекв субъектах Российской Федерации к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и развитие библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки | Зав. отделом культуры |  | |  | | |  |  | всего | 17,1 | | | | 17,1 | | | | | 100 | | | Средства потрачены на подключение библиотек к сети «Интернет» |
| по источникам в т.ч. федеральный бюджет | 13,5 | | | | 13,5 | | | | | 100 | | |
| Областной бюджет | 2,8 | | | | 2,8 | | | | | 100 | | |
| Бюджет муниципального образования | 0,8 | | | | 0,8 | | | | | 100 | | |
|  | | Мероприятие:  Осуществление обеспечения деятельности учреждений культуры | Зав.отделом культуры |  | |  | | |  |  | всего | 4130,3 | | | | 3634,5 | | | | | 88,0 | | | Средства потрачены на выплату заработной платы, налогов |
| по источникам в т.ч. федеральный бюджет |  | | | |  | | | | |  | | |
| Областной бюджет | 1263,5 | | | | 1263,5 | | | | | 100 | | |
| Бюджет муниципального образования | 2866,8 | | | | 2371,0 | | | | | 82,7 | | |
|  | | Мероприятие:  Социальная поддержка граждан | Руководители учреждений культуры и искусства |  | |  | | |  |  | всего | 236,7 | | | | 236,7 | | | | | 100 | | | Несколько должностей занимают совместители и пенсионеры, им оплата коммунальных не производится |
| по источникам в т.ч. федеральный бюджет | 0 | | | | 0 | | | | | 0 | | |
| Областной бюджет | 236,7 | | | | 236,7 | | | | | 100 | | |
| Бюджет муниципального образования | 0 | | | | 0 | | | | | 0 | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Муниципальная программа «Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения» на 2020-2025 годы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | Администрация Тужинского муниципального района | 01.01.  2020г. | | 31.12  .2020г. | | | 01.01.  2020г. | 31.12.  2020г. | всего | | 1108,6 | | | 978,1 | | | | | 88,23 | | | Программа выполнена на 88,23% |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | |  | | |  | | | | |  | | |
| -областного бюджета | | 251,2 | | | 251,2 | | | | | 100 | | |
| -местного бюджета | | 857,4 | | | 726,9 | | | | | 84,78 | | |
|  | | Мероприятие:  «Повышение уровня пожарной безопасности учреждений и организаций района» |  |  | |  | | |  |  | всего | | 44,4 | | | 28,8 | | | | | 64,86 | | |  |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | |  | | |  | | | | |  | | |
| -областного бюджета | |  | | |  | | | | |  | | |
| -местного бюджета | | 44,4 | | | 28,8 | | | | | 64,86 | | |
|  | | Мероприятие:  «Оптимизация состава и функций диспетчеров, продолжение внедрения автоматизированных систем связи, обработки и передачи данных |  |  | |  | | |  |  | всего | | 971,6 | | | 863,8 | | | | | 88,9 | | | Выплата з/ платы с начислениями диспетчерам ЕДДС, оплата системы оповещения. |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | |  | | |  | | | | |  | | |
| -областного бюджета | | 251,2 | | | 251,2 | | | | | 100 | | |
| -местного бюджета | | 720,4 | | | 612,6 | | | | | 85,04 | | |
|  | | Мероприятие:  «Пополнение резервного фонда района» |  |  | |  | | |  |  | всего | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | |  |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | |  | | |  | | | | |  | | |
| -областного бюджета | |  | | |  | | | | |  | | |
| -местного бюджета | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | |
|  | | Мероприятие:  «Предупреждение правонарушений, прежде всего несовершеннолетних и молодежи, активизация и совершенствование нравственного воспитания молодежи |  |  | |  | | |  |  | всего | | 92,6 | | | 85,5 | | | | | 92,33 | | | Временная занятость несовершеннолетних: трудоустроено 21 подросток. Проведение профилактических мероприятий по профилактике дорожно-транспортного травматизма . |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | |  | | |  | | | | |  | | |
| -областного бюджета | |  | | |  | | | | |  | | |
| -местного бюджета | | 92,6 | | | 85,5 | | | | | 92,33 | | |
|  | | Мероприятие:  «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» |  |  | |  | | |  |  | всего | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | |  |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | |  | | |  | | | | |  | | |
| -областного бюджета | |  | | |  | | | | |  | | |
| -местного бюджета | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений» на 2020-2025 годы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | МКУ Финансовое управление администрации Тужинского муниципального района | 01.01.  2020г. | | 31.12  .2020г. | | | 01.01.  2020г. | 31.12.  2020г. | всего | | 10551,5 | | | 10500,6 | | | | | 99,51 | | | Стабильное выполнение бюджетных обязательств, установленных решением Тужинской районной Думы о бюджете муниципального района на очередной финансовый год. |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | |  | | |  | | | | |  | | |
| -областного бюджета | | 3658,9 | | | 3658,9 | | | | | 100 | | |
| -местного бюджета | | 6892,6 | | | 6841,7 | | | | | 99,26 | | |
|  | | Мероприятие:  «Реализация бюджетного процесса» |  |  | |  | | |  |  | всего | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | |  |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | |  | | |  | | | | |  | | |
| -областного бюджета | |  | | |  | | | | |  | | |
| -местного бюджета | |  | | |  | | | | |  | | |
|  | | Мероприятие:  «Управление муниципальным долгом Тужинского района» |  |  | |  | | |  |  | всего | | 940,9 | | | 890,0 | | | | | 94,6 | | | Сохранение на уровне не более 15% отношения объема расходов на обслуживание муниципального долга района к общему объему расходов бюджета муниципального района (без объема расходов за счет субвенций). |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | |  | | |  | | | | |  | | |
| -областного бюджета | |  | | |  | | | | |  | | |
| -местного бюджета | | 940,9 | | | 890,0 | | | | | 94,6 | | |
|  | | Мероприятие:  «Выравнивание финансовых возможностей поселений Тужинского района по осуществлению администрациями поселений полномочий по решению вопросов местного значения» |  |  | |  | | |  |  | всего | | 1119,0 | | | 1119,0 | | | | | 100 | | | За счет финансирования поселений на выравнивание финансовых возможностей своевременно осуществляются администрациями поселений полномочия по решению вопросов местного значения, стабильное финансирование, соответствует норме. |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | |  | | |  | | | | |  | | |
| -областного бюджета | | 1119,0 | | | 1119,0 | | | | | 100 | | |
| -местного бюджета | |  | | |  | | | | |  | | |
|  | | Мероприятие:  «Предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам поселений из бюджета муниципального района» |  |  | |  | | |  |  | всего | | 8488,6 | | | 8488,6 | | | | | 100 | | | За счет стабильного и своевременного финансирования поселений решаются проблемы по реализации органами местного самоуправления мер социально значимого характера. Обязательства по межбюджетным трансфертам перед поселениями исполнялись в соответствии с кассовым планом и выполнены в полном объеме |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | |  | | |  | | | | |  | | |
| -областного бюджета | | 2539,9 | | | 2539,9 | | | | | 100 | | |
| -местного бюджета | | 5948,7 | | | 5948,7 | | | | | 100 | | |
|  | | Мероприятие:  «Повышение квалификации специалистов по финансовой работе» |  |  | |  | | |  |  | всего | | 0,00 | | | 0,00 | | | | |  | | | В целях оптимизации и экономии бюджетных средств, обучение специалистов по финансовой работе в 2020 году не производилось |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | | 0,00 | | | 0,00 | | | | |  | | |
| -областного бюджета | | 0,00 | | | 0,00 | | | | |  | | |
| -местного бюджета | | 0,00 | | | 0,00 | | | | |  | | |
|  | | Мероприятие:  «Передача части полномочий по осуществлению внутреннего муниципального контроля» |  |  | |  | | |  |  | всего | | 3,0 | | | 3,0 | | | | | 100 | | |  |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | |  | | |  | | | | |  | | |
| -областного бюджета | |  | | |  | | | | |  | | |
| -местного бюджета | | 3,0 | | | 3,0 | | | | | 100 | | |
| . | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса» на 2020-2025 годы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | Сектор  сельского хозяйства администрации Тужинского муниципального района | 01.01.  2020г. | | 31.12  .2020г. | | | 01.01.  2020г. | 31.12.  2020г. | всего | | 18641,0 | | | 24237,6 | | | | | 130,0 | | |  |
| Федеральный бюджет | | 10588,5 | | | 17176,6 | | | | | 162,22 | | |
| Областной бюджет | | 4452,5 | | | 7061,0 | | | | | 158,58 | | |
| Местный бюджет | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | |
| Внебюджетные источники | | 3600,0 | | | 0 | | | | | 0 | | |
|  | | Мероприятие:  Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства |  |  | |  | | |  |  | всего | | 10288,0 | | | 16916,6 | | | | | 164,43 | | | Получена господдержка на 14349 га посевных площадей, засеянных кондиционными семенами районированных сортов, по 12 инвестиционным кредитам, взятыми на развитие отрасли растениеводства, получена субсидия на возмещение процентов за ноябрь-декабрь 2019г, январь-ноябрь 2020г., получена субсидия за проведенные культуртехнические мероприятия на площади 524 га, субсидия на элитное семеноводство на площади  1286 га. |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | | 7968,5 | | | 15906,5 | | | | | 199,62 | | |
| -областного бюджета | | 1219,5 | | | 1010,1 | | | | | 82,83 | | |
| -внебюджетные источники | | 1100,0 | | | 0 | | | | | 0 | | |
|  | | Мероприятие:  Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства |  |  | |  | | |  |  | всего | | 3015,0 | | | 1337,4 | | | | | 44,36 | | | Субсидируется 1 инвести-ционный кредит на развитие отрасли животноводства, господдержку за реализованное качественное молоко получили КФХ Клепцов В.А , СПК к-з «Новый» на сумму 1336 т. р. |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | | 2420,0 | | | 1270,1 | | | | | 52,48 | | |
| -областного бюджета | | 595,0 | | | 67,3 | | | | | 11,31 | | |
| -местного бюджета | |  | | |  | | | | |  | | |
|  | | Мероприятие:  Создание предпосылок развития малых форм хозяйствования |  |  | |  | | |  |  | всего | | 325,0 | | | 0 | | | | | 0 | | |  |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | | 200,0 | | | 0 | | | | | 0 | | |
| -областного бюджета | | 125,0 | | | 0 | | | | | 0 | | |
| -внебюджетные источники | |  | | |  | | | | |  | | |
|  | | Мероприятие:  Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие |  |  | |  | | |  |  | всего | | 4000,0 | | | 5040,6 | | | | | 126,0 | | | Выплачена субсидия за технику в размере 15% от стоимости (без НДС), приобретенную в 2018, 2019 годах. |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | |  | | |  | | | | |  | | |
| -областного бюджета | | 1500,0 | | | 5040,6 | | | | | 336,04 | | |
| -внебюджетные источники | | 2500,0 | | | 0 | | | | | 0 | | |
|  | | Мероприятие:  Обеспечение реализации программы |  |  | |  | | |  |  | всего | | 100,0 | | | 30,0 | | | | | 30,0 | | | Получено 6 губернаторских премий по 5 тысяч рублей  лучшим работникам сельскохозяйственного производства |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | |  | | |  | | | | |  | | |
| -областного бюджета | | 100,0 | | | 30,0 | | | | | 30,0 | | |
| -местного бюджета | |  | | |  | | | | |  | | |
|  | | Мероприятие:  Стимулирование эффективного использования земель сельскохозяйственного назначения |  |  | |  | | |  |  | всего | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | | лимитов нет |
| В т. ч. за счет  Федерального бюджета | |  | | |  | | | | |  | | |
| -областного бюджета | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | |
| -местного бюджета | |  | | |  | | | | |  | | |
| -внебюджетные источники | |  | | |  | | | | |  | | |
|  | | Мероприятие:  Выполнение управленческих функций |  |  | |  | | |  |  | 923,4 | | 893,8 | | | 893,8 | | | | | 100 | | | Финансируется содержание специалистов сектора сельского хозяйства |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | |  | | |  | | | | |  | | |
| -областного бюджета | | 893,8 | | | 893,8 | | | | | 100 | | |
| -местного бюджета | |  | | |  | | | | |  | | |
|  | | Мероприятие:  Защита населения от болезней, общих для человека и животных, в части организации и содержания в соответствии с требованиями действующего ветеринарного законодательства Российской Федерации скотомогильников (биотермических ям) на территории муниципального района |  |  | |  | | |  |  | всего | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | | лимитов нет |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | |  | | |  | | | | |  | | |
| -областного бюджета | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | |
| -местного бюджета | |  | | |  | | | | |  | | |
|  | Мероприятие:  Организация проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации животных в части организации и проведения отлова учета безнадзорных животных на территории муниципального района | |  |  | | |  |  | |  | Всего | | | 19,2 | | | 19,2 | | | | | 100 | Произведен отлов 4 безнадзорных животных | |
| В т.ч. за счет средств областного бюджета | | | 19,2 | | | 19,2 | | | | | 100 |
| - местного бюджета | | |  | | |  | | | | |  |
|  |  | |  |  | | |  |  | |  |  | | |  | | |  | | | | |  |  | |
| **Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и экологическое воспитание» на 2020-2025 годы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | Отдел жизнеобеспечения администрации Тужинского муниципального района | 01.01.  2020г. | | 31.12  .2020г. | | | 01.01.  2020г. | 31.12.  2020г. | всего | | 441,7 | | | 441,7 | | | | | 100 | | | Утилизация и максимально безопасное размещение отходов |
| В т.ч. за счет средств: -областного бюджета | | 96,7 | | | 96,7 | | | | | 100 | | |
| -местного бюджета | | 65,0 | | | 65,0 | | | | | 100 | | |
| -бюджета городского поселения | | 280,0 | | | 280,0 | | | | | 100 | | |
| -внебюджетных источников | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | |
|  | | Мероприятие  Ликвидация несанкционированных свалок на территории района |  |  | |  | | |  |  | всего | | 335,0 | | | 335,0 | | | | | 100 | | | Ликвидация несанкционированных свалок |
| В т.ч местный бюджет | | 55,0 | | | 55,0 | | | | | 100 | | |
| Бюджет городского поселения | | 280,0 | | | 280,0 | | | | | 100 | | |
| Внебюджетные источники | |  | | |  | | | | |  | | |
|  | | Мероприятие:  Создание мест (площадок) накопления ТКО |  |  | |  | | |  |  | всего | | 96,7 | | | 96,7 | | | | | 100 | | | Создание дополнительных мест накопления ТКО |
| Областной бюджет | | 96,7 | | | 96,7 | | | | | 100 | | |
| местный бюджет | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | |
| Бюджет городского поселения | |  | | | 0 | | | | | 0 | | |
| Внебюджетные источники | |  | | | 0 | | | | | 0 | | |
|  | | Мероприятие:  Экологическое воспитание и образование учащихся общеобразовательных школ и воспитанников учреждений дополнительного образования детей |  |  | |  | | |  |  | всего | | 10 | | | 10 | | | | | 100 | | | Экологическое воспитание и образование учащихся школ и воспитанников учреждений дополнительного образования детей |
| В т.ч местный бюджет | | 10 | | | 10 | | | | | 100 | | |
| Бюджет городского поселения | |  | | |  | | | | |  | | |
| Внебюджетные источники | |  | | |  | | | | |  | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Муниципальная программа «Развитие архивного дела» на 2020-2025 годы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | Управление делами  администрации Тужинского  муниципального района | 01.01.  2020г. | | 31.12  .2020г. | | | 01.01.  2020г. | 31.12.  2020г. | всего | | 108,3 | | | 103,8 | | | | | 95,84 | | | В 2020 год проводились расходы на содержание архива района, в том числе: коммунальные услуги (тепло), услуги связи, почтовые расходы, интернет, приобретение канцтоваров, стеллажа (стойки, полки), пластикового окна, лицензии Касперского, изготовление ЭЦП, заправка картриджа. |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | |  | | |  | | | | |  | | |
| -областного бюджета | | 58,3 | | | 58,3 | | | | | 100 | | |
| -местного бюджета | | 50,0 | | | 45,5 | | | | | 91,0 | | |
|  | | Мероприятие:  Организация хранения, комплектования, учета, использования документов Архивного фонда Российской Федерации и муниципального архива Тужинского района, а также других архивных документов в муниципальном архиве Тужинского района |  |  | |  | | |  |  | всего | | 108,3 | | | 103,8 | | | | | 95,84 | | |  |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | |  | | |  | | | | |  | | |
| -областного бюджета | | 58,3 | | | 58,3 | | | | | 100 | | |
| -местного бюджета | | 50,0 | | | 45,5 | | | | | 91,0 | | |
|  | |  |  |  | |  | | |  |  |  | |  | | |  | | | | |  | | |  |
| **Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом» на 2020-2025 годы.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | Отдел по экономике и прогнозированию администрации Тужинского муниципального района | 01.01.  2020г. | | 31.12  .2020г. | | | 01.01.  2020г. | 31.12.  2020г. | всего | | 192,0 | | | 152,688 | | | | | 79,53 | | |  |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | |  | | |  | | | | |  | | |
| -областного бюджета | |  | | |  | | | | |  | | |
| -местного бюджета | | 192,0 | | | 152,688 | | | | | 79,53 | | |
|  | | Мероприятие:  Техническая паспортизация муниципального недвижимого имущества |  |  | |  | | |  |  | всего | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | |  |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | |  | | |  | | | | |  | | |
| -областного бюджета | |  | | |  | | | | |  | | |
| -местного бюджета | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | |
|  | | Мероприятие:  Оплата услуг по проведению независимой оценки рыночной стоимости муниципального имущества |  |  | |  | | |  |  | всего | | 42,0 | | | 24,5 | | | | | 58,33 | | | Оценка 6 объектов недвижимости |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | |  | | |  | | | | |  | | |
| -областного бюджета | |  | | |  | | | | |  | | |
| -местного бюджета | | 42,0 | | | 24,5 | | | | | 58,33 | | |
|  | | Мероприятие:  Оплата объявлений в средствах массовой информации |  |  | |  | | |  |  | всего | | 4,0 | | | 2,0 | | | | | 50,0 | | | Объявления в газету |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | |  | | |  | | | | |  | | |
| -областного бюджета | |  | | |  | | | | |  | | |
| -местного бюджета | | 4,0 | | | 2,0 | | | | | 50,0 | | |
|  | | Мероприятие:  Работы, связанные с межеванием земельных участков |  |  | |  | | |  |  | всего | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | |  |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | |  | | |  | | | | |  | | |
| -областного бюджета | |  | | |  | | | | |  | | |
| -местного бюджета | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | |
|  | | Мероприятие:  Оплата услуг по проведению независимой оценки рыночной стоимости земельных участков |  |  | |  | | |  |  | всего | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | |  |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | |  | | |  | | | | |  | | |
| -областного бюджета | |  | | |  | | | | |  | | |
| -местного бюджета | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | |
|  | | Мероприятие:  Прочие расходы |  |  | |  | | |  |  | всего | | 143,0 | | | 123,188 | | | | | 86,15 | | | Аренда по программе «Служебное жилье»,  отправка заказных писем в связи с претензионно-исковой работой с должниками по аренде муниципального имущества  и земельных участков, услуги нотариуса, капитальный ремонт имущества, судебные издержки. |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | |  | | |  | | | | |  | | |
| -областного бюджета | |  | | |  | | | | |  | | |
| -местного бюджета | | 143,0 | | | 123,188 | | | | | 86,15 | | |
|  | | Мероприятие:  Осуществление муниципального земельного контроля |  |  | |  | | |  |  | всего | | 3,0 | | | 3,0 | | | | | 100 | | |  |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | |  | | |  | | | | |  | | |
| -областного бюджета | |  | | |  | | | | |  | | |
| -местного бюджета | | 3,0 | | | 3,0 | | | | | 100 | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Муниципальная программа «Развитие транспортной инфраструктуры» на 2020-2025 годы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | Отдел жизнеобеспечения администрации Тужинского муниципального района | 01.01.  2020г. | | 31.12  .2020г. | | | 01.01.  2020г. | 31.12.  2020г. | всего | | 41635,526 | | 37717,673 | | | | | | 90,6 | | |  |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | |  | |  | | | | | |  | | |
| -областного бюджета | | 34775,635 | | 32812,055 | | | | | | 94,35 | | |
| -местного бюджета | | 6859,891 | | 4905,618 | | | | | | 71,51 | | |
|  | | Мероприятие:  Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  | |  | | |  |  | всего | | 17080,933 | | 15147,02 | | | | | | 88,68 | | | Выполнение зимних, весенних и летних работ по смете на содержание дорог |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | |  | |  | | | | | |  | | |
| -областного бюджета | | 16179,0 | | 14215,42 | | | | | | 87,86 | | |
| -местного бюджета | | 901,933 | | 831,6 | | | | | | 92,2 | | |
|  | | Мероприятие:  Ремонт а/дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов |  |  | |  | | |  |  | всего | | 2730,24 | | 2730,24 | | | | | | 100 | | | Проведен ремонт а/дороги Евсино-Греково-Пачи-Вынур, ремент автобусных остановок на а/д местного значения района |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | |  | |  | | | | | |  | | |
| -областного бюджета | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | |
| -местного бюджета | | 2730,24 | | 2730,24 | | | | | | 100 | | |
|  | | Мероприятие:  Составление проектно-сметной документации на ремонт и содержание а/дорог общего пользования местного значения, согласования, экспертизы |  |  | |  | | |  |  | всего | | 73,0 | | 28,1 | | | | | | 38,49 | | | Оплата обновлений программы Гранд-Смета. |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | |  | |  | | | | | |  | | |
| -областного бюджета | |  | |  | | | | | |  | | |
| -местного бюджета | | 73,0 | | 28,1 | | | | | | 38,49 | | |
|  | | Мероприятие:  Поддержка автомобильного транспорта (Тужинский МУП АТП) |  |  | |  | | |  |  | всего | | 1977,291 | | 1291,591 | | | | | | 65,32 | | |  |
| В т. ч. за счет  -областного бюджета | |  | |  | | | | | |  | | |
| -местного бюджета | | 1977,291 | | 1291,591 | | | | | | 65,32 | | |
|  | | Мероприятие:  Межбюджетный трансферт на ремон автомобильных дорог местного значения с твердым покрытием в границах городских населенных пунктов, за исключением городских населенных пунктов моногородов Кировской области |  |  | |  | | |  |  | всего | | 18139,0 | | 18139,0 | | | | | | 100 | | | Выполнение ремонтных работ автомобильных дорог в пгт Тужа |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | |  | |  | | | | | |  | | |
| -областного бюджета | | 18139,0 | | 18139,0 | | | | | | 100 | | |
| -местного бюджета | |  | |  | | | | | |  | | |
|  | | Мероприятие:  Задолженность по исполнению (в отчетном финансовом году) |  |  | |  | | |  |  | всего | | 481,722 | | 481,722 | | | | | | 100 | | |  |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | |  | |  | | | | | |  | | |
| -областного бюджета | | 457,635 | | 457,635 | | | | | | 100 | | |
| -местного бюджета | | 24,087 | | 24,087 | | | | | | 100 | | |
|  | | Мероприятие  Иные мероприятия |  |  | |  | | |  |  | всего | | 1153,340 | | 0 | | | | | | 0 | | |  |
| В т. ч. за счет  -областного бюджета | |  | |  | | | | | |  | | |
| -местного бюджета | | 1153,340 | | 0 | | | | | | 0 | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Муниципальная программа «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства» на 2020-2025 годы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | Отдел по экономике и прогнозированию администрации Тужинского муниципального района | 01.01.  2020г. | | 31.12  .2020г. | | | 01.01.  2020г. | 31.12.  2020г. | всего | | 5,0 | | | | | | 0,0 | | 0 | | |  |
| В т.ч за счет -федерального бюджета | |  | | | | | |  | |  | | |
| - внебюджетные источники | | 0,0 | | | | | | 0 | | 0 | | |
| - местного бюджета | | 5,0 | | | | | | 0,0 | | 0 | | |
|  | | Мероприятие:  Совершенствование законодательства в сфере регулирования деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства |  |  | |  | | |  |  | всего | | 0,0 | | | | | | 0 | | 0 | | | Изданы 2 НПА в сфере регулирования деятельности субъектов МСП |
| В т.ч за счет -федерального бюджета | |  | | | | | |  | |  | | |
| - внебюджетные источники | | 0,0 | | | | | | 0 | | 0 | | |
| - местного бюджета | |  | | | | | |  | |  | | |
|  | | Мероприятие:  Развитие объектов инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства |  |  | |  | | |  |  | всего | | 0,0 | | | | | | 0 | | 0 | | | Проведено 3 заседания Общественного Совета по развитию малого и среднего предпринимательства в Тужинском районе |
| В т.ч за счет -федерального бюджета | |  | | | | | |  | |  | | |
| - внебюджетные источники | | 0,0 | | | | | | 0 | | 0 | | |
| - местного бюджета | |  | | | | | |  | |  | | |
|  | | Мероприятие:  Финансово-имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства |  |  | |  | | |  |  | всего | | 0,0 | | | | | | 0 | | 0 | | | Оказана 1 имущественная поддержка субъекту МСП |
| В т.ч за счет -федерального бюджета | |  | | | | | |  | |  | | |
| - внебюджетные источники | | 0,0 | | | | | | 0 | | 0 | | |
| - местного бюджета | |  | | | | | |  | |  | | |
|  | | Мероприятие:  Сотрудничество со средствами массовой информации по вопросам поддержки и развития субъектов малого и среднего предпринимательства, формирования положительного имиджа малого бизнеса |  |  | |  | | |  |  | всего | | 0,0 | | | | | | 0 | | 0 | | | В районной газете «Родной край» в рубрике «Свое дело» размещается информационный материал о наиболее успешных СМП, регулярно публикуется информация о работе Тужинского ФПМП. |
| В т.ч за счет -федерального бюджета | |  | | | | | |  | |  | | |
| - внебюджетные источники | | 0,0 | | | | | | 0 | | 0 | | |
| - местного бюджета | |  | | | | | |  | |  | | |
|  | | Мероприятие:  Информационно- консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства |  |  | |  | | |  |  | всего | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | 0 | | | Информация СМП через официальный сайт района, оказано 1354 информационных услуг СМП |
| В т.ч за счет -федерального бюджета | |  | | | | | |  | |  | | |
| - внебюджетные источники | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | |
| - местного бюджета | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | 0 | | |
|  | | Мероприятие:  Развитие сферы народных художественных промыслов и ремесел Тужинского района |  |  | |  | | |  |  | всего | | 5,0 | | | | | | 0 | | 0 | | |  |
| В т.ч за счет -федерального бюджета | |  | | | | | |  | |  | | |
| - внебюджетные источники | |  | | | | | |  | |  | | |
| - местного бюджета | | 5,0 | | | | | | 0 | | 0 | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Муниципальная программа «Повышение эффективности реализации молодёжной политики» на 2020 – 2025 год**ы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | Отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации Тужинского муниципального района | 01.01.  2020г. | | 31.12  .2020г. | | | 01.01.  2020г. | 31.12.  2020г. | всего | | 70,0 | | | | | | 70,0 | | 100 | | | Проведено 39 мероприятий с охватом более 4600 чел. |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | |  | | | | | |  | |  | | |
| -областного бюджета | |  | | | | | |  | |  | | |
| -местного бюджета | | 70,0 | | | | | | 70,0 | | 100 | | |
|  | | Мероприятие:  Выявление и поддержка талантливой молодежи |  |  | |  | | |  |  | всего | | 20,0 | | | | | | 20,0 | | 100 | | |  |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | |  | | | | | |  | |  | | |
| -областного бюджета | |  | | | | | |  | |  | | |
| -местного бюджета | | 20,0 | | | | | | 20,0 | | 100 | | |
|  | | Мероприятие:  Гражданско-патриотическое и военно-патриотическое воспитание молодежи |  |  | |  | | |  |  | всего | | 20,0 | | | | | | 20,0 | | 100 | | |  |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | |  | | | | | |  | |  | | |
| -областного бюджета | |  | | | | | |  | |  | | |
| -местного бюджета | | 20,0 | | | | | | 20,0 | | 100 | | |
|  | | Мероприятие:  Развитие добровольческой (волонтерской) деятельности |  |  | |  | | |  |  | всего | | 5,0 | | | | | | 5,0 | | 100 | | |  |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | |  | | | | | |  | |  | | |
| -областного бюджета | |  | | | | | |  | |  | | |
| -местного бюджета | | 5,0 | | | | | | 5,0 | | 100 | | |
|  | | Мероприятие:  Профилактика асоциального поведения молодежи, формирование ЗОЖ |  |  | |  | | |  |  | всего | | 50,0 | | | | | | 5,0 | | 100 | | |  |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | |  | | | | | |  | |  | | |
| -областного бюджета | |  | | | | | |  | |  | | |
| -местного бюджета | | 5,0 | | | | | | 5,0 | | 100 | | |
|  | | Мероприятие:  Духовно-нравственное воспитание молодежи |  |  | |  | | |  |  | всего | | 10,0 | | | | | | 10,0 | | 100,0 | | |  |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | |  | | | | | |  | |  | | |
| -областного бюджета | |  | | | | | |  | |  | | |
| -местного бюджета | | 10,0 | | | | | | 10,0 | | 100,0 | | |
|  | | Мероприятие:  Укрепление института молодой семьи |  |  | |  | | |  |  | всего | | 10,0 | | | | | | 10,0 | | 100 | | |  |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | |  | | | | | |  | |  | | |
| -областного бюджета | |  | | | | | |  | |  | | |
| -местного бюджета | | 10,0 | | | | | | 10,0 | | 100 | | |
|  | |  |  |  | |  | | |  |  |  | |  | | | | | |  | |  | | |  |
| **Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» на 2020-2025 годы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | Отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации Тужинского муниципального района | 01.01.  2020г. | | 31.12  .2020г. | | | 01.01.  2020г. | 31.12.  2020г. | всего | | 42,0 | | 42,0 | | | | | | 100 | | |  |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | |
| - областного бюджета | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | |
| -местного бюджета | | 42,0 | | 42,0 | | | | | | 100 | | |
| внебюджетные источники | |  | |  | | | | | |  | | |
|  | | Мероприятие:  Проектирование и строительство универсальных спортивных площадок на территории района |  |  | |  | | |  |  | всего | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | | Строительство площадок не производилось |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | |  | |  | | | | | |  | | |
| - областного бюджета | |  | |  | | | | | |  | | |
| -местного бюджета | |  | |  | | | | | |  | | |
| внебюджетные источники | |  | |  | | | | | |  | | |
|  | | Мероприятие:  Подготовка лыжных трасс |  |  | |  | | |  |  | всего | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | | В зимний период подготовка велась на трассе в районе маслозавода и на стадионе |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | |  | |  | | | | | |  | | |
| - областного бюджета | |  | |  | | | | | |  | | |
| -местного бюджета | |  | |  | | | | | |  | | |
| внебюджетные источники | |  | |  | | | | | |  | | |
|  | | Мероприятие:  Реконструкция стадиона в пгт Тужа |  |  | |  | | |  |  | всего | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | | Не проводилось |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | |  | |  | | | | | |  | | |
| - областного бюджета | |  | |  | | | | | |  | | |
| -местного бюджета | |  | |  | | | | | |  | | |
| внебюджетные источники | |  | |  | | | | | |  | | |
|  | | Мероприятие:  Ремонт КСК в д. Греково |  |  | |  | | |  |  | всего | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | | Не ремонтировалось. |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | |  | |  | | | | | |  | | |
| - областного бюджета | |  | |  | | | | | |  | | |
| -местного бюджета | |  | |  | | | | | |  | | |
| внебюджетные источники | |  | |  | | | | | |  | | |
|  | | Мероприятие:  Проведение районных соревнований, районной спартакиады общеобразовательных учреждений, участие в районных и областных соревнованиях |  |  | |  | | |  |  | всего | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | | Сборная команда района по лыжным гонкам принимала участие в зональных и областных мероприятиях. Команда по мини-футболу принимала участие в зональных соревнованиях 2 место |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | |
| -областного бюджета | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | |
| -местного бюджета | |  | |  | | | | | |  | | |
| внебюджетные источники | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | |
|  | | Мероприятие:  Расходы на присвоение спортивных разрядов и квалификационных категорий спортивных судей ч.2 ст 7.1. ЗКО «О физической культуре и спорту Кировской области» |  |  | |  | | |  |  | всего | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | | Не было расходов |
| В т. ч. за счет  -областного бюджета | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | |
| -местного бюджета | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | |
| внебюджетные источники | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | |
|  | | Мероприятие:  Физкультурно-массовые мероприятия среди людей с ограниченными возможностями, участие в областных фестивалях «Надежда», «Улыбка» |  |  | |  | | |  |  | всего | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | | Проводились соревнования «Надежда», «Улыбка». Соревнования по «Бочча», «Джакколо» |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | |  | |  | | | | | |  | | |
| -областного бюджета | |  | |  | | | | | |  | | |
| -местного бюджета | |  | |  | | | | | |  | | |
|  | | Мероприятие:  Физкультурно-массовые мероприятия среди ветеранов, участие в соревнованиях различного уровня |  |  | |  | | |  |  | всего | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | | Принимали участие в Кубке России  (Платунов В.В.) |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | |  | |  | | | | | |  | | |
| -областного бюджета | |  | |  | | | | | |  | | |
| -местного бюджета | |  | |  | | | | | |  | | |
|  | | Мероприятие:  Проведение районных соревнований, спортивно-массовых мероприятий, участие в областных, всероссийских соревнованиях |  |  | |  | | |  |  | всего | | 42,0 | | 42,0 | | | | | | 100 | | | Проведено 24 мероприятия с охватом 2095 чел. |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | |  | |  | | | | | |  | | |
| -областного бюджета | |  | |  | | | | | |  | | |
| -местного бюджета | | 42,0 | | 42,0 | | | | | | 100 | | |
|  | | Мероприятие:  Реклама и организация пропаганды ЗОЖ в СМИ |  |  | |  | | |  |  | всего | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | | Информация выкладывалась в газете «Родной край»  В соцсети группе «Живая Тужа» |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | |  | |  | | | | | |  | | |
| -областного бюджета | |  | |  | | | | | |  | | |
| -местного бюджета | |  | |  | | | | | |  | | |
|  | | Мероприятие:  Изготовление баннера спортивной тематики |  |  | |  | | |  |  | всего | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | | На площадке ГТО установили баннер « Спорт норма жизни» |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | |  | |  | | | | | |  | | |
| -областного бюджета | |  | |  | | | | | |  | | |
| -местного бюджета | |  | |  | | | | | |  | | |
|  | | Мероприятие:  Организация и проведение районных спортивных праздников и массовых физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, внедрение комплекса ГТО |  |  | |  | | |  |  | всего | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | | Проведено 2 мероприятия по внедрению комплекса ГТО |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | |  | |  | | | | | |  | | |
| -областного бюджета | |  | |  | | | | | |  | | |
| -местного бюджета | |  | |  | | | | | |  | | |
|  | | Мероприятие:  Обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования |  |  | |  | | |  |  | всего | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | | МКУ ДО ДЮСШ принимает активное участие во всех районных мероприятиях |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | |  | |  | | | | | |  | | |
| -областного бюджета | |  | |  | | | | | |  | | |
| -местного бюджета | |  | |  | | | | | |  | | |
|  | | Мероприятие: Организация и проведение районных, областных соревнований на территории района, обеспечение выездных соревнований сильнейшими спортсменами и членами сборных команд района по видам спорта совместно со спортивной школой |  |  | |  | | |  |  | всего | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | | Проведен этап Кубка юго-западной зоны по лыжным гонкам |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | |  | |  | | | | | |  | | |
| -областного бюджета | |  | |  | | | | | |  | | |
| -местного бюджета | |  | |  | | | | | |  | | |
|  | | Мероприятие:  Ежемесячные выплаты педагогическим работникам образовательных учреждений, имеющим высшую квалификационную категорию, в размере одной тысячи рублей. |  |  | |  | | |  |  | всего | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | | Ежемесячные выплаты не производились |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | |  | |  | | | | | |  | | |
| -областного бюджета | |  | |  | | | | | |  | | |
| -местного бюджета | |  | |  | | | | | |  | | |
|  | | Мероприятие:  Ежемесячные выплаты педагогическим работникам образовательных учреждений (за исключением общеобразовательных учреждений) в размере одной тысячи рублей. |  |  | |  | | |  |  | всего | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | | Ежемесячные выплаты не производились |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | |  | |  | | | | | |  | | |
| -областного бюджета | |  | |  | | | | | |  | | |
| -местного бюджета | |  | |  | | | | | |  | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Муниципальная программа «Развитие жилищного строительства» на 2020-2025 годы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | Отдел жизнеобеспечения администрации Тужинского муниципального района | 01.01.  2020г. | | 31.12  .2020г. | | | 01.01.  2020г. | 31.12.  2020г. | всего | | 11012,5 | | | | | 4550,9 | | | 41,32 | | |  |
| В т. ч. за счет  -местного бюджета | | 12,5 | | | | | 12,5 | | | 100 | | |
| -областного бюджета | | 0 | | | | | 0 | | | 0 | | |
| -внебюджетные источники | | 11000,0 | | | | | 4538,4 | | | 41,26 | | |
| Бюджет поселения | | 0 | | | | | 0 | | | 0 | | |
|  | | Мероприятие:  Строительство жилья индивидуальными застройщиками |  |  | |  | | |  |  | всего | | 11000,0 | | | | | 4538,4 | | | 41,26 | | | Ввод жилья 189,1 кв.м |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | |  | | | | |  | | |  | | |
| -областного бюджета | |  | | | | |  | | |  | | |
| -внебюджетные источники | | 11000,0 | | | | | 4538,4 | | | 41,26 | | |
|  | | Мероприятие:  Разработка проекта планировки с проектом межевания микрорайона улицы Весенняя в пгт Тужа |  |  | |  | | |  |  | всего | | 0 | | | | | 0 | | | 0 | | |  |
| В т. ч. за счет  -областного бюджета | | 0 | | | | | 0 | | | 0 | | |
| - бюджет поселения | | 0 | | | | | 0 | | | 0 | | |
|  | | Мероприятие:  Общегосударственные мероприятия |  |  | |  | | |  |  | всего | | 12,5 | | | | | 12,5 | | | 100 | | |  |
| В т. ч. за счет  -областного бюджета | | 0 | | | | | 0 | | | 0 | | |
| - местный бюджет | | 12,5 | | | | | 12,5 | | | 100 | | |
|  | | Мероприятие:  Обеспечение ИСОГД |  |  | |  | | |  |  | всего | | 0 | | | | | 0 | | | 0 | | |  |
| В т. ч. за счет  -областного бюджета | | 0 | | | | | 0 | | | 0 | | |
| -местного бюджета | | 0 | | | | | 0 | | | 0 | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Муниципальная программа «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства» на 2020-2025 годы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | Отдел жизнеобеспечения администрации Тужинского муниципального района | 01.01.  2020г. | | 31.12  .2020г. | | | 01.01.  2020г. | 31.12.  2020г. | всего | | 1226,25 | | 1193,02 | | | | | | 97,29 | | |  |
| В том числе  -областной бюджет | | 1164,93 | | 1133,37 | | | | | | 97,29 | | |
| -местного бюджета | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | |
| -бюджет городского поселения | | 61,32 | | 59,65 | | | | | | 97,28 | | |
| -внебюджетные источники | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | |
|  | | Мероприятие:  МУП «Коммунальщик» котельная № 1 замена котла на более эффективный |  |  | |  | | |  |  | всего | | 1226,25 | | 1193,02 | | | | | | 97,29 | | | Замена котла в котельной |
| В том числе  -областной бюджет | | 1164,93 | | 1133,37 | | | | | | 97,29 | | |
| -бюджет городского поселения | | 61,32 | | 59,65 | | | | | | 97,28 | | |
| -внебюджетные источники | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | |
|  | | Мероприятие:  Замена водопроводных сетей |  |  | |  | | |  |  | всего | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | |  |
| В том числе  -областной бюджет | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | |
| -бюджет городского поселения | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | |
| -внебюджетные источники | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | |
|  | | Мероприятие:  п. Тужа ул. Береговая строительство напорного коллектора канализационных стоков с Тужинской ЦРБ |  |  | |  | | |  |  | всего | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | |  |
| В т. ч. за счет  -бюджет городского поселения | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | |
| -внебюджетные источники | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | |
| -областного бюджета | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | |
| **Муниципальная программа «Энергоснабжение и повышение энергетической эффективности» на 2014-2020 годы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | Отдел жизнеобеспечения администрации Тужинского муниципального района | 01.01.  2020г. | | 31.12  .2020г. | | | 01.01.  2020г. | 31.12.  2020г. | всего | 100,0 | | | | 100,0 | | | | 100 | | | | Повышение качества предоставляемых коммунальных услуг потребителям |
| В т. ч. за счет  -областного  бюджета | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| -внебюджетные источники | 100,0 | | | | 100,0 | | | | 100 | | | |
| -местного бюджета | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| -городского поселения | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
|  | | Мероприятие:  Сокращение бюджетных расходов на потребление энергетических ресурсов (далее – ЭР) |  |  | |  | | |  |  | всего | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |  |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета |  | | | |  | | | |  | | | |
| -внебюджетные источники |  | | | |  | | | |  | | | |
| -местного бюджета | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
|  | | Мероприятие:  Повышение уровня учета ЭР, используемых в жилищном фонде |  |  | |  | | |  |  | всего |  | | | |  | | | |  | | | |  |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета |  | | | |  | | | |  | | | |
| -внебюджетные источники |  | | | |  | | | |  | | | |
| -местного бюджета |  | | | |  | | | |  | | | |
|  | | Мероприятие:  Повышение эффективности использования энергетических ресурсов при производстве и передаче |  |  | |  | | |  |  | всего | 100,0 | | | | 100,0 | | | | 100 | | | | использование современных теплогидроизоляционных материалов,  подготовительные работы к отопительному периоду |
| В т. ч. за счет  -областного бюджета | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| -внебюджетные источники | 100,0 | | | | 100,0 | | | | 100 | | | |
| -местного бюджета | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| -городского поселения | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| **Муниципальная программа «Развитие информационного общества» на 2020-2025 годы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | Отдел по экономике и прогнозированию администрации Тужинского муниципального района | 01.01.  2020г. | | 31.12  .2020г. | | | 01.01.  2020г. | 31.12.  2020г. | всего | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | Средства на реализацию не выделялись |
| В т. ч. за счет  -областного бюджета | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| -местного бюджета | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
|  | | Мероприятие:  Развитие функциональных возможностей официального сайта Тужинского муниципального района |  |  | |  | | |  |  | всего |  | | | |  | | | |  | | | |  |
| В т. ч. за счет  -областного бюджета |  | | | |  | | | |  | | | |
| -местного бюджета |  | | | |  | | | |  | | | |
|  | | Мероприятие:  Постоянное обновление официального сайта Тужинского муниципального района |  |  | |  | | |  |  | всего |  | | | |  | | | |  | | | | Внесение изменений в Перечень муниципальных услуг, админ. регламенты. Размещение актуализированной версии Перечня муниципальных услуг, админ. регламентов |
| В т. ч. за счет  -областного бюджета |  | | | |  | | | |  | | | |
| -местного бюджета |  | | | |  | | | |  | | | |
|  | | Мероприятие:  Перевод муниципальных услуг в электронный вид |  |  | |  | | |  |  | всего |  | | | |  | | | |  | | | |  |
| В т. ч. за счет  -областного бюджета |  | | | |  | | | |  | | | |
| -местного бюджета |  | | | |  | | | |  | | | |
|  | | Мероприятие:  Размещение информации о государственных и муниципальных услугах на Портале государственных и муниципальных услуг |  |  | |  | | |  |  | всего |  | | | |  | | | |  | | | | Размещение информации в системе РГУ: удаление неактуальных услуг и дополнение новыми услугами в соответствии с Перечнем муниц. услуг. |
| В т. ч. за счет  -областного бюджета |  | | | |  | | | |  | | | |
| -местного бюджета |  | | | |  | | | |  | | | |
|  | | Мероприятие:  Подготовка изменений в правовые акты органов местного самоуправления района для реализации перехода на оказание государственных и муниципальных услуг в электронном виде |  |  | |  | | |  |  | всего |  | | | |  | | | |  | | | | Внесение изменений в перечень муниц. услуг, а также Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг органами местного самоуправления |
| В т. ч. за счет  -областного бюджета |  | | | |  | | | |  | | | |
| -местного бюджета |  | | | |  | | | |  | | | |
|  | | Мероприятие:  Создание систем защиты муниципальных информационных ресурсов (установка антивирусного программного обеспечения, систем VipNet, КриптоПро) |  |  | |  | | |  |  | всего |  | | | |  | | | |  | | | | Установка антивирусного программного обеспечения |
| В т. ч. за счет  -областного бюджета |  | | | |  | | | |  | | | |
| -местного бюджета |  | | | |  | | | |  | | | |