Форма N 2

**Отчет за 2020 год об исполнении плана реализации**

**муниципальных программ Тужинского муниципального района**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы целевой программы, ведомственной целевой программы, отдельного мероприятия, мероприятия, входящего в состав отдельного мероприятия | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность) | Плановый срок | Фактический срок | Источники финансирования | Оценка расходов [<1>](#Par247) на 2020 год (тыс. рублей) | Фактические расходы [<2>](#Par248) за 2020 год (тыс. рублей) | Отношение фактических расходов к оценке расходов (в процентах) | Результат реализации мероприятия муниципальной программы (краткое описание) [<3>](#Par251) |
| начало реализации | окончание реализации | начало реализации | окончание реализации |
| **Муниципальная программа «Развитие образования» на 2020-2025 годы** |
|  |  | МКУ «Управление образования администрации Тужинского муниципального района | 01.01.2020г. | 31.12.2020г. | 01.01.2020г. | 31.12.2020г. | всего | 32183,16494 | 30430,33838 | 94,6 |  |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 16342,008 | 16269,19458 | 99,55 |
| бюджет муниципального района | 15841,15694 | 14161,1438 | 89,4 |
|  | Мероприятие: «Предоставление детям дошкольного возраста равных возможностей для получения качественного дошкольного образования» |  |  |  |  |  | всего | 18414,55125 | 17523,55567 | 95,16 |  Субвенция расходуется, согласно финансового норматива. Заработная плата выдана педагогам на 100%, налоги выплачены не в полном объеме. Коммунальные услуги оплачиваются согласно предъявленных счёт – фактур. |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 9091,812 | 9091,812 | 100 |
| бюджет муниципального района | 9322,73925 | 8431,74367 | 90,44 |
|  | Мероприятие :«Удовлетворение потребностей детей в доступном и качественном дополнительном образовании» |  |  |  |  |  | всего | 6978,25853 | 6379,8377 | 91,42 | Заработная плата выдана педагогам на 100%, налоги выплачены не в полном объеме. Коммунальные услуги оплачиваются согласно предъявленных счёт – фактур |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 2188,871 | 2188,843 | 99,998 |
| бюджет муниципального района | 4789,38753 | 4190,99447 | 87,5 |
|  | Мероприятие :«Обеспечение детей различными формами отдыха в каникулярное время»  |  |  |  |  |  | всего | 1,31818 | 0 | 0 | Лагеря не проводились в целях снижения распространения коронавирусной инфекции |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет |  |  |  |
| бюджет муниципального района | 1,31818 | 0 | 0 |
|  | Мероприятие:«Обеспечение педагогических и руководящих работников образовательных учреждений района методической помощью, поддержка и развитие одарённых детей и обеспечение ведения бюджетного учёта и отчётности управления образования и подведомственных ему учреждений»  |  |  |  |  |  | всего | 2302,83698 | 2113,53566 | 91,78 | Педагоги своевременно подтверждают и повышают квалификационную категорию.Осуществляется качественный бюджетный и налоговыйучёт и отчётности и операций текущей деятельности вподведомственных учреждениях и в управлении образования.Организация и проведение мероприятий информационно –методической службой управления образования. |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 575,6 | 575,6 | 100 |
| бюджет муниципального района | 1727,23698 | 1537,93566 | 89,04 |
|  | Мероприятие: «Социальная поддержка граждан» |  |  |  |  |  | всего | 1254,1 | 1181,91201 | 94,24 | Предоставление компенсации в размере 100% расходов на оплату жилищно – коммунальных услуг педагогическим работникам в образовательныхучреждениях Тужинского района. |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 1254,1 | 1181,91201 | 94,24 |
| бюджет муниципального района | 0 | 0 | 0 |
|  | Мероприятие:«Обеспечение государственных гарантий содержания и социальных прав детей – сирот, лиц из числа детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» |  |  |  |  |  | всего | 3184,6 | 3184,49757 | 99,996 | Предоставление жилья детям-сиротам. Предоставление ежемесячных денежных выплат на детей – сирот |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 3184,6 | 3184,49757 | 99,996 |
| бюджет муниципального района | 0 | 0 | 0 |
|  | Мероприятие:«Подготовка и повышение квалификации лиц, замещающих муниципальные должности, и муниципальных служащих» |  |  |  |  |  | всего | 47,5 | 47,0 | 98,95 |  |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 47,025 | 46,53 | 98,95 |
| бюджет муниципального района | 0,475 | 0,47 | 98,95 |
| **Муниципальная программа «Развитие местного самоуправления» на 2020-2025 годы**  |
|  |  | Управление делами администрации Тужинского муниципального района | 01.01.2020г. | 31.12.2020г. | 01.01.2020г. | 31.12.2020г. | всего | 20803,8 | 19073,6 | 91,7 |  |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета | 223,0 | 199,7 | 89,6 |
| -областного бюджета | 6086,0 | 6085,3 | 99,99 |
| -местного бюджета | 14494,8 | 12788,6 | 88,2 |
|  | Мероприятие«Обеспечение деятельности главы администрации Тужинского района» |  |  |  |  |  | всего | 0 | 0 | 0 |  |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
| -областного бюджета | 0 | 0 | 0 |
| -местного бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  | Мероприятие«Обеспечение выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в администрации Тужинского района» |  |  |  |  |  | всего | 1400,9 | 1390,5 | 99,3 | Количество получателей-29 чел. Выплата пенсий произведена по декабрь 2020 г. включительно. |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета |  |  |  |
| -местного бюджета | 1400,9 | 1390,5 | 99,3 |
|  | Мероприятие«Организация деятельности административной комиссии муниципального образования Тужинский муниципальный район Кировской области по рассмотрению дел об административных правонарушениях» |  |  |  |  |  | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| -местного бюджета |  |  |  |
|  | Мероприятие«Организация и проведение мероприятий в области социальной политики» |  |  |  |  |  | всего | 798,4 | 797,7 | 99,9 | Денежные средства потрачены на выплату заработной платы, налогов, почтовые расходы, заправка картриджей, приобретение канцтоваров, ГСМ, лицензию Касперского, прав на пользование АИС «Подросток»  |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета | 798,4 | 797,7 | 99,9 |
| -местного бюджета |  |  |  |
|  | Мероприятие«Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления» |  |  |  |  |  | всего | 18381,5 | 16685,7 | 90,8 | Денежные средства потрачены на выплату заработной платы, налогов, проведение мероприятий, почтовые расходы, оплата телефона и интернета, заправка картриджа, оплата договоров ГПХ, обслуживание программ, приобретение канцтоваров и комплектующих к оргтехнике, ГСМ и др. |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| -областного бюджета | 5287,6 | 5287,6 | 100,0 |
| -местного бюджета | 13093,9 | 11398,1 | 87,0 |
|  | Мероприятие«Обеспечение санитарно-эпидемиологической безопасности при подготовке к проведению общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации» |  |  |  |  |  | всего | 223,0 | 199,7 | 89,6 | Денежные средства потрачены на приобретение средств индивидуальной защиты и дезинфекции, средств для оборудования помещений для голосования, услуги по санобработке поверхностей на участках для голосования |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета | 223,0 | 199,7 | 89,6 |
| -областного бюджета |  |  |  |
| -местного бюджета |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Муниципальная программа «Развитие культуры» на 2020-2025 годы**  |
|  |  | Отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации Тужинского муниципального района | 01.01.2020г. | 31.12.2020г. | 01.01.2020г. | 31.12.2020г. | всего | 27503,9 | 25822,5 | 93,89 | Программа выполняется средними темпами. Расходы не превышают план. |
| по источникам в т.ч. федеральный бюджет | 13,5 | 13,5 | 100 |
| Областной бюджет | 10186,2 | 10186,2 | 100 |
| Бюджет муниципального образования | 17304,2 | 15622,8 | 90,28 |
|  | Мероприятие:Развитие библиотечного дела Тужинского района и организация библиотечного обслуживания населения района | Директор ЦБС |  |  |  |  | всего | 6632,1 | 6248,1 | 94,2 | Денежные средствапотрачены на выплату заработной платы, налогов, коммунальных платежей. Число читателей-3971,книговыдача-119628 единиц, посещений-50360.Работает 17 клубных формирований, в них занимаются 250 человек, в т.ч. 152 ребенка.  |
| по источникам в т.ч. федеральный бюджет |  |  |  |
| Областной бюджет | 2170,7 | 2170,7 | 100 |
| Бюджет муниципального образования | 4461,4 | 4077,4 | 91,39 |
|  | Мероприятие:Организация и поддержка народного творчества | Директор РКДЦ |  |  |  |  | всего | 8469,2 | 8139,8 | 96,1 | Денежные средства потрачены на выплату заработной платы, налогов, коммунальных платежей. всего проведено 261 мероприятие, их посетили 9090 человек, работают 80 клубных формирований, в них занимаются 785 человек, организовано 25 концертов |
| по источникам в т.ч. федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 2615,6 | 2615,6 | 100 |
| Бюджет муниципального образования | 5853,6 | 5524,2 | 94,37 |
|  | Мероприятие:Ремонт фасада здания МБУК Тужинский РКДЦ с благоустройством прилегающей территории, ул. Свободы, д. 14, пгт Тужа | Директор РКДЦ |  |  |  |  | всего | 2429,0 | 2429,0 | 100 | Денежные средства на ремонт фасада здания Тужинского РКДЦ с благоустройством прилегающей территории |
| по источникам в т.ч. федеральный бюджет |  |  |  |
| Областной бюджет | 2317,7 | 2317,7 | 100 |
| Бюджет муниципального образования | 111,3 | 111,3 | 100 |
|  | Мероприятие:Организация и поддержка деятельности музея и обеспечение сохранности музейного фонда. | Директор краеведческого музея |  |  |  |  | всего | 1480,1 | 1384,9 | 93,57 | Денежные средствапотрачены на выплату заработной платы, налогов, коммунальных платежей. Организовано 105 мероприятий, в т.ч. онлайн -78, экскурсий-87, посещение музея - 1845 человек |
| по источникам в т.ч. федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 458,0 | 458,0 | 100 |
|  Бюджет муниципального образования  | 1022,1 | 926,9 | 90,68 |
|  | Мероприятие:Организация предоставления дополнительного образования в сфере культуры, приобретение музыкальных инструментов | Директор ДМШ |  |  |  |  | всего | 3019,5 | 2791,0 | 92,43 | Средства потрачены на выплату заработной платы, налогов, коммунальных платежей. Занимается 50 детей.  |
| по источникам в т.ч. федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 859,4 | 859,4 | 100 |
| Бюджет муниципального образования | 2160,1 | 1931,6 | 89,42 |
|  | Мероприятие:Обеспечение подготовки и повышения квалификации кадров для учреждений культуры, дополнительного образования детей | Руководители учреждений культуры и искусства |  |  |  |  | всего | 14,5 | 14,5 | 100 | Средства потрачены на подготовку и повышение квалификации |
| по источникам в т.ч. федеральный бюджет |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |
| Бюджет муниципального образования  | 14,5 | 14,5 | 100 |
|  | Мероприятие:Осуществление финансового обеспечения деятельности учреждений культуры | Зав. отделом культуры |  |  |  |  | всего | 1075,4 | 926,9 | 86,19 | Средства потрачены на выплату заработной платы, налогов, оплату телефона |
| по источникам в т.ч. федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 261,8 | 261,8 | 100 |
| Бюджет муниципального образования  | 813,6 | 665,1 | 81,75 |
|  | Мероприятие:Подключение муниципальных библиотек и государственных центральных библиотекв субъектах Российской Федерации к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и развитие библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки | Зав. отделом культуры |  |  |  |  | всего | 17,1 | 17,1 | 100 | Средства потрачены на подключение библиотек к сети «Интернет» |
| по источникам в т.ч. федеральный бюджет | 13,5 | 13,5 | 100 |
| Областной бюджет | 2,8 | 2,8 | 100 |
| Бюджет муниципального образования  | 0,8 | 0,8  | 100 |
|  | Мероприятие:Осуществление обеспечения деятельности учреждений культуры | Зав.отделом культуры |  |  |  |  | всего | 4130,3 | 3634,5 | 88,0 | Средства потрачены на выплату заработной платы, налогов |
| по источникам в т.ч. федеральный бюджет |  |  |  |
| Областной бюджет | 1263,5 | 1263,5 | 100 |
| Бюджет муниципального образования  | 2866,8 | 2371,0 | 82,7 |
|  | Мероприятие:Социальная поддержка граждан | Руководители учреждений культуры и искусства |  |  |  |  | всего | 236,7 | 236,7 | 100 | Несколько должностей занимают совместители и пенсионеры, им оплата коммунальных не производится |
| по источникам в т.ч. федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 236,7 | 236,7 | 100 |
| Бюджет муниципального образования  | 0 | 0 | 0 |
|  |
| **Муниципальная программа «Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения» на 2020-2025 годы**  |
|  |  | Администрация Тужинского муниципального района  | 01.01.2020г. | 31.12.2020г. | 01.01.2020г. | 31.12.2020г. | всего | 1108,6 | 978,1 | 88,23 | Программа выполнена на 88,23% |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета | 251,2 | 251,2 | 100 |
| -местного бюджета | 857,4 | 726,9 | 84,78 |
|  | Мероприятие: «Повышение уровня пожарной безопасности учреждений и организаций района» |  |  |  |  |  | всего | 44,4 | 28,8 | 64,86 |  |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета |  |  |  |
| -местного бюджета | 44,4 | 28,8 | 64,86 |
|  | Мероприятие: «Оптимизация состава и функций диспетчеров, продолжение внедрения автоматизированных систем связи, обработки и передачи данных |  |  |  |  |  | всего | 971,6 | 863,8 | 88,9 | Выплата з/ платы с начислениями диспетчерам ЕДДС, оплата системы оповещения.  |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета | 251,2 | 251,2 | 100 |
| -местного бюджета | 720,4 | 612,6 | 85,04 |
|  | Мероприятие: «Пополнение резервного фонда района»  |  |  |  |  |  | всего | 0 | 0 | 0 |  |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета |  |  |  |
| -местного бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  | Мероприятие: «Предупреждение правонарушений, прежде всего несовершеннолетних и молодежи, активизация и совершенствование нравственного воспитания молодежи |  |  |  |  |  | всего | 92,6 | 85,5 | 92,33 | Временная занятость несовершеннолетних: трудоустроено 21 подросток. Проведение профилактических мероприятий по профилактике дорожно-транспортного травматизма . |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета |  |  |  |
| -местного бюджета | 92,6 | 85,5 | 92,33 |
|  | Мероприятие:«Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» |  |  |  |  |  | всего | 0 | 0 | 0 |  |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета |  |  |  |
| -местного бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  |
|  **Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений» на 2020-2025 годы**  |
|  |  | МКУ Финансовое управление администрации Тужинского муниципального района | 01.01.2020г. | 31.12.2020г. | 01.01.2020г. | 31.12.2020г. | всего | 10551,5 | 10500,6 | 99,51 | Стабильное выполнение бюджетных обязательств, установленных решением Тужинской районной Думы о бюджете муниципального района на очередной финансовый год.  |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета | 3658,9 | 3658,9 | 100 |
| -местного бюджета | 6892,6 | 6841,7 | 99,26 |
|  | Мероприятие: «Реализация бюджетного процесса»  |  |  |  |  |  | всего | 0 | 0 | 0 |  |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета |  |  |  |
| -местного бюджета |  |  |  |
|  | Мероприятие: «Управление муниципальным долгом Тужинского района» |  |  |  |  |  | всего | 940,9 | 890,0 | 94,6 | Сохранение на уровне не более 15% отношения объема расходов на обслуживание муниципального долга района к общему объему расходов бюджета муниципального района (без объема расходов за счет субвенций).  |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета |  |  |  |
| -местного бюджета | 940,9 | 890,0 | 94,6 |
|  | Мероприятие: «Выравнивание финансовых возможностей поселений Тужинского района по осуществлению администрациями поселений полномочий по решению вопросов местного значения» |  |  |  |  |  | всего | 1119,0 | 1119,0 | 100 | За счет финансирования поселений на выравнивание финансовых возможностей своевременно осуществляются администрациями поселений полномочия по решению вопросов местного значения, стабильное финансирование, соответствует норме.  |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета | 1119,0 | 1119,0 | 100 |
| -местного бюджета |  |  |  |
|  | Мероприятие: «Предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам поселений из бюджета муниципального района» |  |  |  |  |  | всего | 8488,6 | 8488,6 | 100 | За счет стабильного и своевременного финансирования поселений решаются проблемы по реализации органами местного самоуправления мер социально значимого характера. Обязательства по межбюджетным трансфертам перед поселениями исполнялись в соответствии с кассовым планом и выполнены в полном объеме |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета | 2539,9 | 2539,9 | 100 |
| -местного бюджета | 5948,7 | 5948,7 | 100 |
|  | Мероприятие: «Повышение квалификации специалистов по финансовой работе» |  |  |  |  |  | всего | 0,00 | 0,00 |  | В целях оптимизации и экономии бюджетных средств, обучение специалистов по финансовой работе в 2020 году не производилось |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |  |
| -областного бюджета | 0,00 | 0,00 |  |
| -местного бюджета | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Мероприятие:«Передача части полномочий по осуществлению внутреннего муниципального контроля» |  |  |  |  |  | всего | 3,0 | 3,0 | 100 |  |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета |  |  |  |
| -местного бюджета | 3,0 | 3,0 | 100 |
| . |
| **Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса» на 2020-2025 годы** |
|  |  | Секторсельского хозяйства администрации Тужинского муниципального района | 01.01.2020г. | 31.12.2020г. | 01.01.2020г. | 31.12.2020г. | всего | 18641,0 | 24237,6 | 130,0 |  |
| Федеральный бюджет | 10588,5 | 17176,6 | 162,22 |
| Областной бюджет | 4452,5 | 7061,0 | 158,58 |
| Местный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 3600,0 | 0 | 0 |
|  | Мероприятие:Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства |  |  |  |  |  | всего | 10288,0 | 16916,6 | 164,43 | Получена господдержка на 14349 га посевных площадей, засеянных кондиционными семенами районированных сортов, по 12 инвестиционным кредитам, взятыми на развитие отрасли растениеводства, получена субсидия на возмещение процентов за ноябрь-декабрь 2019г, январь-ноябрь 2020г., получена субсидия за проведенные культуртехнические мероприятия на площади 524 га, субсидия на элитное семеноводство на площади 1286 га.  |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета | 7968,5 | 15906,5 | 199,62 |
| -областного бюджета | 1219,5 | 1010,1 | 82,83 |
| -внебюджетные источники | 1100,0 | 0 | 0 |
|  | Мероприятие:Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства |  |  |  |  |  | всего | 3015,0 | 1337,4 | 44,36 | Субсидируется 1 инвести-ционный кредит на развитие отрасли животноводства, господдержку за реализованное качественное молоко получили КФХ Клепцов В.А , СПК к-з «Новый» на сумму 1336 т. р. |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета | 2420,0 | 1270,1 | 52,48 |
| -областного бюджета | 595,0 | 67,3 | 11,31 |
| -местного бюджета |  |  |  |
|  | Мероприятие:Создание предпосылок развития малых форм хозяйствования |  |  |  |  |  | всего | 325,0 | 0 | 0 |  |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета | 200,0 | 0 | 0 |
| -областного бюджета | 125,0 | 0 | 0 |
| -внебюджетные источники |  |  |  |
|  | Мероприятие:Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие |  |  |  |  |  | всего | 4000,0 | 5040,6 | 126,0 | Выплачена субсидия за технику в размере 15% от стоимости (без НДС), приобретенную в 2018, 2019 годах. |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета | 1500,0 | 5040,6 | 336,04 |
| -внебюджетные источники | 2500,0 | 0 | 0 |
|  | Мероприятие:Обеспечение реализации программы |  |  |  |  |  | всего | 100,0 | 30,0 | 30,0 | Получено 6 губернаторских премий по 5 тысяч рублейлучшим работникам сельскохозяйственного производства |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета | 100,0 | 30,0 | 30,0 |
| -местного бюджета |  |  |  |
|  | Мероприятие:Стимулирование эффективного использования земель сельскохозяйственного назначения |  |  |  |  |  | всего | 0 | 0 | 0 | лимитов нет |
| В т. ч. за счетФедерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета | 0 | 0 | 0 |
| -местного бюджета |  |  |  |
| -внебюджетные источники |  |  |  |
|  | Мероприятие:Выполнение управленческих функций |  |  |  |  |  | 923,4 | 893,8 | 893,8 | 100 | Финансируется содержание специалистов сектора сельского хозяйства |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета | 893,8 | 893,8 | 100 |
| -местного бюджета |  |  |  |
|  | Мероприятие:Защита населения от болезней, общих для человека и животных, в части организации и содержания в соответствии с требованиями действующего ветеринарного законодательства Российской Федерации скотомогильников (биотермических ям) на территории муниципального района |  |  |  |  |  | всего | 0 | 0 | 0 | лимитов нет |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета | 0 | 0 | 0 |
| -местного бюджета |  |  |  |
|   | Мероприятие:Организация проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации животных в части организации и проведения отлова учета безнадзорных животных на территории муниципального района |  |  |  |  |  | Всего | 19,2 | 19,2 | 100 | Произведен отлов 4 безнадзорных животных |
| В т.ч. за счет средств областного бюджета | 19,2 | 19,2 | 100 |
| - местного бюджета |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и экологическое воспитание» на 2020-2025 годы** |
|  |   | Отдел жизнеобеспечения администрации Тужинского муниципального района | 01.01.2020г. | 31.12.2020г. | 01.01.2020г. | 31.12.2020г. | всего | 441,7 | 441,7 | 100 | Утилизация и максимально безопасное размещение отходов |
| В т.ч. за счет средств: -областного бюджета | 96,7 | 96,7 | 100 |
| -местного бюджета | 65,0 | 65,0 | 100 |
| -бюджета городского поселения | 280,0 | 280,0 | 100 |
| -внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 |
|  | МероприятиеЛиквидация несанкционированных свалок на территории района |  |  |  |  |  | всего | 335,0 | 335,0 | 100 | Ликвидация несанкционированных свалок |
| В т.ч местный бюджет | 55,0 | 55,0 | 100 |
| Бюджет городского поселения | 280,0 | 280,0 | 100 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |
|  | Мероприятие:Создание мест (площадок) накопления ТКО |  |  |  |  |  | всего | 96,7 | 96,7 | 100 | Создание дополнительных мест накопления ТКО |
| Областной бюджет | 96,7 | 96,7 | 100 |
| местный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет городского поселения |  | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники |  | 0 | 0 |
|  | Мероприятие:Экологическое воспитание и образование учащихся общеобразовательных школ и воспитанников учреждений дополнительного образования детей |  |  |  |  |  | всего | 10 | 10 | 100 | Экологическое воспитание и образование учащихся школ и воспитанников учреждений дополнительного образования детей |
| В т.ч местный бюджет | 10 | 10 | 100 |
| Бюджет городского поселения |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |
|  |
| **Муниципальная программа «Развитие архивного дела» на 2020-2025 годы** |
|  |   | Управление делами администрации Тужинского муниципального района | 01.01.2020г. | 31.12.2020г. | 01.01.2020г. | 31.12.2020г. | всего | 108,3 | 103,8 | 95,84 | В 2020 год проводились расходы на содержание архива района, в том числе: коммунальные услуги (тепло), услуги связи, почтовые расходы, интернет, приобретение канцтоваров, стеллажа (стойки, полки), пластикового окна, лицензии Касперского, изготовление ЭЦП, заправка картриджа.  |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета | 58,3 | 58,3 | 100 |
| -местного бюджета | 50,0 | 45,5 | 91,0 |
|  | Мероприятие:Организация хранения, комплектования, учета, использования документов Архивного фонда Российской Федерации и муниципального архива Тужинского района, а также других архивных документов в муниципальном архиве Тужинского района |  |  |  |  |  | всего | 108,3 | 103,8 | 95,84 |  |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета | 58,3 | 58,3 | 100 |
| -местного бюджета | 50,0 | 45,5 | 91,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом» на 2020-2025 годы.** |
|  |  | Отдел по экономике и прогнозированию администрации Тужинского муниципального района | 01.01.2020г. | 31.12.2020г. | 01.01.2020г. | 31.12.2020г. | всего | 192,0 | 152,688 | 79,53 |  |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета |  |  |  |
| -местного бюджета | 192,0 | 152,688 | 79,53 |
|  | Мероприятие:Техническая паспортизация муниципального недвижимого имущества |  |  |  |  |  | всего | 0 | 0 | 0 |  |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета |  |  |  |
| -местного бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  | Мероприятие:Оплата услуг по проведению независимой оценки рыночной стоимости муниципального имущества |  |  |  |  |  | всего | 42,0 | 24,5 | 58,33 | Оценка 6 объектов недвижимости  |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета |  |  |  |
| -местного бюджета | 42,0 | 24,5 | 58,33 |
|  | Мероприятие:Оплата объявлений в средствах массовой информации |  |  |  |  |  | всего | 4,0 | 2,0 | 50,0 | Объявления в газету |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета |  |  |  |
| -местного бюджета | 4,0 | 2,0 | 50,0 |
|  | Мероприятие:Работы, связанные с межеванием земельных участков |  |  |  |  |  | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета |  |  |  |
| -местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Мероприятие:Оплата услуг по проведению независимой оценки рыночной стоимости земельных участков |  |  |  |  |  | всего | 0 | 0 | 0 |  |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета |  |  |  |
| -местного бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  | Мероприятие:Прочие расходы |  |  |  |  |  | всего | 143,0 | 123,188 | 86,15 | Аренда по программе «Служебное жилье»,отправка заказных писем в связи с претензионно-исковой работой с должниками по аренде муниципального имуществаи земельных участков, услуги нотариуса, капитальный ремонт имущества, судебные издержки. |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета |  |  |  |
| -местного бюджета | 143,0 | 123,188 | 86,15 |
|  | Мероприятие:Осуществление муниципального земельного контроля |  |  |  |  |  | всего | 3,0 | 3,0 | 100 |  |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета |  |  |  |
| -местного бюджета | 3,0 | 3,0 | 100 |
|  |
| **Муниципальная программа «Развитие транспортной инфраструктуры» на 2020-2025 годы**  |
|  |  | Отдел жизнеобеспечения администрации Тужинского муниципального района | 01.01.2020г. | 31.12.2020г. | 01.01.2020г. | 31.12.2020г. | всего | 41635,526 | 37717,673 | 90,6 |  |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета | 34775,635 | 32812,055 | 94,35 |
| -местного бюджета | 6859,891 | 4905,618 | 71,51 |
|  | Мероприятие:Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  |  |  |  | всего | 17080,933 | 15147,02 | 88,68 | Выполнение зимних, весенних и летних работ по смете на содержание дорог |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета | 16179,0 | 14215,42 | 87,86 |
| -местного бюджета | 901,933 | 831,6 | 92,2 |
|  | Мероприятие:Ремонт а/дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов |  |  |  |  |  | всего | 2730,24 | 2730,24 | 100 | Проведен ремонт а/дороги Евсино-Греково-Пачи-Вынур, ремент автобусных остановок на а/д местного значения района |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета | 0 | 0 | 0 |
| -местного бюджета | 2730,24 | 2730,24 | 100 |
|  | Мероприятие:Составление проектно-сметной документации на ремонт и содержание а/дорог общего пользования местного значения, согласования, экспертизы  |  |  |  |  |  | всего | 73,0 | 28,1 | 38,49 | Оплата обновлений программы Гранд-Смета.  |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета |  |  |  |
| -местного бюджета | 73,0 | 28,1 | 38,49 |
|  | Мероприятие:Поддержка автомобильного транспорта (Тужинский МУП АТП) |  |  |  |  |  | всего | 1977,291 | 1291,591 | 65,32 |  |
| В т. ч. за счет-областного бюджета |  |  |  |
| -местного бюджета | 1977,291 | 1291,591 | 65,32 |
|  | Мероприятие:Межбюджетный трансферт на ремон автомобильных дорог местного значения с твердым покрытием в границах городских населенных пунктов, за исключением городских населенных пунктов моногородов Кировской области |  |  |  |  |  | всего | 18139,0 | 18139,0 | 100 | Выполнение ремонтных работ автомобильных дорог в пгт Тужа |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета | 18139,0 | 18139,0 | 100 |
| -местного бюджета |  |  |  |
|  | Мероприятие:Задолженность по исполнению (в отчетном финансовом году) |  |  |  |  |  | всего | 481,722 | 481,722 | 100 |  |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета | 457,635 | 457,635 | 100 |
| -местного бюджета | 24,087 | 24,087 | 100 |
|  | МероприятиеИные мероприятия |  |  |  |  |  | всего | 1153,340 | 0 | 0 |  |
| В т. ч. за счет-областного бюджета |  |  |  |
| -местного бюджета | 1153,340 | 0 | 0 |
|  |
| **Муниципальная программа «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства» на 2020-2025 годы**  |
|  |  | Отдел по экономике и прогнозированию администрации Тужинского муниципального района | 01.01.2020г. | 31.12.2020г. | 01.01.2020г. | 31.12.2020г. | всего | 5,0 | 0,0 | 0 |  |
| В т.ч за счет -федерального бюджета |  |  |  |
| - внебюджетные источники | 0,0 | 0 | 0 |
| - местного бюджета | 5,0 | 0,0 | 0 |
|  | Мероприятие:Совершенствование законодательства в сфере регулирования деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства  |  |  |  |  |  | всего | 0,0 | 0 | 0 | Изданы 2 НПА в сфере регулирования деятельности субъектов МСП |
| В т.ч за счет -федерального бюджета |  |  |  |
| - внебюджетные источники | 0,0 | 0 | 0 |
| - местного бюджета |  |  |  |
|  | Мероприятие:Развитие объектов инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  | всего | 0,0 | 0 | 0 | Проведено 3 заседания Общественного Совета по развитию малого и среднего предпринимательства в Тужинском районе |
| В т.ч за счет -федерального бюджета |  |  |  |
| - внебюджетные источники | 0,0 | 0 | 0 |
| - местного бюджета |  |  |  |
|  | Мероприятие:Финансово-имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  | всего | 0,0 | 0 | 0 | Оказана 1 имущественная поддержка субъекту МСП |
| В т.ч за счет -федерального бюджета |  |  |  |
| - внебюджетные источники | 0,0 | 0 | 0 |
| - местного бюджета |  |  |  |
|  | Мероприятие:Сотрудничество со средствами массовой информации по вопросам поддержки и развития субъектов малого и среднего предпринимательства, формирования положительного имиджа малого бизнеса |  |  |  |  |  | всего | 0,0 | 0 | 0 | В районной газете «Родной край» в рубрике «Свое дело» размещается информационный материал о наиболее успешных СМП, регулярно публикуется информация о работе Тужинского ФПМП.  |
| В т.ч за счет -федерального бюджета |  |  |  |
| - внебюджетные источники | 0,0 | 0 | 0 |
| - местного бюджета |  |  |  |
|  | Мероприятие:Информационно- консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  | всего | 0,0 | 0,0 | 0 | Информация СМП через официальный сайт района, оказано 1354 информационных услуг СМП |
| В т.ч за счет -федерального бюджета |  |  |  |
| - внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |
| - местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0 |
|  | Мероприятие:Развитие сферы народных художественных промыслов и ремесел Тужинского района |  |  |  |  |  | всего | 5,0 | 0 | 0 |  |
| В т.ч за счет -федерального бюджета |  |  |  |
| - внебюджетные источники |  |  |  |
| - местного бюджета | 5,0 | 0 | 0 |
|  |
| **Муниципальная программа «Повышение эффективности реализации молодёжной политики» на 2020 – 2025 год**ы  |
|  |   | Отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации Тужинского муниципального района | 01.01.2020г. | 31.12.2020г. | 01.01.2020г. | 31.12.2020г. | всего | 70,0 | 70,0 | 100 | Проведено 39 мероприятий с охватом более 4600 чел. |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета |  |  |  |
| -местного бюджета | 70,0 | 70,0 | 100 |
|  | Мероприятие:Выявление и поддержка талантливой молодежи |  |  |  |  |  | всего | 20,0 | 20,0 | 100 |  |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета |  |  |  |
| -местного бюджета | 20,0 | 20,0 | 100 |
|  | Мероприятие:Гражданско-патриотическое и военно-патриотическое воспитание молодежи |  |  |  |  |  | всего | 20,0 | 20,0 | 100 |  |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета |  |  |  |
| -местного бюджета | 20,0 | 20,0 | 100 |
|  | Мероприятие:Развитие добровольческой (волонтерской) деятельности |  |  |  |  |  | всего | 5,0 | 5,0 | 100 |  |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета |  |  |  |
| -местного бюджета | 5,0 | 5,0 | 100 |
|  | Мероприятие:Профилактика асоциального поведения молодежи, формирование ЗОЖ |  |  |  |  |  | всего | 50,0 | 5,0 | 100 |  |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета |  |  |  |
| -местного бюджета | 5,0 | 5,0 | 100 |
|  | Мероприятие:Духовно-нравственное воспитание молодежи |  |  |  |  |  | всего | 10,0 | 10,0 | 100,0 |  |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета |  |  |  |
| -местного бюджета | 10,0 | 10,0 | 100,0 |
|  | Мероприятие:Укрепление института молодой семьи |  |  |  |  |  | всего | 10,0 | 10,0 | 100 |  |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета |  |  |  |
| -местного бюджета | 10,0 | 10,0 | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» на 2020-2025 годы**  |
|  |  | Отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации Тужинского муниципального района | 01.01.2020г. | 31.12.2020г. | 01.01.2020г. | 31.12.2020г. | всего | 42,0 | 42,0 | 100 |  |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
| - областного бюджета | 0 | 0 | 0 |
| -местного бюджета | 42,0 | 42,0 | 100 |
| внебюджетные источники |  |  |  |
|  | Мероприятие:Проектирование и строительство универсальных спортивных площадок на территории района |  |  |  |  |  | всего | 0 | 0 | 0 | Строительство площадок не производилось  |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| - областного бюджета |  |  |  |
| -местного бюджета |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |
|  | Мероприятие:Подготовка лыжных трасс |  |  |  |  |  | всего | 0 | 0 | 0 | В зимний период подготовка велась на трассе в районе маслозавода и на стадионе |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| - областного бюджета |  |  |  |
| -местного бюджета |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |
|  | Мероприятие:Реконструкция стадиона в пгт Тужа |  |  |  |  |  | всего | 0 | 0 | 0 | Не проводилось |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| - областного бюджета |  |  |  |
| -местного бюджета |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |
|  | Мероприятие:Ремонт КСК в д. Греково |  |  |  |  |  | всего | 0 | 0 | 0 | Не ремонтировалось. |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| - областного бюджета |  |  |  |
| -местного бюджета |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |
|  | Мероприятие:Проведение районных соревнований, районной спартакиады общеобразовательных учреждений, участие в районных и областных соревнованиях |  |  |  |  |  | всего | 0 | 0 | 0 | Сборная команда района по лыжным гонкам принимала участие в зональных и областных мероприятиях. Команда по мини-футболу принимала участие в зональных соревнованиях 2 место |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
| -областного бюджета | 0 | 0 | 0 |
| -местного бюджета |  |  |  |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |
|  | Мероприятие:Расходы на присвоение спортивных разрядов и квалификационных категорий спортивных судей ч.2 ст 7.1. ЗКО «О физической культуре и спорту Кировской области» |  |  |  |  |  | всего | 0 | 0 | 0 | Не было расходов |
| В т. ч. за счет-областного бюджета | 0 | 0 | 0 |
| -местного бюджета | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |
|  | Мероприятие:Физкультурно-массовые мероприятия среди людей с ограниченными возможностями, участие в областных фестивалях «Надежда», «Улыбка» |  |  |  |  |  | всего | 0 | 0 | 0 | Проводились соревнования «Надежда», «Улыбка». Соревнования по «Бочча», «Джакколо» |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета |  |  |  |
| -местного бюджета |  |  |  |
|  | Мероприятие:Физкультурно-массовые мероприятия среди ветеранов, участие в соревнованиях различного уровня |  |  |  |  |  | всего | 0 | 0 | 0 | Принимали участие в Кубке России(Платунов В.В.) |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета |  |  |  |
| -местного бюджета |  |  |  |
|  | Мероприятие:Проведение районных соревнований, спортивно-массовых мероприятий, участие в областных, всероссийских соревнованиях |  |  |  |  |  | всего | 42,0 | 42,0 | 100 | Проведено 24 мероприятия с охватом 2095 чел. |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета |  |  |  |
| -местного бюджета | 42,0 | 42,0 | 100 |
|  | Мероприятие:Реклама и организация пропаганды ЗОЖ в СМИ |  |  |  |  |  | всего | 0 | 0 | 0 | Информация выкладывалась в газете «Родной край»В соцсети группе «Живая Тужа» |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета |  |  |  |
| -местного бюджета |  |  |  |
|  | Мероприятие:Изготовление баннера спортивной тематики |  |  |  |  |  | всего | 0 | 0 | 0 | На площадке ГТО установили баннер « Спорт норма жизни» |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета |  |  |  |
| -местного бюджета |  |  |  |
|  | Мероприятие:Организация и проведение районных спортивных праздников и массовых физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, внедрение комплекса ГТО |  |  |  |  |  | всего | 0 | 0 | 0 | Проведено 2 мероприятия по внедрению комплекса ГТО |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета |  |  |  |
| -местного бюджета |  |  |  |
|  | Мероприятие:Обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования |  |  |  |  |  | всего | 0 | 0 | 0 | МКУ ДО ДЮСШ принимает активное участие во всех районных мероприятиях |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета |  |  |  |
| -местного бюджета |  |  |  |
|  | Мероприятие: Организация и проведение районных, областных соревнований на территории района, обеспечение выездных соревнований сильнейшими спортсменами и членами сборных команд района по видам спорта совместно со спортивной школой  |  |  |  |  |  | всего | 0 | 0 | 0 | Проведен этап Кубка юго-западной зоны по лыжным гонкам |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета |  |  |  |
| -местного бюджета |  |  |  |
|  | Мероприятие:Ежемесячные выплаты педагогическим работникам образовательных учреждений, имеющим высшую квалификационную категорию, в размере одной тысячи рублей. |  |  |  |  |  | всего | 0 | 0 | 0 | Ежемесячные выплаты не производились |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета |  |  |  |
| -местного бюджета |  |  |  |
|  | Мероприятие:Ежемесячные выплаты педагогическим работникам образовательных учреждений (за исключением общеобразовательных учреждений) в размере одной тысячи рублей. |  |  |  |  |  | всего | 0 | 0 | 0 | Ежемесячные выплаты не производились |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета |  |  |  |
| -местного бюджета |  |  |  |
|   |
| **Муниципальная программа «Развитие жилищного строительства» на 2020-2025 годы** |
|  |  | Отдел жизнеобеспечения администрации Тужинского муниципального района | 01.01.2020г. | 31.12.2020г. | 01.01.2020г. | 31.12.2020г. | всего | 11012,5 | 4550,9 | 41,32 |  |
| В т. ч. за счет-местного бюджета | 12,5 | 12,5 | 100 |
| -областного бюджета | 0 | 0 | 0 |
| -внебюджетные источники | 11000,0 | 4538,4 | 41,26 |
| Бюджет поселения | 0 | 0 | 0 |
|  | Мероприятие:Строительство жилья индивидуальными застройщиками |  |  |  |  |  | всего | 11000,0 | 4538,4 | 41,26 | Ввод жилья 189,1 кв.м |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета |  |  |  |
| -внебюджетные источники | 11000,0 | 4538,4 | 41,26 |
|  | Мероприятие:Разработка проекта планировки с проектом межевания микрорайона улицы Весенняя в пгт Тужа |  |  |  |  |  | всего | 0 | 0 | 0 |  |
| В т. ч. за счет-областного бюджета | 0 | 0 | 0 |
| - бюджет поселения | 0 | 0 | 0 |
|  | Мероприятие:Общегосударственные мероприятия |  |  |  |  |  | всего | 12,5 | 12,5 | 100 |  |
| В т. ч. за счет-областного бюджета | 0 | 0 | 0 |
| - местный бюджет | 12,5 | 12,5 | 100 |
|  | Мероприятие:Обеспечение ИСОГД  |  |  |  |  |  | всего | 0 | 0 | 0 |  |
| В т. ч. за счет-областного бюджета | 0 | 0 | 0 |
| -местного бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  |
| **Муниципальная программа «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства» на 2020-2025 годы**  |
|  |  | Отдел жизнеобеспечения администрации Тужинского муниципального района | 01.01.2020г. | 31.12.2020г. | 01.01.2020г. | 31.12.2020г. | всего | 1226,25 | 1193,02 | 97,29 |  |
| В том числе-областной бюджет | 1164,93 | 1133,37 | 97,29 |
| -местного бюджета | 0 | 0 | 0 |
| -бюджет городского поселения | 61,32 | 59,65 | 97,28 |
| -внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |
|  | Мероприятие:МУП «Коммунальщик» котельная № 1 замена котла на более эффективный |  |  |  |  |  | всего | 1226,25 | 1193,02 | 97,29 | Замена котла в котельной |
| В том числе-областной бюджет | 1164,93 | 1133,37 | 97,29 |
| -бюджет городского поселения | 61,32 | 59,65 | 97,28 |
| -внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |
|  | Мероприятие:Замена водопроводных сетей |  |  |  |  |  | всего | 0 | 0 | 0 |  |
| В том числе-областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
| -бюджет городского поселения | 0 | 0 | 0 |
| -внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |
|  | Мероприятие:п. Тужа ул. Береговая строительство напорного коллектора канализационных стоков с Тужинской ЦРБ |  |  |  |  |  | всего | 0 | 0 | 0 |  |
| В т. ч. за счет-бюджет городского поселения | 0 | 0 | 0 |
| -внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |
| -областного бюджета | 0 | 0 | 0 |
| **Муниципальная программа «Энергоснабжение и повышение энергетической эффективности» на 2014-2020 годы** |
|  |  | Отдел жизнеобеспечения администрации Тужинского муниципального района | 01.01.2020г. | 31.12.2020г. | 01.01.2020г. | 31.12.2020г. | всего | 100,0 | 100,0 | 100 | Повышение качества предоставляемых коммунальных услуг потребителям |
| В т. ч. за счет-областногобюджета | 0 | 0 | 0 |
| -внебюджетные источники | 100,0 | 100,0 | 100 |
| -местного бюджета | 0 | 0 | 0 |
| -городского поселения | 0 | 0 | 0 |
|  | Мероприятие:Сокращение бюджетных расходов на потребление энергетических ресурсов (далее – ЭР) |  |  |  |  |  | всего | 0 | 0 | 0 |  |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -внебюджетные источники |  |  |  |
| -местного бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  | Мероприятие:Повышение уровня учета ЭР, используемых в жилищном фонде |  |  |  |  |  | всего |  |  |  |  |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -внебюджетные источники |  |  |  |
| -местного бюджета |  |  |  |
|  | Мероприятие:Повышение эффективности использования энергетических ресурсов при производстве и передаче |  |  |  |  |  | всего | 100,0 | 100,0 | 100 | использование современных теплогидроизоляционных материалов,подготовительные работы к отопительному периоду  |
| В т. ч. за счет-областного бюджета | 0 | 0 | 0 |
| -внебюджетные источники | 100,0 | 100,0 | 100 |
| -местного бюджета | 0 | 0 | 0 |
| -городского поселения | 0 | 0 | 0 |
| **Муниципальная программа «Развитие информационного общества» на 2020-2025 годы** |
|  |  | Отдел по экономике и прогнозированию администрации Тужинского муниципального района | 01.01.2020г. | 31.12.2020г. | 01.01.2020г. | 31.12.2020г. | всего | 0 | 0 | 0 | Средства на реализацию не выделялись |
| В т. ч. за счет-областного бюджета | 0 | 0 | 0 |
| -местного бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  | Мероприятие:Развитие функциональных возможностей официального сайта Тужинского муниципального района |  |  |  |  |  | всего |  |  |  |  |
| В т. ч. за счет-областного бюджета |  |  |  |
| -местного бюджета |  |  |  |
|  | Мероприятие:Постоянное обновление официального сайта Тужинского муниципального района  |  |  |  |  |  | всего |  |  |  | Внесение изменений в Перечень муниципальных услуг, админ. регламенты. Размещение актуализированной версии Перечня муниципальных услуг, админ. регламентов |
| В т. ч. за счет-областного бюджета |  |  |  |
| -местного бюджета |  |  |  |
|  | Мероприятие: Перевод муниципальных услуг в электронный вид |  |  |  |  |  | всего |  |  |  |  |
| В т. ч. за счет-областного бюджета |  |  |  |
| -местного бюджета |  |  |  |
|  | Мероприятие:Размещение информации о государственных и муниципальных услугах на Портале государственных и муниципальных услуг |  |  |  |  |  | всего |  |  |  | Размещение информации в системе РГУ: удаление неактуальных услуг и дополнение новыми услугами в соответствии с Перечнем муниц. услуг. |
| В т. ч. за счет-областного бюджета |  |  |  |
| -местного бюджета |  |  |  |
|  | Мероприятие:Подготовка изменений в правовые акты органов местного самоуправления района для реализации перехода на оказание государственных и муниципальных услуг в электронном виде |  |  |  |  |  | всего |  |  |  | Внесение изменений в перечень муниц. услуг, а также Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг органами местного самоуправления |
| В т. ч. за счет-областного бюджета |  |  |  |
| -местного бюджета |  |  |  |
|  | Мероприятие:Создание систем защиты муниципальных информационных ресурсов (установка антивирусного программного обеспечения, систем VipNet, КриптоПро) |  |  |  |  |  | всего |  |  |  | Установка антивирусного программного обеспечения |
| В т. ч. за счет-областного бюджета |  |  |  |
| -местного бюджета |  |  |  |